## 3.1.1
Unidad de Transparencia
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 3 | Gestión Institucional
OBJETIVO GENERAL |  | 3.1 | Garantizar a las personas la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Y administrar el Archivo Institucional.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 3.1.1 | Asegurar a las personas el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública y a la transparencia
OBJETIVO OPERACIONAL 3.1.1.1 Atender las solicitudes de información pública
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Tramitar las solicitudes de acceso a la información | UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Asesorar a las personas en el llenado de solicitudes de acceso a la información | UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Gestionar ante las áreas generadoras de la información, la entrega de la misma a efecto de proporcionar las respuestas correspondientes a los solicitantes | UT Área generadora de la información | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Dar seguimiento al trámite interno de las solicitudes de acceso a la información, turnadas a las áreas del IEEZ | UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Someter a consideración del Comité de Transparencia, las determinaciones y/o solicitudes que en materia de ampliación del plazo de respuestas, clasificación de la información, declaración de inexistencia o incompetencia, realicen las áreas del IEEZ, a efecto de su confirmación, modificación o revocación | UT Área generadora de la información CT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
6 | Responder las solicitudes de acceso a la información que se presenten ante el IEEZ | PRESIDENCIA UT CT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
7 | Orientar a las personas en aquellas solicitudes de información que correspondan a otro sujeto obligado | UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.1.1.2 Actualizar la información relativa a las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y replicarlas en el Portal de Transparencia Institucional
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Solicitar a las áreas generadoras de la información actualicen en el plazo correspondiente, las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y replicarlas en el Portal de Transparencia Institucional | UT PRESIDENCIA Área generadora de la información | P | bar: ENERO 1; ABRIL 1; JULIO 1; OCTUBRE 1
R
2 | Vigilar que las áreas generadoras de la información actualicen en el plazo correspondiente, las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y replicarlas en el Portal de Transparencia Institucional | UT Área generadora de la información | P | bar: ENERO 2; JULIO 2; OCTUBRE 2
R
3 | Informar al Comité de Transparencia respecto a la actualización de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia y su replica en el Portal de Transparencia Institucional | UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Coordinarse con el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para la revisión del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del IEEZ en la Plataforma Nacional de Transparencia y su replica en el Portal de Transparencia Institucional | UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.1.1.3 Elaborar informes sobre las solicitudes de información, consultas y descargas de información del Portal de Transparencia Institucional
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Informar al Comité de Transparencia del trámite y estado que guardan las solicitudes de información pública | UT | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; FEBRERO 1 to FEBRERO 2; MARZO 1 to MARZO 2; ABRIL 1 to ABRIL 2; MAYO 1 to MAYO 2; JUNIO 1 to JUNIO 2; JULIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Informar al Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del trámite y estado que guardan las solicitudes de acceso a la información pública | UT PRESIDENCIA | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; FEBRERO 1 to FEBRERO 2; MARZO 1 to MARZO 2; ABRIL 1 to ABRIL 2; MAYO 1 to MAYO 2; JUNIO 1 to JUNIO 2; JULIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Informar a la Secretaría Ejecutiva del cumplimiento de las actividades de la Unidad de Transparencia | UT | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; FEBRERO 1 to FEBRERO 2; MARZO 1 to MARZO 2; ABRIL 1 to ABRIL 2; MAYO 1 to MAYO 2; JUNIO 1 to JUNIO 2; JULIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Informar al Comité de Transparencia el estadístico trimestral relativo al trámite de solicitudes de información, accesos y descargas de información publicada en el Portal de Transparencia Institucional | UT | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2; ABRIL 1 to ABRIL 2; JULIO 1 to JULIO 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
R
5 | Publicar en el Portal de Transparencia Institucional, el informe estadístico del trámite de solicitudes de información, accesos y descargas de información pública | UT DESI | P | bar: ENERO 2 to ENERO 3; ABRIL 1 to ABRIL 2; JULIO 1 to JULIO 2; OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
R
6 | Elaborar y presentar al Comité de Transparencia un informe anual respecto a las actividades de la Unidad de Transparencia | UT | P | bar: NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.1.1.4 Tramitar los Recursos de Revisión que se presenten en contra de actos del IEEZ en materia de transparencia y el acceso a la información pública
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Tramitar los Recursos de Revisión que se presenten en contra de las respuestas proporcionadas a las solicitudes de acceso a la información | UT Área generadora de la información | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Elaborar la contestación al Recurso de Revisión y ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos para sustentar el acto que se recurra | PRESIDENCIA UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Cumplir las resoluciones del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, e informarle de su cumplimiento | PRESIDENCIA UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.1.1.5 Diseñar e implementar políticas de transparencia, acceso a la información, y datos abiertos
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Fomentar en las Áreas del IEEZ la implementación de políticas en materia de transparencia, acceso a la información, proactividad y datos abiertos | UT CT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Capacitar a los servidores públicos del IEEZ en materia de transparencia y el acceso a la información pública | CT UT | P | bar: ENERO 3 to ENERO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2
R
3 | Colaborar en la promoción de la apertura institucional, el uso estratégico de la información y el conocimiento público, para el ejercicio de derechos, la toma de decisiones y solución de problemáticas específicas, con el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto de Zacatecas y el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | PRESIDENCIA SE UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.1.1.6 Difundir la cultura de la transparencia, y el acceso a la información
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar en coordinación con la Unidad de Comunicación Social, trípticos o carteles con la finalidad de dar a conocer la transparencia, y el derecho humano del acceso a la información pública | UT UCS CT | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4
R
2 | Difusión de trípticos o carteles alusivos a la transparencia y el derecho humano del acceso a la información pública | UT UCS DEA | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Elaborar en coordinación con la Unidad de Comunicación Social, spots para radio y televisión, con la finalidad de dar a conocer la transparencia y el derecho humano del acceso a la información pública | UT UCS CT | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4
R
4 | Difusión de los spots para radio y televisión alusivos a la transparencia y el derecho humano del acceso a la información pública | UT UCS CT | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.1.1.7 Recopilar la normatividad en materia de transparencia, y el derecho de acceso a la información
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recopilar la normatividad en materia de transparencia, y el acceso a la información pública | UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Informar al Comité de Transparencia, integrantes de la Junta Ejecutiva y Unidades Técnicas sobre la actualización de la normatividad en materia de transparencia, y el acceso a la información pública | UT TUT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 3.1.2
Unidad de Transparencia
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 3 | Gestión Institucional
OBJETIVO GENERAL |  | 3.1 | Garantizar a las personas la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Y administrar el Archivo Institucional.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 3.1.2 | Asegurar a las personas la Protección de los Datos Personales en posesión del IIEEZ
OBJETIVO OPERACIONAL 3.1.2.1 Atender las solicitudes de ejercicio de los derechos ARCO
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recibir las solicitudes que se presenten con motivo del ejercicio de los derechos ARCO | UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Asesorar a las personas en el llenado de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO | UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Gestionar ante las áreas del IEEZ la información necesaria para dar respuesta a las solicitudes presentadas con motivo del ejercicio de los derechos ARCO | UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Tramitar las solicitudes que se presenten con motivo del ejercicio de los derechos ARCO | UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Responder las solicitudes que se presenten con motivo del ejercicio de los derechos ARCO | UT PRESIDENCIA CT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
6 | Identificar las fuentes, usos, procesos y archivos que contiene datos personales | UT | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
R
7 | Solicitar a las Áreas generadoras de la información los inventarios de datos personales y los sistemas de tratamiento | UT | P | bar: ENERO 4
R
8 | Actualizar inventarios de datos personales y sistemas de tratamiento | UT | P | bar: FEBRERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
9 | Presentar al Comité de Transparencia el informe respecto a la generación y actualización del inventario de datos personales y los sistemas de tratamiento | UT | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 2
R
10 | Actualizar y publicar la relación de programas o sistemas con datos personales generados en las Áreas en la página de internet del IEEZ | UT DESI | P | bar: FEBRERO 3; AGOSTO 3; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.1.2.2. Recabar, actualizar y publicar el índice de expedientes clasificados como reservados en el Portal de Transparencia Institucional
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Solicitar a las Áreas generadoras de la información, los índices de expedientes clasificados como reservados | UT PRESIDENCIA | P | bar: ENERO 2; JULIO 2
R
2 | Compilar los índices de expedientes clasificados como reservados generados por las Áreas del IEEZ | UT | P | bar: ENERO 2 to ENERO 3; JULIO 2
R
3 | Presentar al Comité de Transparencia el índice de expedientes clasificados como reservados generados por las Áreas del IEEZ | UT | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 2
R
4 | Publicar el índice de expedientes clasificados como reservados en el Portal de Transparencia Institucional | UT DESI | P | bar: FEBRERO 3; AGOSTO 3; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.1.2.3 Tramitar los Recursos de Revisión que se presenten en materia de Protección de Datos Personales
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Tramitar los Recursos de Revisión que se presenten en materia de Protección de Datos Personales | UT Área generadora de la información | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Elaborar la contestación al Recurso de Revisión y ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos para sustentar el acto que se recurra, o bien, tramitar la conciliación | PRESIDENCIA UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Cumplir las resoluciones del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, e informarle de su cumplimiento | PRESIDENCIA UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.1.2.4 Diseñar e implementar políticas de Protección de Datos Personales
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Fomentar en las Áreas del IEEZ la implementación de políticas en materia de Protección de Datos Personales | UT CT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Capacitar a los servidores públicos del IEEZ en materia de Protección de Datos Personales | CT UT | P | bar: ENERO 3 to ENERO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.1.2.5 Difundir la cultura de la Protección de Datos Personales
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar en coordinación con la Unidad de Comunicación Social, trípticos o carteles con la finalidad de dar a conocer medidas de Protección de Datos Personales | UT UCS CT | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4
R
2 | Difusión de trípticos o carteles alusivos a la Protección de Datos Personales | UT UCS DEA | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Elaborar en coordinación con la Unidad de Comunicación Social, spots para radio y televisión, con la finalidad de dar a conocer las medidas de Protección de los Datos Personales en posesión del IEEZ | UT UCS CT | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4
R
4 | Difusión de los spots para radio y televisión alusivos a la Protección de Datos Personales | UT UCS CT | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.1.2.6 Recopilar la normatividad en materia de Protección de Datos Personales
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recopilar la normatividad en materia de Protección de Datos Personales | UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Informar al Comité de Transparencia, integrantes de la Junta Ejecutiva y Unidades Técnicas sobre la actualización de la normatividad en materia de Protección de Datos Personales | UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 3.1.3
Unidad de Transparencia
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 3 | Gestión Institucional
OBJETIVO GENERAL |  | 3.1 | Garantizar a las personas la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Y administrar el Archivo Institucional.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 3.1.3 | Administrar el Archivo Institucional
OBJETIVO OPERACIONAL 3.1.3.1 Administrar el Archivo Institucional del IEEZ y capacitar al personal en la materia
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Rediseñar y/o adecuar la reglamentación en materia del Archivo | DEAJ UT | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Rediseñar y/o adecuar el Manual de Normas y Procedimientos para la administración del Archivo Institucional y sus diseño de formatos para inventarios de archivos | DEAJ UT | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
3 | Instrumentar medidas para la implementación, administración, organización y conservación del Sistema de Archivo Institucional | JE SE UT | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 3.1.3.2 Capacitar al personal encargado del archivo institucional para su correcta implementación
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Sensibilización en materia de organización y conservación de archivos al personal encargado del archivo institucional | SE JE | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Difusión del marco normativo en materia de archivos y los procedimientos aplicables para su organización | SE JE | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
3 | Capacitación y asesoría en la organización del archivo institucional en trámite, baja documental, concentración y valoración documental | SE JE | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R