| 1 | EL CONSEJO GENERAL DECLARA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 OCTUBRE | 7 OCTUBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SE INSTALAN SALAS REGIONALES DEL TEPJF | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 OCTUBRE | 7 OCTUBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LA ETAPA DE PREPARACIÓN INICIA CON LA PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL Y CONCLUIRÁ AL INICIAR LA JORNADA ELECTORAL EL PRIMER DOMINGO DE JULIO DE 2003 | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 OCTUBRE | 6 JULIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CONVOCATORIA PARA LOS VISITANTES EXTRANJEROS QUE DESEEN ACUDIR A CONOCER LAS MODALIDADES DEL PROCESO | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 OCTUBRE | 7 OCTUBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PLAZO PARA APROBAR EL LÍQUIDO INDELEBLE QUE SE UTILIZARÁ EN LA JORNADA ELECTORAL Y DESIGNAR INSTITUCIÓN QUE SE ENCARGARÁ DE VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 OCTUBRE | 30 NOVIEMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PRESENTACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL PROYECTO DE ACUERDO SOBRE LOS COSTOS MÍNIMOS DE CAMPAÑA | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 15 NOVIEMBRE | 15 FEBRERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EL SECRETARIO EJECUTIVO PRESENTA AL CONSEJO GENERAL BOLETAS Y ACTAS PARA APROBACIÓN | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 OCTUBRE | 30 NOVIEMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | INSTALACIÓN DE CONSEJOS LOCALES | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 OCTUBRE | 31 OCTUBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9 | PERÍODO DE REGISTRO DE SOLICITUDES DE OBSERVADORES ELECTORALES | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 OCTUBRE | 31 MAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN INTENSA DEL PADRÓN | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 OCTUBRE | 15 ENERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SE PONE A DISPOSICIÓN DE PARTIDOS EL CATÁLOGO DE CONCESIONARIOS DE RADIO Y TV CON TARIFAS Y TIEMPOS | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 OCTUBRE | 30 OCTUBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SE APRUEBA POR EL CONSEJO GENERAL NÚMERO DE BOLETAS ADICIONALES A LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y NÚMERO DE BOLETAS PARA LAS CASILLAS ESPECIALES | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 OCTUBRE | 30 OCTUBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | VENCE EL TÉRMINO PARA APROBAR BOLETAS, ACTAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN DE LA JORNADA | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 30 NOVIEMBRE | 30 NOVIEMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | LOS CONSEJOS LOCALES POR MAYORÍA ABSOLUTA NOMBRARÁN A LOS CIUDADANOS QUE SE DESEMPEÑARÁN COMO CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES, EN EL CASO QUE HAYA VACANTES | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 DICIEMBRE | 31 DICIEMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | LOS CONSEJOS DISTRITALES INICIARÁN A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE SUS SESIONES | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 DICIEMBRE | 31 DICIEMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | EL CONSEJO GENERAL DETERMINARÁ TOPES Y GASTOS DE CAMPAÑA DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 ENERO | 31 ENERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 17 | EL CONSEJO GENERAL APROBARÁ FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTIDOS Y AGRUPACIONES PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 15 ENERO | 31 ENERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | REGISTRO DE PLATAFORMAS ELECTORALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA ESTA ELECCIÓN INTERMEDIA EN EL CONSEJO GENERAL | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 ENERO | 15 ENERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | EL CONSEJO GENERAL SORTEARÁ UN MES DEL CALENDARIO QUE JUNTO CON EL QUE SIGA EN SU ORDEN SERÁN TOMADOS COMO BASE PARA LA INSACULACIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE INTEGRARÁN MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 ENERO | 31 ENERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SE PONE A DISPOSICIÓN DE PARTIDOS SEGUNDO CATÁLOGO DE CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DE RADIO Y TV CON TARIFAS, TIEMPOS Y HORARIOS, CANALES DISPONIBLES DEL 1 DE ABRIL AL 2 DE JULIO DE 2003 | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 ENERO | 31 ENERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SE DETERMINAN LUGARES DE USO COMÚN PARA PROPAGANDA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DESPUÉS DE SER SORTEADOS POR LOS CONSEJOS | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 ENERO | 31 ENERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | VENCE EL TÉRMINO PARA QUE PARTIDOS INFORMEN POR ESCRITO LOS TIEMPOS Y ESTACIONES, CANALES Y HORARIOS, Y ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS QUE DESEEN CONTRATAR | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 31 ENERO | 31 ENERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CAPACITADORES ELECTORALES | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 DICIEMBRE | 15 FEBRERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | EL SECRETARIO EJECUTIVO DEBE PRESENTAR ANTEPROYECTO DE PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 FEBRERO | 28 FEBRERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 25 | RECORRIDOS DE LAS JUNTAS DISTRITALES EN LAS SECCIONES DE SUS DISTRITOS PARA LOCALIZAR LUGARES DE UBICACIÓN DE CASILLAS | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 15 FEBRERO | 15 MARZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | VENCE PLAZO PARA SOLICITAR REPOSICIONES O RECTIFICACIONES EN CREDENCIALES PARA VOTAR | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 28 FEBRERO | 28 FEBRERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | VENCE PLAZO PARA ASIGNACIÓN DE CANALES, ESTACIONES, TIEMPOS Y ESPACIOS PARA PROMOCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 FEBRERO | 28 FEBRERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | EL CONSEJO GENERAL SORTEA LAS 29 LETRAS DEL ALFABETO PARA OBTENER LETRA DE APELLIDO PATERNO Y SELECCIONAR INTEGRANTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 MARZO | 31 MARZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | VENCE PLAZO PARA REGISTRAR CONVENIOS DE COALICIÓN EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 MARZO | 1 MARZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PRIMERA INSACULACIÓN DEL 10% DE CIUDADANOS DE CADA SECCIÓN, PARA NOTIFICARLOS Y CAPACITARLOS PARA INTEGRAR LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 MARZO | 20 MARZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | PRIMER PERIODO DE CAPACITACIÓN A CIUDADANOS INSACULADOS | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 21 MARZO | 30 ABRIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TÉRMINO PARA PRESENTAR A CONSEJOS DISTRITALES, LUGARES PROPUESTOS PARA UBICACIÓN DE CASILLAS | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 10 MARZO | 20 MARZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 33 | APROBACIÓN DE UBICACIÓN DE CASILLAS | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 8 MAYO | 15 MAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | EXHIBICIÓN DE LISTAS NOMINALES EN OFICINAS MUNICIPALES Y DISTRITALES, POR 20 DÍAS | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 25 MARZO | 15 ABRIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ENTREGA DE LISTAS NOMINALES EN MEDIOS MAGNÉTICOS A PARTIDOS POLÍTICOS POR LA D.E.R.F.E. A MÁS TARDAR | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 15 MARZO | 15 MARZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RELACIÓN DE CIUDDANOS CAPACITADOS APTOS | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 16 ABRIL | 12 MAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGA DE CREDENCIALES PARA VOTAR A LOS CIUDADANOS | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 31 MARZO | 31 MARZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA EN CONSEJOS DISTRITALES | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 ABRIL | 15 ABRIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SESIÓN DE CONSEJOS DISTRITALES PARA REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 15 ABRIL | 18 ABRIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL ANTE EL CONSEJO GENERAL | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 15 ABRIL | 30 ABRIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 41 | SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL PARA REGISTRAR LAS CANDIDATURAS A DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 MAYO | 3 MAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | PUBLICACIÓN DE REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 19 ABRIL | 19 ABRIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | INICIO DE CAMPAÑAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 19 MAYO | 19 MAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | PUBLICACIÓN DE REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 19 ABRIL | 19 ABRIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | NICIO DE CAMPAÑAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 4 MAYO | 4 MAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SEGUNDA INSACULACIÓN PARA DESIGNAR A LOS FUNCIONARIOS DE CASILLA | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 12 MAYO | 14 MAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SESIÓN PARA APROBACIÓN POR EL CONSEJO GENERAL DEL PADRÓN Y LISTAS NOMINALES | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 25 MAYO | 31 MAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 15 MAYO | 15 MAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 49 | PUBLICACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 16 MAYO | 16 MAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | PERIODO DE REGISTRO DE REPRESENTANTES DE PARTIDO ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, ANTE CONSEJOS DISTRITALES | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 17 MAYO | 23 JUNIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | APROBACIÓN DE LISTAS CON UBICACIÓN DE CASILLAS POR LOS CONSEJOS DISTRITALES | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 8 MAYO | 15 MAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | PUBLICACIÓN DE LISTAS DE CASILLAS | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 15 MAYO | 15 MAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | VENCE TÉRMINO PARA SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS POR RENUNCIA | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 5 JUNIO | 5 JUNIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SEGUNDA PUBLICACIÓN DE CASILLAS | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 15 JUNIO | 25 JUNIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ENTREGA DE LISTAS NOMINALES A LOS CONSEJOS LOCALES PARA DISTRIBUCIÓN A CONSEJOS DISTRITALES | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 JUNIO | 25 JUNIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | LAS BOLETAS ELECTORALES, ESTARÁN 20 DÍAS ANTES DE LA ELECCIÓN EN CONSEJOS DISTRITALES | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 16 JUNIO | 16 JUNIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 57 | ENTREGA DE COCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL A LOS CONSEJOS DISTRITALES | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 16 JUNIO | 16 JUNIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | FINALIZA TÉRMINO PARA REGISTRO DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS ANTE CASILLAS | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 23 JUNIO | 23 JUNIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | FINALIZA TÉRMINO PARA SUSTITUCIÓN DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS ANTE CASILLAS | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 26 JUNIO | 26 JUNIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | FINALIZA TÉRMINO PARA PUBLICAR O DIFUNDIR RESULTADOS DE ENCUESTAS O SONDEOS DE OPINIÓN EN ASUNTOS ELECTORALES | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 28 JUNIO | 28 JUNIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SUSPENSIÓN DE TODO TIPO DE PROPAGANDA ELECTORAL Y CAMPAÑAS ELECTORALES | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 2 JULIO | 2 JULIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | DURANTE 5 LOS DÍAS PREVIOS A LA JORNADA, LOS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ENTREGARÁN A LOS PRESIDENTES DE CASILLA LA DOCUMENTACIÓN, URNAS, MAMPARAS Y BOLETAS PARA LA JORNADA ELECTORAL | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 1 JULIO | 5 JULIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SEGUIMIENTO DE PROCESOS INFORMÁTICOS | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | 15 ENERO | 30 JULIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ACTUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DEL LISTADO NOMINAL NOMINATIVO | 93-B FRACC I CEE | DOCUMENTO | JE | 15 ENERO | 30 JULIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 65 | ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS | 93-B FRACC I CEE | BASE DE DATOS | JE | 15 ENERO | 30 JULIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y SENADORES | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | MARZO | ABRIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SEGUIMIENTO A CÓMPUTOS DISTRITALES Y ESTATAL | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | JULIO | JULIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | SEGUIMIENTO A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE SE INTERPONGAN ANTE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y JUNTA LOCAL | 93-B FRACC I CEE | SEGUIMIENTO | JE | JULIO | AGOSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |