## MATRIZ Partidos
ÓRGANO ELECTORAL
POLÍTICAS Y PROGRAMAS 2015
MATRIZ ESTRATÉGICA
Misión | Fortalecer la democracia y el sistema de partidos políticos a través de organización de procesos electorales y de participación ciudadana, de la promoción de los valores democráticos, y de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral, con apego a los principios constitucionales
Visión | Ser un Instituto Profesional y Especializado; que incremente el interés de la participación ciudadana en los procesos electorales; que organiza ejercicios de participación ciudadana; que utiliza tecnología de manera innovadora; con prácticas de calidad; que mantiene confianza y prestigio entre la ciudadanía y los partidos políticos; actualizado en las reformas de la materia; que administra sus recursos de manera transparente y eficiente; que incrementa la cultura cívica, política, democrática y de equidad entre los géneros; garante de los principios rectores de la materia e impulsor de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | INDICADOR | ESTRATEGIAS | OBJETIVOS PARTICULARES |  | META 2015 | INDICADOR
7 Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | Prerrogativas otorgadas y requisitos reglamentarios cumplidos | % de prerrogativas otorgadas % de requisitos reglamentarios cumplidos | 1 Apoyar a los Partidos Políticos en el cumplimiento de requisitos reglamentarios | 1 | Facilitar el otorgamiento de prerrogativas | Transferencia electrónica | Monto de ministración en tiempo
|  |  |  | 2 | Financiamiento público, otorgar elementos equitativos para sus actividades | Entrega de prerrogativas a Partidos Políticos | Monto de prerrogativas ministradas
|  |  |  | 3 | Financiamiento distinto al financiamiento público | Revisar las fuentes de financiamiento a Partidos Políticos | Fuentes de financiamiento revisadas
|  |  |  | 4 | Revisión de Informes de Partidos Políticos, rendición de cuentas | Transparentar el uso de los recursos | Presentación de dictámenes consolidados
|  |  |  | 5 | Asistir a los eventos sobre actividades específicas, así como de capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres, que realicen los partidos políticos | Elaboración de informe | Elaboración de documento
|  |  | 2 Supervisar a Partidos Políticos en el cumplimiento de requisitos reglamentarios | 1 | Capacitar a los partidos en los requisitos reglamentatorios | Orientación y asesoría a Partidos Políticos | Número de asesorías y cursos
| Mantener los registros vigentes en los libros de partidos políticos | Cumplimiento de las disposiciones legales | 3 Mantener actualizados los registros de los Partidos Políticos | 1 | Actualizar y sistematizar la información sobre las estructuras, representantes ante los órganos electorales y documentos básicos de los partidos políticos | Actualización y sistematización del 100% de registros de estructuras, representantes y documentos básicos de los partidos políticos | % de partidos con registros actualizados y sistematizados
7 Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | Resolución de procedencia o improcedencia del registro de la organización interesada en constituirse como nuevo partido político estatal | Emisión de la resolución de procedencia o improcedencia | 4 Revisar la constitución de nuevos Partidos Políticos estatales | 1 | Verificar el cumplimiento de la normatividad | Resolución de procedencia o improcedencia del registro de la organización interesada en constituirse como nuevo partido político estatal | Aprobación de la resolución
| Acceso equitativo a medios | Número de promocionales pautados | 5 Pautas para Proceso Electoral 2015-2016 | 1 | Elaboración del Pautado para el acceso a medios electrónicos de comunicación precampañas y campañas | Realizar el sorteo | Pautas

## 7.1.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 7 | Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 1 | Apoyar a los Partidos Políticos en el cumplimiento de requisitos reglamentatorios
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Facilitar el otorgamiento de prerrogativas | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del proyecto de acuerdo del Consejo General de la distribución de los recursos para gasto ordinario y actividades específicas a los partidos políticos 2015 | DEAP DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2
R
2 | Entrega de las prerrogativas en 12 ministraciones para gasto ordinario y actividades específicas a los Partidos Políticos, por medio de transferencia electrónica | DEAP | P | bar: ENERO 2; FEBRERO 2; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
R

## 7.1.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 7 | Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Agosto 2015
ESTRATEGIA |  | 1 | Apoyar a los Partidos Políticos en el cumplimiento de requisitos reglamentatorios
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Financiamiento público, otorgar elementos equitativos para sus actividades | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Septiembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del anteproyecto de financiamiento público para Partidos Políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para la obtención del sufragio popular y para actividades específicas para el ejercicio fiscal 2016 | DEAP | P | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 4
R
2 | Elaboración del proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el financiamiento público a los Partidos Políticos para actividades ordinarias permanentes, para la obtención al sufragio popular y para actividades específicas, para el ejercicio fiscal 2016 | DEAP DEAJ | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
R
3 | Elaboración del proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se determinan los topes de gastos de precampañas y campañas que realicen los partidos políticos o coaliciones en los comicios internos y constitucionales para la elección de los poderes Ejecutivo, Legislativo y de Ayuntamientos | DEAP DEAJ | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R

## 7.1.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 7 | Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 1 | Apoyar a los Partidos Políticos en el cumplimiento de requisitos reglamentatorios
OBJETIVO PARTICULAR |  | 3 | Financiamiento distinto al financiamiento público | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Enero 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Solicitar a los Partidos Políticos el registro o ratificación del titular y demás integrantes del órgano interno de finanzas | DEAP | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R

## 7.1.4 C
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 7 | Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 1 | Apoyar a los Partidos Políticos en el cumplimiento de requisitos reglamentatorios
OBJETIVO PARTICULAR |  | 4 | Revisión de Informes de Partidos Políticos, rendición de cuentas | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recepción de los informes financieros de gasto ordinario de los Partidos Políticos correspondientes al cuarto trimestre 2014 | DEAP | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Revisión de los informes financieros de gasto ordinario de los Partidos Políticos correspondientes al cuarto trimestre de 2014 | DEAP | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
R
3 | Notificación de errores y omisiones técnicas y en su caso solicitud de documentación complementaria de los informes financieros sobre gasto ordinario correspondientes al cuarto trimestre 2014 | DEAP CAP | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
R
4 | Recepción de los formatos únicos de gastos directos e indirectos, documentos y muestras que comprueben los gastos erogados en el cuarto trimestre 2014 por las actividades específicas, realizadas por los partidos políticos | DEAP | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
5 | Revisión de los formatos únicos de gastos directos e indirectos, documentos y muestras que comprueben los gastos erogados en el cuarto trimestre 2014 por las actividades especificas realizadas por los Partidos Políticos | DEAP | P | bar: FEBRERO 1 to MARZO 4
R
6 | Notificación de errores y omisiones en el formato o en la comprobación de los gastos presentados por los partidos políticos por las actividades específicas realizadas por los Partidos Políticos en el cuarto trimestre 2014 | DEAP CAP | P | bar: FEBRERO 1 to MARZO 4
R
7 | Recepción de los formatos únicos de gastos directos e indirectos, documentos y muestras que comprueben los gastos erogados en el cuarto trimestre 2014 para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres | DEAP | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
8 | Revisión de los formatos únicos de gastos directos e indirectos, documentos y muestras que comprueben los gastos erogados en el cuarto trimestre 2014 para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres | DEAP | P | bar: FEBRERO 1 to MARZO 4
R
9 | Notificación de errores y omisiones en el formato o en la comprobación de los gastos presentados por los partidos políticos por las actividades para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cuarto trimestre 2014 | DEAP CAP | P | bar: FEBRERO 1 to MARZO 4
R
10 | Consolidación de las comprobaciones de gastos en actividades específicas presentados por los Partidos Políticos e informar a la comisión del importe al que ascendieron los gastos erogados en el ejercicio 2014 | DEAP CAP | P | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
R
11 | Consolidación de las comprobaciones de gastos destinados a la capacitación, promoción, y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, presentados por los partidos políticos e informar a la comisión del importe al que ascendieron los gastos erogados en el ejercicio 2014 | DEAP CAP | P | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
R
12 | Recepción de los informes financieros de gasto ordinario de los partidos políticos correspondientes al ejercicio fiscal 2014 | DEAP | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
R
13 | Revisión de los informes financieros sobre gasto ordinario de los partidos políticos correspondientes al ejercicio fiscal 2013 | DEAP | P | bar: MARZO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to MAYO 4
R
14 | Notificación de los errores y omisiones, solicitud de documentación complementaria de los informes financieros sobre gasto ordinario de los partidos políticos correspondientes al ejercicio fiscal 2014, | DEAP | P | bar: MARZO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to MAYO 4
R
15 | Visitas de verificación, solicitudes de información complementaria y, en su caso, notificación de errores u omisiones técnicas en los informes financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014 | DEAP | P | bar: MARZO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to MAYO 4
R
16 | Elaboración del Dictamen de los Informes Financieros presentados por los Partidos Políticos correspondiente al ejercicio fiscal 2014 | DEAP CAP | P | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
R
17 | Proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el dictamen de los informes financieros presentados por los Partidos Políticos correspondiente al ejercicio fiscal 2014 | DEAP DEAJ CAP CG | P | bar: JUNIO 4 to JULIO 1
R
18 | Elaboración del proyecto de resolución que presenta la Comisión de Administración y Prerrogativas respecto del Dictamen de los Informes Financierosde los Partidos Políticos correspondiente a gasto ordinario de 2014 | DEAP DEAJ | P | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 4
R
19 | Colaboración en lo relativo al control y vigilancia del origen y uso de los recursos de los Partidos Políticos (INE-IEEZ) | DEAP | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
R | bar: DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4
20 | (En caso de delegación): Recepción de los informes financieros de gasto ordinario de los partidos políticos correspondientes al primer trimestre dos mil quince | DEAP | P | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
R
21 | (En caso de delegación) Revisión de los informes financieros de gasto ordinario de los partidos políticos correspondientes al primer trimestre dos mil quince | DEAP | P | bar: MAYO 1 to MAYO 4
R
22 | (En caso de delegación) Notificación de errores u omisiones técnicas y en su caso solicitud de documentación complementaria de los informes financieros correspondientes al primer trimestre 2015 | DEAP CAP | P | bar: MAYO 1 to MAYO 4
R
23 | (En caso de delegación) Recepción de los formatos únicos de gastos directos e indirectos, documentos y muestras que comprueben los gastos erogados en el primer trimestre 2015, en las actividades específicas realizadas por los Partidos Políticos | DEAP | P | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
R
24 | (En caso de delegación) Revisión de los formatos únicos de gastos directos e indirectos, documentos y muestras que comprueben los gastos erogados en el primer trimestre 2015 por las actividades específicas realizadas por los partidos políticos | DEAP | P | bar: MAYO 1 to JUNIO 4
R
25 | (En caso de delegación) Notificación de errores y omisiones en el formato o en la comprobación de los gastos presentados por los partidos políticos por las actividades específicas realizadas en el primer trimestre 2015 | DEAP CAP | P | bar: MAYO 1 to JUNIO 4
R
26 | (En caso de delegación) Recepción de los formatos únicos de gastos directos e indirectos, documentos y muestras que comprueben los gastos erogados en el primer trimestre 2015, de las actividades para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres | DEAP | P | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
R
27 | (En caso de delegación) Revisión de los formatos únicos de gastos directos e indirectos, documentos y muestras que comprueben los gastos erogados en el primer trimestre 2015, para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres | DEAP | P | bar: MAYO 1 to JUNIO 4
R
28 | (En caso de delegación) Notificación de errores u omisiones en el formato o en la comprobación de los gastos presentados por los partidos políticos por las actividades para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, primer trimestre 2015 | DEAP CAP | P | bar: MAYO 1 to JUNIO 4
R
29 | (En caso de delegación) Recepción de los informes financieros de gasto ordinario de los partidos políticos correspondientes al segundo trimestre de 2015 | DEAP | P | bar: JULIO 1 to JULIO 2
R
30 | (En caso de delegación) Revisión de los informes financieros sobre gasto ordinario de los Partidos Políticos correspondientes al segundo trimestre de 2015 | DEAP | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
31 | (En caso de delegación) Notificación de errores y omisiones técnicas y en su caso solicitud de documentación complementaria de los informes financieros correspondientes al segundo trimestre 2015 | DEAP | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
32 | (En caso de delegación) Recepción de los formatos únicos de gastos directos e indirectos, documentos y muestras que comprueben los gastos erogados en el segundo trimestre 2015, por las actividades específicas realizadas por los Partidos Políticos | DEAP | P | bar: JULIO 1 to JULIO 2
R
33 | (En caso de delegación) Revisión de los formatos únicos de gastos directos e indirectos, documentos y muestras que comprueben los gastos erogados en el segundo trimestre 2015, por las actividades especificas realizadas por los Partidos Políticos | DEAP | P | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 3
R
34 | (En caso de delegación) Notificación de errores y omisiones en el formato o en la comprobación de los gastos presentados por los Partidos Políticos por las actividades específicas realizadas por los partidos políticos en el segundo trimestre 2015 | DEAP CAP | P | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 3
R
35 | (En caso de delegación) Recepción de los formatos únicos de gastos directos e indirectos, documentos y muestras que comprueben los gastos erogados en el segundo trimestre 2015, las actividades para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres | DEAP | P | bar: JULIO 1 to JULIO 2
R
36 | (En caso de delegación) Revisión de los formatos únicos de gastos directos e indirectos, documentos y muestras que comprueben los gastos erogados en el segundo trimestre 2015, para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres | DEAP | P | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 3
R
37 | (En caso de delegación) Notificación de errores u omisiones en el formato o en la comprobación de los gastos presentados por los partidos políticos por las actividades para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres,, segundo trimestre 2015 | DEAP | P | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 3
R
38 | (En caso de delegación) Recepción de los informes financieros de gasto ordinario de los partidos políticos correspondientes al tercer trimestre de 2015 | DEAP | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
39 | (En caso de delegación) Revisión de los informes financieros sobre gasto ordinario de los Partidos Políticos correspondientes al tercer trimestre de 2015 | DEAP | P | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
R
40 | (En caso de delegación) Notificación de errores y omisiones técnicas y en su caso solicitud de documentación complementaria de los informes financieros correspondientes al tercer trimestre 2015 | DEAP | P | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
R
41 | (En caso de delegación) Recepción de los formatos únicos de gastos directos e indirectos, documentos y muestras que comprueben los gastos erogados en el tercer trimestre 2015, por las actividades específicas realizadas por los partidos políticos | DEAP | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
42 | (En caso de delegación) Revisión de los formatos únicos de gastos directos e indirectos, documentos y muestras que comprueben los gastos erogados en el tercer trimestre 2015, por las actividades especificas realizadas por los Partidos Políticos | DEAP | P | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
43 | (En caso de delegación) Notificación de errores y omisiones en el formato o en la comprobación de los gastos presentados por los Partidos Políticos por las actividades específicas realizadas por los Partidos Políticos en el tercer trimestre 2015 | DEAP CAP | P | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
44 | (En caso de delegación) Recepción de los formatos únicos de gastos directos e indirectos, documentos y muestras que comprueben los gastos erogados en el tercer trimestre 2015, por las actividades para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres | DEAP | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
45 | (En caso de delegación) Revisión de los formatos únicos de gastos directos e indirectos, documentos y muestras que comprueben los gastos erogados en el tercer trimestre 2015, para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres | DEAP | P | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
46 | (En caso de delegación) Notificación de errores y omisiones en el formato o en la comprobación de los gastos presentados por los Partidos Políticos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, realizadas por los Partidos Políticos en el tercer trimestre 2015 | DEAP CAP | P | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R

## 7.1.5
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 7 | Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | [36 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 1 | Apoyar a los Partidos Políticos en el cumplimiento de requisitos reglamentarios
OBJETIVO PARTICULAR |  | 5 | Asistir a los eventos sobre actividadees específicas, así como de capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres, que realicen los partidos políticos | [36 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas, Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recepción de los escritos de invitación para presenciar el desarrollo de las Actividades Específicas, así como de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres | SE DEAP DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Asistir al evento y levantar el reporte o informe correspondiente | SE DEAP DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Elaboración del reporte o informe correspondiente | SE DEAP DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Entrega de copia del reporte o informe al partido político interesado, así como a las Direcciones Ejecutivas de Administración y Prerrogativas y de Paridad entre los Géneros | SE DEAP DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 7.2.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 7 | Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Supervisar a Partidos Políticos en el cumplimiento de requisitos reglamentatorios
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Capacitar a los partidos en los requisitos reglamentatorios | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Febrero 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Orientación y asesoría a los Partidos Políticos para la presentación adecuada de sus informes financieros 2014 | DEAP | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
R

## 7-3-1 ORG
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 7 | Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 3 | Mantener actualizados los registros de los Partidos Políticos
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Actualizar y sistematizar la información sobre las estructuras de los partidos políticos | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Mantener actualizado el libro de registro de las acreditaciones de los partidos políticos ante el IEEZ | DEOEPP | P
R
2 | Mantener actualizado el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos en su ámbito estatal, distrital y municipal | DEOEPP | P
R
3 | Registrar los documentos básicos de los partidos políticos | DEOEPP | P
R
4 | Mantener actualizado el libro de registro de los representantes de los partidos políticos ante los órganos del Instituto | DEOEPP | P
R
5 | Verificación de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEEZ, que se ostenten con la denominación, emblema y colores con que solicitaron y obtuvieron su registro ante el órgano electoral competente | DEOEPP | P
R
6 | Actualizar en medio magnético e impreso cualquier modificación a su declaración de principios, programa de acción, estatutos o emblema que realicen los partidos políticos para su análisis y consulta | DEOEPP | P
R
7 | Mantener y actualizar los cambios de domicilio social de instalaciones o de los integrantes de sus órganos directivos de los partidos políticos, tanto en medio magnético como impreso para su consulta | DEOEPP | P
R
8 | Comunicar a la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, sobre los cambios de domicilio social de las instalaciones o de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos | DEOEPP | P
R

## 7-4-1 ORG
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 7 | Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 4 | Revisar la constitución de nuevos Partidos Políticos estatales
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Verificar el cumplimiento de la normatividad | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Junio 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recibir la solicitud de registro que presente Democrácia Alternativa para constituirse como nuevo partido político estatal | CG | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Aprobar la conformación de la Comisión Examinadora y turnar a ésta Comisión la solicitud de registro para los efectos legales conducentes | CG | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 1
R
3 | Revisar el cumplimiento del procedimiento y requisitos para la constitución de un partido político estatal, y notificar en su casos las omisiones detectadas durante la revisión | CE | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to MAYO 4
R
4 | Llevar a cabo la revisión; solicitar las aclaraciones o rectificaciones pertinentes y presentar a la Comisión Examinadora el informe único respecto a la revisión de los informes mensuales presentados por la organización interesada | CAP | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to ABRIL 3
R
5 | Emitir el dictamen relativo a la procedencia o improcedencia del registro como partido político estatal | CE | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to MAYO 4
R
6 | Emitir la resolución relativa a la procedencia o improcedencia del registro del partido político estatal | CG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JUNIO 1
R

## UCS 7.5.1
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 7 | Fortalecer el Sistema de Partidos Políticos | [36 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 5 | Pautas para Proceso Electoral 2015-2016
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Elaboración del Pautado para el acceso a medios electrónicos de comunicación precampañas y campañas | [36 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Consejo General, Serccretaría Ejecutiva, Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Sorteo entre los partidos políticos para determinar el orden de inicio en pautado de mensajes en radio y TV para precampañas y campañas del Proceso Electoral 2015-2016 | UCS SE CG | P | bar: SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 1
R
2 | Recibir y tramitar solicitudes para la contratación de espacios en medios de comunicación impresos | UCS DEAP | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R