## MATRIZ Paridad
ÓRGANO ELECTORAL
POLÍTICAS Y PROGRAMAS 2015
MATRIZ ESTRATÉGICA
Misión | Fortalecer la democracia y el sistema de partidos políticos a través de organización de procesos electorales y de participación ciudadana, de la promoción de los valores democráticos y de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral, con apego a los principios constitucionales
Visión | Ser un Instituto Profesional y Especializado; que incremente el interés de la participación ciudadana en los procesos electorales; que organiza ejercicios de participación ciudadana; que utiliza tecnología de manera innovadora; con prácticas de calidad; que mantiene confianza y prestigio entre la ciudadanía y los partidos políticos; actualizado en las reformas de la materia; que administra sus recursos de manera transparente y eficiente; que incrementa la cultura cívica, política, democrática y de equidad entre los géneros; garante de los principios rectores de la materia e impulsor de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | INDICADOR | ESTRATEGIAS | OBJETIVOS PARTICULARES |  | META 2015 | INDICADOR
8 Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | 1) Elevar el Índice de Potenciación de Género en la entidad, promoviendo el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de Paridad 2)Impulsar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres zacatecanas mediante la investigación, intervención educativa, vinculación y coordinación interinstitucional 3) Difusión y promoción de los derechos políticos electorales y de plena ciudadanía entre las mujeres del estado | 1) Cumplimiento de las reglas de la paridad entre los géneros para la postulacion de candidaturas a cargos de eleccion popular 2) Impulso al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres mediante la investigación, intervención educativa, vinculación y coordinación interinstitucional 3) Divulgación de los derechos de plena ciudadanía entre las mujeres en los ambitos social, académico universitario y de partidos políticos | 1 Incidir en la profesionalización de los liderazgos de las mujeres, para la consolidación de sus metas políticas | 1 | Capacitar en liderazgo político, negociación efectiva y herramientas de gestión gubernamental a las mujeres con meta política | Capacitación a mujeres de los partidos políticos | Núm. de capacitaciones planeadas/Núm. de capacitaciones realizadas* 100
|  |  |  | 2 | Llevar a cabo un programa de capacitación para la "construcción de liderazgo político de las mujeres" en los municipios de la entidad en los 18 Distritos Electorales | Capacitación a mujeres líderes comunitarias | Núm. de capacitaciones planeadas/Núm. de capacitaciones realizadas* 100
|  |  | 2 Capacitar a la militancia y dirigencia de los partidos políticos en el cumplimiento de la normatividad electoral en materia de equidad entre los géneros | 1 | Atender las solicitudes de capacitación que hagan los partidos políticos a la Dirección | Capacitación a mujeres militantes de partidos políticos | Núm. de talleres planeados/Núm. de talleres realizados*100
|  |  |  | 2 | Asesorar conjuntamente con la DEAP a las representantes de los partidos políticos ante la Comisión de Paridad entre los Géneros, en la elaboración de un Programa Anual de Capacitación, en los términos de la normatividad del 3% destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres | 2 talleres de capacitación a las mujeres representantes de los partidos políticos | Núm. de talleres planeados/Núm. de talleres realizados*100
|  |  |  | 3 | Realizar Conversatorio con las dirigencias de los Partidos Políticos estatales en torno a la Paridad entre los Géneros | Capacitación a Partidos Políticos | Conversatorio planeado/Conversatorio realizado*100
|  |  | 3 Capacitar y sensibilizar a mujeres integrantes de la sociedad civil, organizaciones e instituciones, en materia de paridad entre los géneros y el ejercicio de los derechos político-electorales y de plena ciudadanía de las mujeres | 1 | Realizar un foro para sensibilizar y capacitar a las mujeres integrantes de las OSC´s, partidos políticos y académicas, para prevenir y erradicar la violencia política | Capacitación a mujeres, OSC y partidos políticos | Foro planeado/Foro realizado*100
|  |  |  | 2 | Dar continuidad al programa de capacitación para la promoción de los derechos politico electorales de las zacatecanas radicadas en el extranjero | Capacitación a ciudadanas zacatecanas radicadas en el extranjero | Núm. de capacitaciones planeadas/Núm. De capacitaciones realizadas* 100
|  |  |  | 3 | Organizar un "Concurso de Ensayo sobre el Feminismo y su Impacto en la Sociedad Zacatecana" | Incidir en la participación ciudadana | Concurso planeado/Concurso realizado*100
8 Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | 1) Elevar el Índice de Potenciación de Género en la entidad, promoviendo el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de Paridad 2)Impulsar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres zacatecanas mediante la investigación, intervención educativa, vinculación y coordinación interinstitucional 3) Difusión y promoción de los derechos políticos electorales y de plena ciudadanía entre las mujeres del estado | 1) Cumplimiento de las reglas de la paridad entre los géneros para la postulacion de candidaturas a cargos de eleccion popular 2) Impulso al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres mediante la investigación, intervención educativa, vinculación y coordinación interinstitucional 3) Divulgación de los derechos de plena ciudadanía entre las mujeres en los ambitos social, académico universitario y de partidos políticos | 4 Intervenir educativamente en el ámbito académico-universitario para promocionar la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres | 1 | Continuación del Proyecto Piloto para conformar la Red de Politécnicas para la promoción de la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de sus derechos políticos | Conformación de la Red de Politécnicas | Núm. de capacitaciones planeadas/Núm. de capacitaciones realizadas* 100
|  |  |  | 2 | Realizar un debate inter-universitario entre estudiantes sobre el tema de los derechos políticos y de plena ciudadanía, privilegiando el tópico de la participación política de las mujeres en la entidad | 1 debate | Debate planeado/Debate realizado*100
|  |  | 5 Intervenir educativamente para que el personal del IEEZ asuma valores de equidad e igualdad entre los géneros | 1 | Realización de eventos de sensibilización en la materia al personal del IEEZ y a la ciudadanía | Sensibilización en materia de igualdad entre los géneros | Núm. de eventos planeados/Núm. de eventos realizados*100
|  |  |  | 2 | Formación continua del personal de la DEPG a través de diplomados, cursos y talleres en temas de perspectiva de género, derechos humanos y liderazgo político de las mujeres | Profesionalización del personal de la DEPG | Núm. de capacitaciones planeadas/Núm. de capacitaciones realizadas* 100
|  |  | 6 Vincular a las mujeres que ocupan cargos de elección popular, militantes y simpatizantes de los partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, del ámbito académico universitario y de grupos de mujeres para difundir sus derechos políticos y de plena ciudadanía | 1 | Asistencia y participación en eventos convocados por instituciones académicas, instancias gubernamentales, así como partidos políticos y OSC, relacionados con el impulso al liderazgo político de las mujeres | Aumentar la vinculación institucional | Asistencia a eventos planeados/Asistencia a eventos realizados*100
|  |  |  | 2 | Ampliar, mantener actualizado y socializar un directorio de mujeres militantes y simpatizántes de partídos políticos, académicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanas que trabajan en la promoción de los derechos de las mujeres, estatal, nacional e internacional | Directorio completo y actualizado | Documento planeado/Documento elaborado*100
8 Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | 1) Elevar el Índice de Potenciación de Género en la entidad, promoviendo el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de Paridad 2)Impulsar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres zacatecanas mediante la investigación, intervención educativa, vinculación y coordinación interinstitucional 3) Difusión y promoción de los derechos políticos electorales y de plena ciudadanía entre las mujeres del estado | 1) Cumplimiento de las reglas de la paridad entre los géneros para la postulacion de candidaturas a cargos de eleccion popular 2) Impulso al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres mediante la investigación, intervención educativa, vinculación y coordinación interinstitucional 3) Divulgación de los derechos de plena ciudadanía entre las mujeres en los ambitos social, académico universitario y de partidos políticos | 6 Vincular a las mujeres que ocupan cargos de elección popular, militantes y simpatizantes de los partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, del ámbito académico universitario y de grupos de mujeres para difundir sus derechos políticos y de plena ciudadanía | 3 | Desarrollar la logística para las Sesiones de la Comisión de Paridad entre los Géneros con la asistencia de las representantes de los partidos políticos ante la CPEG | Sesiones realizadas | Núm. de sesiones planeadas/Núm. de sesiones realizadas*100
|  |  |  | 4 | Coadyuvar en los trabajos del Observatorio para el cumplimiento de la Agenda de Género en el estado de Zacatecas, para el impulso del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres | Participar en el Observatorio | Núm. de participaciones planeadas/Núm. de participaciones realizadas*100
|  |  |  | 5 | Realización del III Encuentro Estatal de Mujeres Líderes Políticas | 1 Encuentro Estatal | Evento planeado/Evento realizado*100
|  |  |  | 6 | Vincular a instancias electorales del país para el intercambio de prácticas exitosas y difundir el trabajo que realiza el IEEZ para la promoción del liderazgo político de las mujeres | Vincular a 3 Institutos Electorales del pais | Núm. de Institutos planeados/Núm. de Institutos vinculados*100
|  |  | 7 Divulgar la información necesaria, actualizada y pertinente para la construcción de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral | 1 | Actualizar y dar difusión al micrositio "Política y Género" entre la sociedad zacatecana, las instancias académicas, partidos políticos y sociedad civil | Información difundida por internet, radio y prensa | Difusión de Micrositio planeada/Difusión de Micrositio realizada*100
8 Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | 1) Elevar el Índice de Potenciación de Género en la entidad, promoviendo el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de Paridad 2)Impulsar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres zacatecanas mediante la investigación, intervención educativa, vinculación y coordinación interinstitucional 3) Difusión y promoción de los derechos políticos electorales y de plena ciudadanía entre las mujeres del estado | 1) Cumplimiento de las reglas de la paridad entre los géneros para la postulacion de candidaturas a cargos de eleccion popular 2) Impulso al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres mediante la investigación, intervención educativa, vinculación y coordinación interinstitucional 3) Divulgación de los derechos de plena ciudadanía entre las mujeres en los ambitos social, académico universitario y de partidos políticos | 7 Divulgar la información necesaria, actualizada y pertinente para la construcción de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral | 2 | Promocionar y difundir el total de publicaciones de la Dirección de Paridad a nivel estatal, nacional e internacional | Información difundida por internet, radio y prensa | Difusión de documentos planeada/Difusión de documentos realizada*100
|  |  |  | 3 | Diseñar y proponer en coordinación con la Unidad de Comunicación Social, las campañas informativas y de difusión orientadas a sensibilizar a la población sobre la cultura de paridad entre los géneros en la participación política y los mecanismos que la fomentan | Aumento de campañas de promoción de los derechos políticos | Núm. de campañas planeadas/Núm. de campañas realizadas*100

## PAR 8.1.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Febrero 2015
ESTRATEGIA |  | 1 | Incidir en la profesionalización de los liderazgos de las mujeres, para la consolidación de sus metas políticas
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Capacitar en liderazgo político, negociación efectiva y herramientas de gestión gubernamental a las mujeres con meta política | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Mayo 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos, Junta Ejecutiva
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Implementación de un Diplomado "Empoderamiento político de las mujeres líderes zacatecanas rumbo al 2016" que abarque los temas de: liderazgo político, negociación efectiva y herramientas de gestión gubernamental, impartido a las mujeres líderes de los partidos políticos | DEPG | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2
R
2 | Vincular a la Universidad Autónoma de Zacatecas para la validación del diplomado | DEPG | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2
R
3 | Vincular a personas expertas en los temas para impartir la capacitación | DEPG | P | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4
R
4 | Presentación para su aprobación ante la Junta Ejecutiva | JE DEPG | P | bar: MARZO 1 to MARZO 2
R
5 | Presentación para su aprobación ante la CPEG | DEPG | P | bar: MARZO 3 to MARZO 4
R
6 | Preparación de la logística para impartir la capacitación | DEPG DEAP DESPI | P | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
R
7 | Vincular a las mujeres líderes de cada partido político | DEPG | P | bar: MAYO 1 to MAYO 2
R
8 | Desarrolllo del diplomado | DEPG | P | bar: MAYO 3 to MAYO 4
R

## PAR 8.1.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Febrero 2015
ESTRATEGIA |  | 1 | Incidir en la profesionalización de los liderazgos de las mujeres, para la consolidación de sus metas políticas
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Llevar a cabo un programa de capacitación para la "construcción de liderazgo político de las mujeres" en los municipios de la entidad en los 18 Distritos Electorales | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Agosto 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos, Junta Ejecutiva
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Implementación de un programa de capacitación en liderazgo político impartido a las mujeres líderes de comunidades y municipios, en los 18 Distritos Electorales | DEPG | P | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4
R | bar: MARZO 1 to MARZO 2
2 | Vincular a consultoras expertas en los temas para impartir la capacitación | DEPG | P | bar: MARZO 3 to MARZO 4
R
3 | Presentación para su aprobación ante la Junta Ejecutiva | JE DEPG | P | bar: ABRIL 2 to ABRIL 3
R
4 | Presentación para su aprobación ante la CPEG | DEPG | P | bar: ABRIL 4 to MAYO 1
R
5 | Preparación de la logística para impartir la capacitación | DEPG DEAP DESPI | P | bar: MAYO 2 to JUNIO 1
R
6 | Vincular a las mujeres líderes de los municipios | DEPG | P | bar: JUNIO 2 to JUNIO 3
R
7 | Desarrolllo de la capacitación | DEPG | P | bar: JUNIO 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R

## PAR 8.2.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Capacitar a la militancia y dirigencia de los partidos políticos en el cumplimiento de la normatividad electoral en materia de equidad entre los géneros
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Atender las solicitudes de capacitación que hagan los partidos políticos a la Dirección | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recibir las solicitudes de capacitación y darles oportuna atención | DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Diseño del material didáctico | DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Impartición de las capacitaciones | DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## PAR 8.2.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Capacitar a la militancia y dirigencia de los partidos políticos en el cumplimiento de la normatividad electoral en materia de equidad entre los géneros
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Asesorar conjuntamente con la DEAP a las representantes de los partidos políticos ante la Comisión de Paridad entre los Géneros, en la elaboración de un Programa Anual de Capacitación, en los términos de la normatividad del 3% destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Febrero 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, Unidad de Fiscalización
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Llevar a cabo una Sesión de la CPEG para dar a conocer a las representantes de los partidos políticos ante la CPEG los Lineamientos que imponen la necesidad de elaborar un Programa Anual de Capacitación para la comprobación del 3% | DEPG | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2
R
2 | Impartir una sesión de capacitación a las representantes ante la CPEG sobre la comprobación del 3% según la normatividad correspondiente | DEPG Unidad de Fiscalización | P | bar: ENERO 4 to FEBRERO 1
R
3 | Coadyuvar y orientar a cada representante de los partidos políticos ante la CPEG en la elaboración del Programa Anual de Capacitación en los términos del 3% | DEPG | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
R

## PAR 8.2.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Agosto 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Capacitar a la militancia y dirigencia de los partidos políticos en el cumplimiento de la normatividad electoral en materia de equidad entre los géneros
OBJETIVO PARTICULAR |  | 3 | Realizar Conversatorio con las dirigencias de los Partidos Políticos estatales en torno a la Paridad entre los Géneros | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Septiembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Llevar a cabo un Conversatorio con las dirigencias de los Partidos Políticos sobre el tema de la Paridad entre los Géneros | DEPG | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
R
2 | Vincular a las dirigencias de los Partidos Políticos estatales | DEPG | P | bar: AGOSTO 3 to AGOSTO 4
R
3 | Preparar la logística del evento | DEPG DEAP DESPI UCS | P | bar: AGOSTO 3 to SEPTIEMBRE 2
R
4 | Realización del Conversatorio | DEPG | P | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
R

## PAR 8.3.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Septiembre 2015
ESTRATEGIA |  | 3 | Capacitar y sensibilizar a mujeres integrantes de la sociedad civil, organizaciones e instituciones, en materia de paridad entre los géneros y el ejercicio de los derechos político-electorales y de plena ciudadanía de las mujeres
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Realizar un foro para sensibilizar y capacitar a las mujeres integrantes de las OSC´s, partidos políticos y académicas, para prevenir y erradicar la violencia política | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Noviembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos, Junta Ejecutiva
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Organizar un Foro de capacitación sobre el tema de violencia política contra las mujeres | DEPG | P | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
R
2 | Vincular a las expertas en el tema para participar en el Foro | DEPG | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
R
3 | Presentación para su aprobación ante la Junta Ejecutiva | JE DEPG | P | bar: OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
R
4 | Presentación para su aprobación ante la CPEG | DEPG | P | bar: OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
R
5 | Preparación de la logística de organización del Foro | DEPG DEAP DESPI | P | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2
R
6 | Invitación para participar en el Foro a mujeres integrantes de las OSC, partidos políticos y académicas | DEPG | P | bar: NOVIEMBRE 3
R
7 | Desarrolllo del Foro | DEPG | P | bar: NOVIEMBRE 4
R

## PAR 8.3.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Marzo 2015
ESTRATEGIA |  | 3 | Capacitar y sensibilizar a mujeres integrantes de la sociedad civil, organizaciones e instituciones, en materia de paridad entre los géneros y el ejercicio de los derechos político-electorales y de plena ciudadanía de las mujeres
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Dar continuidad al programa de capacitación para la promoción de los derechos politico electorales de las zacatecanas radicadas en el extranjero | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Noviembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Presidencia, Consejo General
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Continuar con el Proyecto de capacitación a las mujeres zacatecanas radicadas en el extranjero | DEPG | P | bar: MARZO 1 to MARZO 2
R
2 | Elaboración del Convenio de Colaboración para la promoción de los derechos político-electorales de las zacatecanas radicadas en el extranjero | DEAJ | P | bar: MARZO 3 to MARZO 4
R
3 | Firma del Convenio protocolario | CG Presidencia | P | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
R
4 | Preparación de la logística para impartir la capacitación en línea y presencial | DEPG | P | bar: MAYO 1 to MAYO 4
R
5 | Realización de las sesiones de capacitación en línea | DEPG | P | bar: JUNIO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to OCTUBRE 4
R
6 | Evaluación de la capacitación | DEPG | P | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 3
R
7 | Cierre de la capacitación y entrega de constancias | DEPG | P | bar: NOVIEMBRE 3
R

## PAR 8.3.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Mayo 2015
ESTRATEGIA |  | 3 | Capacitar y sensibilizar a mujeres integrantes de la sociedad civil, organizaciones e instituciones, en materia de paridad entre los géneros y el ejercicio de los derechos político-electorales y de plena ciudadanía de las mujeres
OBJETIVO PARTICULAR |  | 3 | Organizar un "Concurso de Ensayo sobre el Feminismo y su Impacto en la Sociedad Zacatecana" | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Octubre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos, Comisión de Paridad entre los Géneros, Consejo General,Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas,Unidad de Comunicación Social, Presidencia
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar las bases y diseño de la convocatoria del concurso | DEPG DESPI | P | bar: MAYO 4 to JUNIO 1
R
2 | Presentación de la convocatoria ante la Junta Ejecutiva | DEPG | P | bar: JUNIO 4
R
3 | Presentación y en su caso aprobación de la convocatoria ante la CPEG | CPEG DEPG | P | bar: JULIO 1
R
4 | Presentación para su aprobación de la convocatoria por el Consejo General | CG | P | bar: JULIO 2
R
5 | Publicación, distribución y difusión de la convocatoria | UCS DEPG DEAP | P | bar: JULIO 2; AGOSTO 1
R
6 | Recepción de trabajos | DEPG | P | bar: AGOSTO 2 to SEPTIEMBRE 1
R
7 | Integración y reunión de los miembros del jurado | DEPG | P | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
R
8 | Fallo del jurado | DEPG | P | bar: SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 1
R
9 | Emisión y publicación de resultados finales | DEPG | P | bar: OCTUBRE 2
R
10 | Ceremonia de premiación | Presidencia DEPG | P | bar: OCTUBRE 3
R

## PAR 8.4.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Febrero 2015
ESTRATEGIA |  | 4 | Intervenir educativamente en el ámbito académico-universitario para promocionar la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Continuación del Proyecto Piloto para conformar la Red de Politécnicas para la promoción de la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de sus derechos políticos | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Octubre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Presidencia, Consejo General
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Continuar con el Proyecto de capacitación a las mujeres integrantes de la Red de Politécnicas para la promoción de la ciudadanía democrática | DEPG | P | bar: FEBRERO 1
R
2 | Elaboración de los Convenios de Colaboración General y Específico con el IPN y la UPIIZ | DEAJ | p | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
R
3 | Firma del Convenio General de colaboración con el IPN | CG Presidencia | P | bar: FEBRERO 4 to MARZO 4; ABRIL 2 to ABRIL 4
R
4 | Firma del Convenio específico de colaboración con la UPIIZ | CG Presidencia | P | bar: MAYO 1
R
5 | Preparación de la logística para impartir la capacitación | DEPG | P | bar: MAYO 3 to MAYO 4
R
6 | Realización de las sesiones de capacitación | DEPG | P | bar: JUNIO 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 4
R
7 | Evaluación de la capacitación | DEPG | P | bar: OCTUBRE 1
R
8 | Cierre de la capacitación y entrega de constancias | DEPG | P | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
R

## PAR 8.4.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 4 | Intervenir educativamente en el ámbito académico-universitario para promocionar la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Realizar un debate inter-universitario entre estudiantes sobre el tema de los derechos políticos y de plena ciudadanía, privilegiando el tópico de la participación política de las mujeres en la entidad | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Marzo 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, Comisión de Paridad entre los Géneros, Consejo General, Junta Ejecutiva, Unidad de Comunicación Social, Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Vincular las instancias universitarias que participarán en el debate | DEPG | P | bar: ENERO 1
R
2 | Elaboración de la convocatoria y presentación a la Junta Ejecutiva | JE DEPG | P | bar: ENERO 2 to ENERO 3
R
3 | Presentación y en su caso aprobación de la convocatoria ante la CPEG | CPEG DEPG | P | bar: ENERO 4
R
4 | Presentación para su aprobación de la convocatoria por el Consejo General | CG | P | bar: FEBRERO 1
R
5 | Publicación, distribución y difusión de la convocatoria entre las universidades participantes | UCS DEPG DEAP | P | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
R
6 | Vinculación con las universidades participantes para la selección de estudiantes participantes | DEPG | P | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
R
7 | Conformación del jurado calificador | DEPG | P | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
R
8 | Preparación de la logística para la realización del debate | DEPG DEAP | P | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4
R
9 | Realización del debate y premiación | DEPG DEAP | P | bar: MARZO 1
R

## PAR 8.5.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 5 | Intervenir educativamente para que el personal del IEEZ asuma valores de equidad e igualdad entre los géneros
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Realización de eventos de sensibilización en la materia al personal del IEEZ y a la ciudadanía | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar una calendarización para realizar actividades de sensibilización relativas a la promoción de los derechos humanos, equidad, paridad y plena ciudadanía | DEPG | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Realizar un evento de sensibilización los días 25 de cada mes, en comemoración de la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres | DEPG | P | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; MAYO 4; JUNIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4
R
3 | Elaboración de materiales educativos y de divulgación para el personal del IEEZ | DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Organizar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Premiación debate universitario | DEPG | P | bar: MARZO 1 to MARZO 2
R
5 | Realizar la jornada de maternidad responsable | DEPG | P | bar: MAYO 1 to MAYO 2
R
6 | Realizar la jornada de paternidad responsable | DEPG | P | bar: JUNIO 2 to JUNIO 3
R
7 | Organizar la conmemoración del Aniversario del Voto de las Mujeres Premiación del concurso de Ensayo sobre el Feminismo y su Impacto en la Sociedad Zacatecana | DEPG | P | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
R
8 | Organizar la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, dándole el enfoque de erradicación de la violencia política Foro de análisis para erradicar la violencia política contra las mujeres | DEPG | P | bar: NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 4
R

## PAR 8.5.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Marzo 2015
ESTRATEGIA |  | 5 | Intervenir educativamente para que el personal del IEEZ asuma valores de equidad e igualdad entre los géneros
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Formación continua del personal de la DEPG a través de diplomados, cursos y talleres en temas de perspectiva de género, derechos humanos y liderazgo político de las mujeres | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Octubre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Asistencia a un taller o diplomado en temas de perspectiva de género, derechos humanos y liderazgo político de las mujeres | DEPG | P | bar: MARZO 1 to MARZO 4
R
2 | Profesionalización del personal de la DEPG, a través de capacitación especializada que ofrecen: Universidad de La Habana, Cátedra de la mujer; Universidad Carlos III, y la Universidad de Méndez Pelayo | DEPG | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R

## PAR 8.6.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 6 | Vincular a las mujeres que ocupan cargos de elección popular, militantes y simpatizantes de los partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, del ámbito académico universitario y de grupos de mujeres para difundir sus derechos políticos y de plena ciudadanía
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Asistencia y participación en eventos convocados por instituciones académicas, instancias gubernamentales, así como partidos políticos y OSC, relacionados con el impulso al liderazgo político de las mujeres | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Atención y seguimiento a invitaciones de eventos y convocatorias relacionadas con la paridad entre los géneros | DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Asistencia a dichos eventos | DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Co-organización y realización de eventos de difusión de los derechos políticos de las mujeres | DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## PAR 8.6.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 6 | Vincular a las mujeres que ocupan cargos de elección popular, militantes y simpatizantes de los partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, del ámbito académico universitario y de grupos de mujeres para difundir sus derechos políticos y de plena ciudadanía
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Ampliar y mantener actualizado un directorio con información de instituciones gubernamentales, académicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanas que trabajan en la promoción de los derechos de las mujeres, estatal, nacional e internacional | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Identificar, actualizar la información y dar seguimiento de contactos con instituciones gubernamentales, académicas, personas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción de los derechos de las mujeres | DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## PAR 8.6.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Febrero 2015
ESTRATEGIA |  | 6 | Vincular a las mujeres que ocupan cargos de elección popular, militantes y simpatizantes de los partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, del ámbito académico universitario y de grupos de mujeres para difundir sus derechos políticos y de plena ciudadanía
OBJETIVO PARTICULAR |  | 3 | Desarrollar la logística para las Sesiones de la Comision de Paridad entre los Géneros con la asistencia de las representantes de los partidos políticos ante la CPEG | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Preparar la logística de las Reuniones de Trabajo con las y los Consejeros previas a las Sesiones de la CPEG | DEPG | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2; ABRIL 2 to ABRIL 3; JUNIO 1 to JUNIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
R
2 | Preparar la documentación de la Reunión de Trabajo de la CPEG | CPEG DEPG | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2; ABRIL 2 to ABRIL 3; JUNIO 1 to JUNIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
R
3 | Realización de la Reunión de Trabajo de la CPEG | CPEG DEPG | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2; ABRIL 2 to ABRIL 3; JUNIO 1 to JUNIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
R
4 | Elaborar la minuta de la Reunión de Trabajo de la CPEG | DEPG | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2; ABRIL 2 to ABRIL 3; JUNIO 1 to JUNIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 2; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
R
5 | Preparar la logística de las Sesiones de la CPEG con la asistencia de las Representantes de los partidos políticos | DEPG | P | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4; ABRIL 4; JUNIO 3 to JUNIO 4; AGOSTO 3 to AGOSTO 4; OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
R
6 | Preparar la documentación de las Sesiones de la CPEG | DEPG | P | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4; ABRIL 4; JUNIO 3 to JUNIO 4; AGOSTO 3 to AGOSTO 4; OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
R
7 | Realización de la Sesión de la Comisión de Paridad entre los Géneros | CPEG DEPG | P | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4; ABRIL 4; JUNIO 3 to JUNIO 4; AGOSTO 3 to AGOSTO 4; OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
R
8 | Elaborar la minuta de la Sesión | DEPG | P | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4; ABRIL 4; JUNIO 3 to JUNIO 4; AGOSTO 3 to AGOSTO 4; OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
R
9 | Elaborar la versión pública de la minuta de la Sesión, para el portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IEEZ | DEPG | P | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4; ABRIL 4; JUNIO 3 to JUNIO 4; AGOSTO 3 to AGOSTO 4; OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
R

## PAR 8.6.4
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 6 | Vincular a las mujeres que ocupan cargos de elección popular, militantes y simpatizantes de los partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, del ámbito académico universitario y de grupos de mujeres para difundir sus derechos políticos y de plena ciudadanía
OBJETIVO PARTICULAR |  | 4 | Coadyuvar en los trabajos del Observatorio de cumplimiento de la Agenda de Género en el estado de Zacatecas, para impulsar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Vincular a las mujeres participantes del proyecto para la "construcción de la Agenda de Género en el Estado de Zacatecas" para participar en el Observatorio que le dará seguimiento al cumplimiento del proyecto | DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Vincular a las instancias participantes del proyecto (SEMUJER, LXI Legislatura del Estado, PGJE, OSC´S) para conformar el observatorio | DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Participar en el Observatorio para el seguimiento del respeto al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres zacatecanas | DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## PAR 8.6.5
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 6 | Vincular a las mujeres que ocupan cargos de elección popular, militantes y simpatizantes de los partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, del ámbito académico universitario y de grupos de mujeres para difundir sus derechos políticos y de plena ciudadanía
OBJETIVO PARTICULAR |  | 5 | Realización del III Encuentro Estatal de Mujeres Líderes Políticas | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Julio 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, Presidencia, Comisión de Paridad entre los Géneros, Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos, Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar propuesta para la realización del III Encuentro Estatal de Mujeres Líderes Políticas para difundir los avances nacionales e internacionales en materia de derechos político-electorales y de plena ciudadanía de las mujeres | DEPG | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Presentación de la propuesta que contenga la justificación, planeación, y logística del evento para su aprobación ante Presidencia | Presidencia DEPG | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
R
3 | Presentación para su aprobación ante la Junta Ejecutiva | DEPG | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
R
4 | Presentación para su aprobación ante la CPEG | CPEG DEPG | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
R
5 | Elaboración del Programa de actividades del Encuentro | DEPG | P | bar: MARZO 1 to MARZO 4
R
6 | Preparar la logística del evento | DEPG DEAP DESPI | P | bar: ABRIL 2 to MAYO 1
R
7 | Vincular e invitar a las y los ponentes | DEPG | P | bar: ABRIL 2 to MAYO 1
R
8 | Vincular e invitar a las participantes (Diputadas, Funcionarias públicas estatales y municipales, OSC y académicas) | DEPG | P | bar: MAYO 2 to MAYO 4
R
9 | Difusión del Encuentro | UCS DEPG | P | bar: MAYO 4 to JUNIO 2
R
10 | Realización del Encuentro | DEPG | P | bar: JUNIO 4 to JULIO 2
R

## PAR 8.6.6
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Marzo 2015
ESTRATEGIA |  | 6 | Vincular a las mujeres que ocupan cargos de elección popular, militantes y simpatizantes de los partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, del ámbito académico universitario y de grupos de mujeres para difundir sus derechos políticos y de plena ciudadanía
OBJETIVO PARTICULAR |  | 6 | Vincular a instancias electorales del país para el intercambio de prácticas exitosas y difundir el trabajo que realiza el IEEZ para la promoción del liderazgo político de las mujeres | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Noviembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Presidencia, Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Vincular a por lo menos 3 Institutos Electorales del país y concertar citas para dar a conocer el trabajo que realiza el IEEZ en la promoción del liderazgo politico de las mujeres | DEPG | P | bar: MARZO 1 to MARZO 2
R
2 | Preparación de los materiales para la difusión de las prácticas exitosas en la materia | DEPG | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
R
3 | Visitar y/o invitar a los Institutos Electorales seleccionados y difundir el trabajo del IEEZ en materia de promoción del liderazgo político de las mujeres | Presidencia DEPG | P | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2
R

## PAR 8.7.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Febrero 2015
ESTRATEGIA |  | 7 | Divulgar la información necesaria, actualizada y pertinente para la construcción de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Actualizar y dar difusión al micrositio "Política y Género" entre la sociedad zacatecana, las instancias académicas, partidos políticos y sociedad civil | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Actualizar los contenidos del micrositio de acuerdo a las normas electorales vigentes | DEPG DEAJ DESPI | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
R
2 | Difundir entre los medios de comunicación, en la prensa, radio y redes sociales el micrositio | UCS DEPG | P | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Desarrollar spots de radio para promocionar el micrositio | UCS DEPG | P | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Dar a conocer y promocionar el micrositio entre las instituciones académicas, partidos políticos, y sociedad civil | UCS DEPG | P | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## PAR 8.7.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 7 | Divulgar la información necesaria, actualizada y pertinente para la construcción de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Promocionar y difundir el total de publicaciones de la Dirección de Paridad a nivel estatal, nacional e internacional | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos, Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Hacer un catálogo de las publicaciones que elabora la Dirección de Paridad | DEPG | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
R
2 | Difundir el Informe Especial que guarda el Impulso a la participación política de las mujeres en el Estado de Zacatecas | DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Difundir la publicación "Participación de las Mujeres en la Vida Política e Institucional en el Estado de Zacatecas Trienio 2010-2013" | DESPI DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Subir el total de publicaciones al micrositio "Política y Género" en la página web del IEEZ | DESPI DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Reeditar publicaciones y darles difusión | DEAP DEPG | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## PAR 8.7.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos de decisión del Estado | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 7 | Divulgar la información necesaria, actualizada y pertinente para la construcción de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral
OBJETIVO PARTICULAR |  | 3 | Diseñar y proponer en coordinación con la Unidad de Comunicación Social, las campañas informativas y de difusión orientadas a sensibilizar a la población sobre la cultura de paridad entre los géneros en la participación política y los mecanismos que la fomentan | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, Unidad de Comunicación Social, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar en coordinación con la Unidad de Comunicación Social spots de radio y televisión relativos a la promoción de los derechos políticos de las mujeres | UCS DEPG | P
R
2 | Pasar a la Unidad de Comunicación Social información para la elaboración de notas de prensa, relativa a los eventos de promoción de los derechos de las mujeres que lleve a cabo la Dirección de Paridad | UCS DEPG | P
R
3 | Mantener la participación en el programa de radio "Diálogos en democracia" | UCS DEPG | P
R
4 | Elaborar el contenido de los mensajes en cuanto a las actividades de la Dirección de Paridad para los perfíles del IEEZ en redes sociales | UCS DEPG | P
R
5 | Mantener actualizado el micrositio Política y Género | DEPG DESPI | P
R
6 | Dar continuación a la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas | UCS DEPG | P
R
7 | Detectar, registrar y dar seguimiento a la información relevante en materia político-electoral y de paridad entre los géneros | UCS DEPG | P
R