## MATRIZ TEC
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
POLÍTICAS Y PROGRAMAS 2018
MATRIZ ESTRATÉGICA
Misión | Fortalecer la democracia y el sistema de partidos políticos a través de organización de procesos electorales y de participación ciudadana, de la promoción de los valores democráticos, y de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral, con apego a los principios constitucionales
Visión | Ser un Instituto Profesional y Especializado; que incremente el interés de la participación ciudadana en los procesos electorales; que organiza ejercicios de participación ciudadana; que utiliza tecnología de manera innovadora; con prácticas de calidad; que mantiene confianza y prestigio entre la ciudadanía y los partidos políticos; actualizado en las reformas de la materia; que administra sus recursos de manera transparente y eficiente; que incrementa la cultura cívica, política, democrática y de equidad entre los géneros; garante de los principios rectores de la materia e impulsor de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | ESTRATEGIAS | OBJETIVOS PARTICULARES |  | META 2018 | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
8 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | Atender la totalidad de procedimientos de soporte en materia de informática con el uso de tecnologías de información de calidad e innovadoras | 1 Planear, Implementar, Mantener, Actualizar, Documentar, Optimizar y Evaluar Sistemas Informáticos | 1 | Planear el desarrollo de Sistemas Informáticos para automatizar procesos, de acuerdo con las necesidades del Instituto | Planeación de los Sistemas Informáticos | Documento | Documento realizado/planeado * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
1 Documento
|  |  | 2 | Elaborar y/o en su caso actualizar manuales de usuario de los Sistemas implementados | Elaboración y/o actualización de manuales de usuario | Manuales de usuario | Número de Manuales Elaborados y/o actualizados/planeados * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
12 Manuales de usuario
|  |  | 3 | Implementar y Administrar y/o en su caso adecuar Sistemas de Proceso Electoral | Implementación y administración de los Sistemas de Proceso Electoral | Sistemas Informáticos | Número de Sistemas implementados/ planeados * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
10 Sistemas Informáticos
|  |  | 4 | Implementar y Administrar Sistemas Informáticos de Gestión Administrativa | Implementación y administración de los Sistemas Informáticos de Gestión Administrativa | Sistemas Informáticos | Número de Sistemas implementados/ planeados * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
4 Sistemas Informáticos
|  |  | 5 | Implementar y Administrar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de acuerdo a los ordenamientos emitidos por en INE | Implementación del sistema PREP | Sistema Informático (PREP) | Sistema implementado /planeado 100% * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
1 Sistema Informático
|  |  | 6 | Implementar y Administrar el sistema de Sesiones de Cómputo | Implementación del sistema de Sesiones de Cómputo | Sistema Informático | Sistema implementado /planeado * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
1 Sistema Informático
|  |  | 7 | Implementar y admininistrar sistema de Votación Electrónica | Implementación del sistema de Votación Electrónica | Votación electrónica | Número de votaciones electrónicas implementadas /solicitadas * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Atender el 100% de Solicitudes
|  |  | 8 | Evaluar la implementación de los sistemas desarrollados para el Instituto | Evaluaciones a la implementación de sistemas desarrollados | Evaluaciones de sistemas | Evaluaciones realizadas/planeadas * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
12 Evaluaciones
8 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | Atender la totalidad de procedimientos de soporte en materia de informática con el uso de tecnologías de información de calidad e innovadoras | 2 Asegurar disponibilidad de Hardware y Software en buenas condiciones para el desarrollo de las actividades del Instituto | 1 | Gestionar, configurar e instalar bienes informáticos, equipo de telecomunicaciones y licencias de software en Consejos Distritales, Municipales y Oficinas Centrales | Adquisición, configuración e instalación de los bienes informáticos, equipos de telecomunicaciones y licencias de software requeridos | Bienes informáticos | Número de Bienes Informáticos instalados/solicitados * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Instalar el 100% de Bienes informáticos requeridos
|  |  | 2 | Elaborar copias de seguridad y monitorear servidores en producción | Respaldo y monitoreo de servidores | Respaldos y monitoreo | Respaldos y monitoreo realizados /planeados * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
6 Respaldos y monitoreo
|  |  | 3 | Capacitar al personal sobre el uso de sistemas y servicios instalados | Capacitación al personal en el uso de sistemas y servicios instalados | Capacitaciones | Número de Capacitaciones realizadas/requeridas * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Capacitar el 100% del personal que lo requiera
|  |  | 4 | Mantener actualizado inventario de bienes informáticos | Actualización del inventario de bienes informáticos a cargo de DESI | Inventario | Número de movimientos de Inventario actualizados/realizados 100% * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Actualizar el 100% del Inventario
|  |  | 5 | Ejecutar mantenimiento correctivo de bienes informáticos, soporte técnico y servicios solicitados | Mantenimiento correctivo, soporte a usuarios y servicios solicitados | Solicitudes | Número de Solicitudes atendidas/recibidas * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Atender el 100% de Solicitudes
8 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | Atender la totalidad de procedimientos de soporte en materia de informática con el uso de tecnologías de información de calidad e innovadoras | 2 Asegurar disponibilidad de Hardware y Software en buenas condiciones para el desarrollo de las actividades del Instituto | 6 | Ejecutar mantenimiento preventivo de bienes informáticos programado | Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo instalados en las áreas del Instituto | Mantenimientos | Número de Mantenimientos realizados/calendarizados * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Realizar el 100% de Mantenimientos
|  |  | 7 | Actualizar y administrar software antivirus | Actualización y/o instalación de licencias de antivirus | Licencias de antivirus | Licencias de antivirus instaladas/requeridas * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Actualización e instalación del 100% de Licencias antivirus requeridas
|  | 3 Mantener disponible la información institucional a usuarios internos y externos | 1 | Mantener actualizados los sitios Web e Intranet del Instituto y plataforma de Transparencia. | Actualización de la información en los portales Web, plataforma de Transparencia e Intranet del Instituto En su caso, elaboración de nuevas páginas de módulos | Actualizaciones y/o Elaboraciones | Número de Actualizaciones y/o Elaboraciones realizadas/solicitadas * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Atender el 100% de Actualizaciones y/o Elaboraciones
|  | 4 Administrar la Infraestructura de red | 1 | Administrar servicios de infraestructura de red interna | Atención de las solicitudes para soporte de la infraestructura de red | Soportes a infraestructura de red interna | Número de Soportes realizados/requeridos * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Atender el 100% de requerimientos de soporte
8 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | Atender la totalidad de procedimientos de soporte en materia de informática con el uso de tecnologías de información de calidad e innovadoras | 4 Administrar la Infraestructura de red | 2 | Administrar servicios de infraestructura de red externa | Mantenimientos para soporte de infraestructura de red externa | Soportes a infraestructura de red externa | Número de Soportes realizados/requeridos * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Atender el 100% de requerimientos de soporte
|  |  | 3 | Administrar, gestionar y en su caso configurar servicios de telecomunicaciones | Gestión y configuración de los servicios de telecomunicaciones necesarios | Servicios de telecomunicaciones | Número de Servicios de telecomunicaciones gestionados/planeados * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Gestionar el 100% de Servicios de telecomunicaciones requeridos
8 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | Atender la totalidad de procedimientos de soporte en materia de informática con el uso de tecnologías de información de calidad e innovadoras | 5 Elaborar diseño gráfico de material, documentos, así como apoyo logístico de informática en eventos institucionales | 1 | Elaborar diseño gráfico de documentación y material electoral | Elaboración del diseño gráfico de documentación y material electoral | Diseños gráficos | Número de Diseños gráficos elaborados/planeados * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Elaborar el 100% de los Diseños gráficos
|  |  | 2 | Elaborar diseño de la Memoria del Proceso Electoral 2017-2018 y calendario Institucional 2019 | Memoria del Proceso Electoral 2017-2018 y calendario Institucional 2019 | Diseños gráficos | Número de Diseños gráficos realizados/planeados * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
2 Diseños gráficos
|  |  | 3 | Elaborar diseño de: textos, revistas, libros, cuadernillos, convocatorias, manuales, folletos, trípticos, gafetes, etc. | Diseño gráfico de los documentos | Diseños gráficos | Número de Diseños gráficos elaborados/solicitados * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Elaborar el 100% de Diseños gráficos solicitados
|  |  | 4 | Diseñar papelería Institucional 2019 | Diseño gráfico de la papelería Institucional 2019 | Diseño gráfico | Diseño gráfico elaborado/planeado * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
1 Diseño gráfico
|  |  | 5 | Diseñar y Elaborar credenciales | Elaboración de credenciales | Diseños gráficos | Número de Diseños gráficos elaborados y emitidos/planeados * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
2 Diseños gráficos
8 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | Atender la totalidad de procedimientos de soporte en materia de informática con el uso de tecnologías de información de calidad e innovadoras | 5 Elaborar diseño gráfico de material, documentos, así como apoyo logístico de informática en eventos institucionales | 6 | Diseñar la imagen y en su caso, apoyo logístico de informática en eventos Institucionales | Diseño de la imagen y apoyo logístico en eventos Institucionales | Diseños gráficos | Diseños gráficos realizados/solicitados * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Atender el 100% de Diseños gráficos

## 8.1.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Agosto 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Planear, Implementar, Mantener, Actualizar, Documentar, Optimizar y Evaluar Sistemas Informáticos
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Planear el desarrollo de Sistemas Informáticos para automatizar procesos, de acuerdo con las necesidades del Instituto | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Septiembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Solicitar a Secretaría Ejecutiva, a cada una de las direcciones ejecutivas, y en su caso jefaturas de unidad si consideran necesario incluir para las actividades del año siguiente el desarrollo de software o la implementación de alguna solución de tecnología de información | DESI | P
R
2 | Planear o calanderizar, en su caso, las solicitudes en atención a los recursos humanos y materiales con los que cuenta la Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos | DESI | P
R

## 8.1.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Planear, Implementar, Mantener, Actualizar, Documentar, Optimizar y Evaluar Sistemas Informáticos
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Elaborar y/o en su caso actualizar manuales de usuario de los Sistemas implementados | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Junio 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración y/o en su caso actualización de manuales de usuario de sistemas implementados | DESI | P
R

## 8.1.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Planear, Implementar, Mantener, Actualizar, Documentar, Optimizar y Evaluar Sistemas Informáticos
OBJETIVO PARTICULAR |  | 3 | Implementar y Administrar y/o en su caso adecuar Sistemas de Proceso Electoral | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Junta Ejecutiva, Consejos Distritales, Consejos Municipales y Unidad de Oficialía Electoral
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | De ser el caso, implementar y Administrar el Sistema de Registro de apoyo ciudadano de los aspirantes a Candidaturas Independientes | DESI DEOEPP | P
R
2 | Actualizar Base de Datos de Ubicación de Casillas con estadistico proporcionado por el INE | DESI DEOEPP INE | P
R
3 | Implementar y Administrar Sistemas de Registro de Candidaturas para el Instituto | DESI DEOEPP | P
R
4 | Instalación y capacitación a Partidos Políticos de Programa de Registro de Candidaturas (programa para Partidos Políticos) | DESI DEOEPP Partidos Políticos | P
R
5 | Implementar y Administrar Sistema de Monitoreo de Medios | DESI UCS | P
R
6 | Implementar y Administrar Sistema de Ordenes de Inserción | DESI UCS | P
R
7 | Elaboración e impresión de etiquetas de identificación de paquetes electorales para el Sistema de Recepción de Paquetes Electorales (SIREPE) | DESI | P
R
8 | Implementar y Administrar Sistema de Recepción de Paquetes Electorales (SIREPE) | DESI DEOEPP | P
R
9 | Ejecución de al menos dos simulacros del Sistema de Recepción de Paquetes Electorales (SIREPE) | DESI DEOEPP | P
R
10 | Implementar el Programa de Sorteo para la obtención de dos muestras aleatorias simples de cuatro casillas por cada distrito electoral para verificar las medidas de seguridad en la documentación electoral y el líquido indeleble | CG DESI | P
R
11 | Implementar y Administrar el Sistema de Medios de Impugnación | DESI DEAJ | P
R
12 | Implementar y Administrar el Sistema Informático de Registro de Peticiones de Oficialía Electoral | DESI UOE | P
R
13 | Implementar y Administrar el Sistema Informático de Registro de Quejas y Denuncias | DESI CCE | P
R

## 8.1.4
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Planear, Implementar, Mantener, Actualizar, Documentar, Optimizar y Evaluar Sistemas Informáticos
OBJETIVO PARTICULAR |  | 4 | Implementar y Administrar Sistemas Informáticos de Gestión Administrativa | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, Junta Ejecutiva, Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Administrar Portal de Intranet | DESI JE | P
R
2 | Administrar Sistema de Sesiones y Acuerdos del Consejo General | DESI SE | P
R
3 | Administrar Sistema de Control de Recursos Humanos | DESI DEA | P
R
4 | Administrar Sistema de Control de Inventario | DESI DEA | P
R

## 8.1.5
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Planear, Implementar, Mantener, Actualizar, Documentar, Optimizar y Evaluar Sistemas Informáticos
OBJETIVO PARTICULAR |  | 5 | Implementar y Administrar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de acuerdo a los ordenamientos emitidos por en INE | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, Comité Técnico Asesor del PREP, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Consejo General, Unidad de Comunicación Social, Dirección de Organización Electoral y Partidos Políticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Pruebas de funcionamiento PREP | DESI | P
R
2 | Entra en funciones Comité Técnico Asesor PREP. Se realiza sesión de instalación y primera sesión ordinaria | DESI COTAPREP | P
R
3 | Coadyuvar con las especificaciones técnicas para el acuerdo en el que se instruya a los Consejos Distritales y Municipales para que otorguen seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y operación del PREP | CG DEAJ DESI | P
R
4 | Coadyuvar con las especificaciones técnicas para el acuerdo mediante el cual se determine la ubicación e instalación de los CATD y se instruye su instalación y habilitación, correspondientes al proceso electoral que se lleve a cabo | CG DEAJ DESI | P
R
5 | Elaborar los insumos técnicos para el instrumento jurídico donde se establezcan las cláusulas con el propósito de que se realice la Auditoría al PREP | DEAJ DESI | P
R
6 | Coadyuvar en la identificación de quienes fungiran como ente auditor | PRESIDENCIA DESI | P
R
7 | Auditoría PREP | DESI Auditor Externo | P
R
8 | Coadyuvar con el prestador de servicio para la puesta en marcha de la plataforma de publicación de datos PREP en internet | DESI Prestador de servicios | P
R
9 | Iniciar procedimiento de invitación a difusores oficiales PREP | DESI UCS | P
R
10 | Ejecución de procedimiento, ante notario, que garantice que los programas binarios o su equivalente que sean usados durante la operación del programa, sean los construidos a partir del código fuente auditado | DESI | P
R
11 | Elaborar análisis de riesgos en materia de seguridad de la información para generar un Plan de Seguridad y Plan de Continuidad | DESI | P
R
12 | Ejecutar procedimiento de reclutamiento para contratación de personal PREP | DESI | P
R
13 | Ejecutar procedimiento de adquisición o renta en su caso, de equipos de cómputo PREP | DESI DEA | P
R
14 | Distribución, instalación y configuración de equipo PREP | DESI | P
R
15 | Distribución, instalación y configuración de equipo de seguridad en red PREP | DESI | P
R
16 | Coadyuvar con las especificaciones técnicas para el acuerdo para determinar el día y la hora de inicio y cierre de la difusión de los resultados electorales preliminares, la instancia responsable a cargo del PREP, los datos que se capturarán y publicarán, la frecuencia de tiempo mínimo de publicación de los mismos, así como la manera y periodicidad de cuándo se deben publicar los datos y las imágenes digitalizadas. | DESI DEAJ | P
R
17 | Actualizar Manual del Programa de Resultados Preliminares PREP | DESI | P
R
18 | Coadyuvar con las especificaciones técnicas para el acuerdo por el que se aprueba el Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares para la Elección de Diputados Locales y Ayuntamientos 2017-2018 | DESI DEAJ | P
R
19 | Actualización del sistema una vez concluida la etapa de registro de candidaturas | DESI | P
R
20 | Generar documentación para simulacros PREP | DESI | P
R
21 | Capacitación a personal PREP y pruebas de sistema | DESI | P
R
22 | Simulacros PREP (al menos tres) | DESI | P
R
23 | Evaluación de simulacros PREP a efecto de tomar las medidas preventivas y correctivas | DESI | P
R
24 | Ejecutar procedimiento, ante notario, que garantice que las bases de datos no cuenten con información previa antes de su puesta en operación | DESI | P
R
25 | Implementar y Administrar Sistema de Resultados Electorales Preliminares el día de la Jornada Electoral | DESI | P
R
26 | Publicar en sitio Web del IEEZ, así como en sitios replica los Resultados Electorales Preliminares | DESI | P
R
27 | Soporte PREP (rutas con equipo de respaldo) | DESI | P
R
28 | Elaboración de informe mensual sobre el avance en la implementación y operación del PREP por parte del ente encargado | DESI | P
R
29 | Elaboración de informe de actividades del COTAPREP, al menos cada dos meses, para ser entregado al Consejo General | COTAPREP DESI | P
R
30 | Generar informe final de las actividades desempeñadas durante la vigencia del COTAPREP | COTAPREP DESI | P
R
31 | Generar informe final del ente encargado | DESI | P
R
32 | Estadístico de comparativo de resultados del PREP con resultados de la Sesión de Cómputo | DESI | P
R
33 | Recolección y clasificación de sobres PREP | DESI | P
R
34 | Revisar los paquetes electorales utilizados en el proceso electoral 2017-2018 para obtener información del PREP | DESI DEOEPP | P
R
35 | Generar estadístico de la revisión de paquetes electorales | DESI | P
R
36 | Generar, en su caso, propuesta de mejora del PREP | DESI | P
R

## 8.1.6
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Planear, Implementar, Mantener, Actualizar, Documentar, Optimizar y Evaluar Sistemas Informáticos
OBJETIVO PARTICULAR |  | 6 | Implementar y Administrar el sistema de Sesiones de Cómputo | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Julio 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Refinamiento del prototipo del Sistema de Sesiones de Cómputo | DESI | P
R
2 | Elaborar informe respecto del inicio de los trabajos del sistema así como sus características y avances | DESI | P
R
3 | Remitir informe a la UTVOPL del inicio de los trabajos del sistema de sesiones de cómputo, así como sus características y avances. | DESI DEOEPP | P
R
4 | Verificación e implementación | DESI DEOEPP | P
R
5 | Pruebas del Sistema | DESI DEOEPP | P
R
6 | Actualización del sistema una vez concluida la etapa de registro de candidaturas | DESI | P
R
7 | Adecuación de infraestructura de red para operación del sistema de Sesiones de Cómputo | DESI | P
R
8 | Liberación del Sistema para la aplicación de pruebas, simulacros y capacitaciones | DESI DEOEPP | P
R
9 | Implementar y Administrar Sistema de Sesiones de Cómputo el día de la Jornada Electoral y en las sesiones de cómputo Distritales y Municipales | DESI DEOEPP | P
R

## 8.1.7
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Planear, Implementar, Mantener, Actualizar, Documentar, Optimizar y Evaluar Sistemas Informáticos
OBJETIVO PARTICULAR |  | 7 | Implementar y admininistrar sistema de Votación Electrónica | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, Dirección Eecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Configuración y pruebas del software a utilizar en la urna electrónica | DESI | P
R
2 | Soporte técnico y capacitación en la utilización de la urna electrónica | DESI DECECC | P
R

## 8.1.8
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Marzo 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Planear, Implementar, Mantener, Actualizar, Documentar, Optimizar y Evaluar Sistemas Informáticos
OBJETIVO PARTICULAR |  | 8 | Evaluar la implementación de los sistemas desarrollados para el Instituto | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos y Junta Ejecutiva
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Aplicar cuestionario de evaluación a usuarios, en su caso responsables, sobre sistemas implementados | DESI | P
R
2 | Documentar y, en su caso, enviar a DESI observaciones sobre sistemas implementados | JE DESI | P
R

## 8.2.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Asegurar disponibilidad de Hardware y Software en buenas condiciones para el desarrollo de las actividades del Instituto
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Gestionar, configurar e instalar bienes informáticos, equipo de telecomunicaciones y licencias de software en Consejos Distritales, Municipales y Oficinas Centrales | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Septiembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, Dirección Ejecutiva de Administración y Junta Ejecutiva
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Iniciar procedimiento de adquisición de bienes informaticos, equipos de telecomunicaciones y licencias de software para Oficinas Centrales, Consejos Distritales y Municipales | JE DEA DESI | P
R
2 | Instalación de software de oficina en equipos de Consejos Distritales, Municipales y Oficinas Centrales | DESI | P
R
3 | Configuración de equipo de cómputo adquirido para Consejos Distritales, Municipales y Oficinas Centrales | DESI | P
R
4 | Distribución e instalación de equipos de cómputo, unidades de energía in-interrumpibles y multifuncionales a Consejos Distritales y Municipales | DESI | P
R
5 | Distribución e instalación de equipos de cómputo, unidades de energía in-interrumpibles, escaners y plantas de energia eléctrica PREP a Consejos Distritales y Municipales | DESI | P
R
6 | Desinstalación de bienes informáticos de Consejos Distritales y Municipales | DESI | P
R
7 | Clasificación y almacenamiento en bodegas IEEZ | DESI | P
R

## 8.2.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 2 |  | Asegurar disponibilidad de Hardware y Software en buenas condiciones para el desarrollo de las actividades del Instituto
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Diseñar y Emitir credenciales | Elaborar copias de seguridad y monitorear servidores en producción | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Julio 2018
RESPONSABLE |  |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRESUPUESTO |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración de copia de seguridad de servidor de aplicaciones | DESI | 7245 | P
R
2 | Elaboración de copia de seguridad de servidor de base de datos | DESI | 6762 | P
R
3 | Elaboración de copia de seguridad de servidor de correo electrónico | DESI | 6762 | P
R
4 | Elaboración de copia de seguridad de servidor de directorio activo | DESI | 6762 | P
R
5 | Monitoreo de servidores (actualizaciones y eventos) | DESI | 7245 | P
R
6 | Monitoreo de velocidades de conexión con Consejos Distritales y Municipales | DESI | 7245 | P
R
7 | Monitoreo de equipo de telecomunicaciones | DESI | 7245 | P
R

## 8.2.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Asegurar disponibilidad de Hardware y Software en buenas condiciones para el desarrollo de las actividades del Instituto
OBJETIVO PARTICULAR |  | 3 | Capacitar al personal sobre el uso de sistemas y servicios instalados | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Julio 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Capacitación, en su caso pruebas y simulacros, sobre uso de sistemas en oficinas centrales | DESI | P
R
2 | Capacitación sobre uso de servicios de infraestructura de red en oficinas centrales | DESI | P
R
3 | Capacitación, en su caso pruebas y simulacros, sobre uso de sistemas en Consejos Municipales y Distritales | DESI | P
R
4 | Capacitación sobre uso de servicios de infraestructura de red en Consejos Municipales y Distritales | DESI | P
R

## 8.2.4
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Asegurar disponibilidad de Hardware y Software en buenas condiciones para el desarrollo de las actividades del Instituto
OBJETIVO PARTICULAR |  | 4 | Mantener actualizado inventario de bienes informáticos | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Dar seguimiento al estado y ubicación de los bienes informáticos administrados por la Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos | DESI | P
R
2 | Mantener el inventario de bienes informáticos administrados por la Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos actualizado en bodegas IEEZ, así como los instalados en Oficinas Centrales y Consejos Distritales y Municipales | DESI | P
R

## 8.2.5
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 2 |  | Asegurar disponibilidad de Hardware y Software en buenas condiciones para el desarrollo de las actividades del Instituto
OBJETIVO PARTICULAR |  | 5 | Diseñar y Emitir credenciales | Ejecutar mantenimiento correctivo de bienes informáticos, soporte técnico y servicios solicitados | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, Consejos Distritales, Consejos Municipales
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRESUPUESTO |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Mantenimiento correctivo de bienes informáticos en oficinas centrales | DESI | 76358.13 | P
R
2 | Soporte técnico a usuarios en oficinas centrales | DESI | 76358.13 | P
R
3 | Digitalización de documentos solicitados por las áreas del Instituto | DESI | 76358.13 | P
R
4 | Impresión de documentos a color solicitados por las áreas del Instituto | DESI | 76358.13 | P
R
5 | Mantenimiento correctivo de bienes informáticos en Consejos Distritales | DESI CD | 76358.13 | P
R
6 | Soporte técnico a usuarios en Consejos Distritales | DESI CD | 76358.13 | P
R
7 | Mantenimiento correctivo de bienes informáticos en Consejos Municipales | DESI CM | 76358.13 | P
R
8 | Soporte técnico a usuarios en Consejos Municipales | DESI CM | 76358.13 | P
R
9 | Reparación o mantenimiento correctivo con baterías de ácido de equipos de respaldo de energía eléctrica (no-break) personales | DESI | 76358.13 | P
R

## 8.2.6
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Asegurar disponibilidad de Hardware y Software en buenas condiciones para el desarrollo de las actividades del Instituto
OBJETIVO PARTICULAR |  | 6 | Ejecutar mantenimiento preventivo de bienes informáticos programado | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de área de Consejeros | DESI | P
R
2 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de área de Presidencia | DESI | P
R
3 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de área de Secretaria Ejecutiva | DESI | P
R
4 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y de Partidos Políticos | DESI | P
R
5 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos | DESI | P
R
6 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de Dirección Ejecutiva de Administración | DESI | P
R
7 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica | DESI | P
R
8 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de Dirección Ejecutiva Sistemas Informáticos | DESI | P
R
9 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de Dirección Ejecutiva de Paridad Entre los Géneros | DESI | P
R
10 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de la Unidad de Comunicación Social | DESI | P
R
11 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de usuarios reagendados | DESI | P
R
12 | Gestionar mantenimiento mayor para impresora Xerox Phaser 7800 | DESI | P
R
13 | Gestionar mantenimiento mayor para impresora hpCP6015dn | DESI | P
R
14 | Gestionar mantenimiento mayor para impresoras Zebra ZXP Series 8 | DESI | P
R
15 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de Consejos Municipales y Distritales | DESI | P
R

## 8.2.7
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Febrero 2018
ESTRATEGIA |  | 2 |  | Asegurar disponibilidad de Hardware y Software en buenas condiciones para el desarrollo de las actividades del Instituto
OBJETIVO PARTICULAR |  | 7 | Diseñar y Emitir credenciales | Actualizar y administrar software antivirus | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Agosto 2018
RESPONSABLE |  |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos y Dirección Ejecutiva de Administración
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRESUPUESTO |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Iniciar procedimiento de adquisición e instalación de licencias antivirus, antiataque y de filtrado de contenido para firewall | DESI DEA | P | P
|  |  | R | R
2 | Adquisición e instalación de licencias antivirus para equipos de cómputo | DESI DEA | P | P
|  |  | R | R

## 8.3.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 3 | Mantener disponible la información institucional a usuarios internos y externos
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Hacer y/o mantener actualizados los sitios Web e Intranet del Instituto y plataforma de Transparencia | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad de Transparencia, Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Mantener actualizado el sitio Web www.ieez.org.mx en atención a las solicitudes de las diferentes áreas del Instituto | DESI | P
R
2 | Mantener actualizado el micrositio politicaygenero.ieez.org | DESI DEPG | P
R
3 | Coadyuvar en la actualización de la plataforma de Transparencia | DESI UT | P
R
4 | Mantener actualizado el sitio local intranetieez/intranet/ | DESI | P
R

## 8.4.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 4 | Administrar la Infraestructura de red
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Administrar servicios de infraestructura de red interna | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Administrar servidores de aplicaciones | DESI | P
R
2 | Administrar servidores de base de datos | DESI | P
R
3 | Administrar servidor y cuentas de mensajería interna | DESI | P
R
4 | Administrar servidor y cuentas de directorio activo | DESI | P
R
5 | Administrar servidor y cuentas de correo interno institucional | DESI | P
R
6 | Administrar servidor y cuentas de servidor de archivos | DESI | P
R
7 | Administrar servidor de DNS | DESI | P
R
8 | Administrar servidor de antivirus | DESI | P
R
9 | Administrar firewall y switchs | DESI | P
R
10 | Administrar servidor de capacitación en línea | DESI | P
R
11 | Instalación, configuración y mantenimiento de servicios de red | DESI | P
R
12 | Instalación, configuración y mantenimiento de servicios de red en Consejos Distritales | DESI | P
R
13 | Instalación, configuración y mantenimiento de servicios de red en Consejos Municipales | DESI | P
R
14 | Instalación, configuración y mantenimiento de servicios de red PREP | DESI | P
R
15 | Administrar servicios de red inalámbricos | DESI | P
R
16 | Instalación de módulos de baterias adicionales y mantenimiento de equipo de respaldo de energía eléctrica ubicado en área de servidores | DESI | P
R
17 | Instalación y configuración de planta de energía eléctrica para área de servidores | DESI | P
R

## 8.4.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 4 | Administrar la Infraestructura de red
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Administrar servicios de infraestructura de red externa | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos y Dirección Ejecutiva de Administración
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Gestionar, contratar y administrar enlaces dedicados | DESI DEA | P
R
2 | Administrar servidores de aplicaciones | DESI | P
R
3 | Administrar servidores de base de datos | DESI | P
R
4 | Administrar firewall y switchs | DESI | P
R
5 | Gestionar, contratar y administrar servicios de datos en la nube | DESI DEA | P
R

## 8.4.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 4 | 6 | Administrar la Infraestructura de red
OBJETIVO PARTICULAR |  | 3 | Diseñar y Emitir credenciales | Administrar, gestionar y en su caso configurar servicios de telecomunicaciones | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos y Dirección Ejecutiva de Administración
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRESUPUESTO |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Renovación de Web Hosting y Dominio (página Web del Instituto) | DEA DESI |  | P
R
2 | Administrar los servicios de Internet del Instituto (infinitum, enlaces dedicados, bandas anchas, etc) | DESI |  | P
R
3 | Gestionar, contratar y administrar enlaces dedicados Proceso Electoral y respaldo | DESI DEA |  | P
R
4 | Gestionar, contratar y administrar servicios de internet de la Dirección de Sistemas | DESI DEA |  | P
R
5 | Gestionar, contratar y administrar enlace inalámbrico mediante antenas (conexión con edificio con áreas del Instituto)** | DESI DEA |  | P
R
6 | Gestionar, contratar y administrar líneas telefónicas para datos para Consejos Distritales y Municipales | DESI DEA |  | P
R
7 | Gestionar, contratar y administrar servicios de internet para Consejos Distritales y Municipales del Instituto | DESI DEA |  | P
R
8 | Gestionar, contratar y administrar servicios de internet para Consejos Municipales sin línea telefónica | DESI DEA |  | P
R
9 | Gestionar, contratar y administrar servicios de internet de respaldo para Consejos Municipales y Distritales | DESI DEA |  | P
R
10 | Instalación, actualización y configuración del software de equipo de red y seguridad de los Consejos Distritales y Municipales | DESI DEA |  | P
R
11 | Gestionar, contratar y administrar servicios de configuración y soporte técnico de seguridad e infraestructura de red | DESI DEA Asesoría Externa |  | P
R
12 | Asistencia técnica y Asesoría, en sitio a simulacros PREP | DESI Asesoría Externa | 24794 | P
R
13 | Asistencia técnica en sitio el día de la jornada electoral | DESI Asesoría Externa | 27048 | P
R
14 | Instalación y configuración de equipo de telecomunicaciones (swich y de seguridad) para servicios adicionales del Instituto | DESI | 27048 | P
R
**Solo en caso de que alguna Dirección/Área de Oficinas Centrales se instale en edificio alterno

## 8.5.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 5 | Elaborar diseño gráfico de material, documentos, así como apoyo logístico de informática en eventos institucionale
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Elaborar diseño gráfico de documentación y material electoral | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Junio 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informaticos, Dirección Ejecutiva de Administración y Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Actualización de diseño gráfico de documentación electoral y material electoral | DESI DEOEPP | P
R
2 | Impresión de documentación electoral que no se envía a proveedor | DESI DEOEPP | P
R
3 | Actualización de documentación con emblemas una vez concluida la etapa de registro de candidaturas | DESI DEOEPP | P
R
4 | Elaboración de diseño y envío a proveedor de playeras y chamarras PREP | DESI DEA | P
R
5 | Elaboración de diseño y envío a proveedor de recibos sobre PREP | DESI DEA | P
R

## 8.5.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Agosto 2018
ESTRATEGIA |  | 5 | Elaborar diseño gráfico de material, documentos, así como apoyo logístico de informática en eventos institucionale
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Elaborar diseño de la Memoria del Proceso Electoral 2017-2018 y calendario Institucional 2019 | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Noviembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, Comisión de Sistemas Informáticos, Presidencia, Dirección Ejecutiva de Administración y Junta Ejecutiva
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Diseño Editorial de Memoria Electoral | DESI | P
R
2 | Procesamiento y Entrega de información referente al Proceso Electoral | Presidencia JE | P
R
3 | Elaboración de Memoria | DESI | P
R
4 | Revisión de la Memoria por parte de la Junta Ejecutiva, y en su caso impactar observaciones | JE DESI | P
R
5 | Presentación de la Memoria a Comisión de Sistemas Informáticos | CSI DESI | P
R
6 | Envío de Memoria a imprenta | DESI DEA | P
R
7 | Seguimiento y monitoreo de impresos | DESI | P
R
8 | Diseño de imagen de calendario | DESI | P
R
9 | Entrega de información referente a fechas relevantes | JE DESI | P
R
10 | Elaboración de calendario Institucional 2019 | DESI | P
R
11 | Entrega de calendario Institucional 2019 a Junta Ejecutiva para revisión y en su caso impactar observaciones | JE DESI | P
R
12 | Presentación del Calendario a Comisión de Sistemas Informáticos | CSI DESI | P
R
13 | Envío de Calendario a imprenta | DEA DESI | P
R
14 | Seguimiento y monitoreo a imprenta | DESI | P
R

## 8.5.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 5 | Elaborar diseño gráfico de material, documentos, así como apoyo logístico de informática en eventos institucionale
OBJETIVO PARTICULAR |  | 3 | Elaborar diseño de: textos, revistas, libros, cuadernillos, convocatorias, manuales, folletos, trípticos, gafetes, etc. | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, Junta Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Administración
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración de Contenidos | JE | P
R
2 | Diseño gráfico y elaboración | DESI | P
R
3 | Revisión por el área correspondiente y en su caso impacto de observaciones | DESI JE | P
R
4 | Envió a imprenta en su caso | DESI DEA | P
R
5 | Seguimiento y monitoreo a imprenta, en su caso. Revisión para la muestra de impresión por parte de DEA y área solicitante previo a su producción | DESI DEA Área Solicitante | P
R

## 8.5.4
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Octubre 2018
ESTRATEGIA |  | 5 | Elaborar diseño gráfico de material, documentos, así como apoyo logístico de informática en eventos institucionale
OBJETIVO PARTICULAR |  | 4 | Diseñar papelería Institucional 2019 | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, Secretaría Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Administración
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Diseño de papelería de oficina | DESI | P
R
2 | Validar propuesta de diseño con Secretaría Ejecutiva | DESI SE | P
R
3 | Envío a imprenta de papelería de oficina | DESI DEA | P
R
4 | Seguimiento y monitoreo a imprenta. Revisión para la muestra de impresión por parte de DEA y área solicitante previo a su producción | DESI DEA | P
R

## 8.5.5
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 5 | Elaborar diseño gráfico de material, documentos, así como apoyo logístico de informática en eventos institucionale
OBJETIVO PARTICULAR |  | 5 | Diseñar y Elaborar credenciales | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informaticos y Secretaría Ejecutiva
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Diseño de imagen de credencial | DESI | P
R
2 | Validar propuesta de diseño con Secretaría Ejecutiva | DESI SE | P
R
3 | Impresión de credenciales | DESI | P
R

## 8.5.6
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 8 | Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos sustantivos y adjetivos de la institución | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 5 | Elaborar diseño gráfico de material, documentos, así como apoyo logístico de informática en eventos institucionale
OBJETIVO PARTICULAR |  | 6 | Diseñar la imagen y en su caso, apoyo logístico de informática en eventos Institucionales | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Sistemas Informaticos, Junta Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Administración
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar imagen del evento | DESI JE | P
R
2 | Presentación de imagen a área solicitante y en su caso impacto de observaciones | DESI JE | P
R
3 | Elaboración de invitaciones, programas, carteles, tarjetas, etc. | DESI | P
R
4 | Presentación de propuesta a área solicitante para autorización de elaboración/impresión y en su caso impacto de observaciones | DESI JE | P
R
5 | Envío, en su caso, a proveedor | DESI DEA | P
R
6 | Seguimiento y monitoreo a proveedor | DESI DEA | P
R
7 | Colaborar, en su caso, en logística y configuración e instalación de equipos de cómputo para soporte de evento | DESI | P
R