## MATRIZ DEA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
POLÍTICAS Y PROGRAMAS 2018
MATRIZ ESTRATÉGICA
Misión | Fortalecer la democracia y el sistema de partidos políticos a través de organización de procesos electorales y de participación ciudadana, de la promoción de los valores democráticos, y de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral, con apego a los principios constitucionales.
Visión | Ser un Instituto Profesional y Especializado; que incremente el interés de la participación ciudadana en los procesos electorales; que organiza ejercicios de participación ciudadana; que utiliza tecnología de manera innovadora; con prácticas de calidad; que mantiene confianza y prestigio entre la ciudadanía y los partidos políticos; actualizado en las reformas de la materia; que administra sus recursos de manera transparente y eficiente; que incrementa la cultura cívica, política, democrática y de equidad entre los géneros; garante de los principios rectores de la materia e impulsor de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | ESTRATEGIAS | OBJETIVOS PARTICULARES |  | META 2018 | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
9 Manejo y control óptimo de los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones | Optimizar la administración de los recursos de las finanzas y Servicios del Instituto | 1 Administrar los Recursos Humanos | 1 | Gestionar la contratación del personal de plaza permanente de la Rama Administrativa | Contratación del personal del SPEN y RA | Contrataciones | Núm. de contrataciones realizadas/programadas * 100. % de cumplimiento
METAS PROGRAMADAS
Atención del 100% de las gestiones de la contratación del personal
|  |  | 2 | Gestionar la contratación del Personal Eventual requerido para el Proceso Electoral 2017-2018 | Contratación del personal para el proceso electoral 2017-2018 | Contrataciones | Núm. de contrataciones realizadas/programadas * 100. % de cumplimiento
METAS PROGRAMADAS
Atención del 100% de las gestiones de la contratación del personal
|  |  | 3 | Planear y Ejecutar el Programa de Capacitación Anual para el personal de la Rama Administrativa | Capacitación al personal de las diferentes áreas del IEEZ | Capacitaciones | Núm. de capacitaciones realizadas/planeadas * 100. % de cumplimiento
METAS PROGRAMADAS
Atención del 100% de las capacitaciones del programa
|  |  | 4 | Planear y Ejecutar las acciones del Programa de Seguridad, Protección e Higiene en el Trabajo | Implementación del Programa | Acciones | Núm. de acciones realizadas/planeadas * 100. % de cumplimiento
METAS PROGRAMADAS
Ejecutar al 100% las acciones del Programa
9 Manejo y control óptimo de los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones | Optimizar la administración de los recursos de las finanzas y Servicios del Instituto | 2 Administrar los Recursos Materiales | 1 | Proveer de Bienes a las Áreas Administrativas | Provisión de bienes al Instituto | Procedimientos | Núm. de procedimientos realizados / programados * 100. % de cumplimiento
METAS PROGRAMADAS
Atención del 100% de los procedimientos de adquisición de los bienes
|  |  | 2 | Brindar los Servicios requeridos a las Áreas Administrativas | Dotación oportuna de servicios a las áreas | Solicitudes de servicios | Núm. de servicios atendidas/recibidas * 100. % de cumplimiento
METAS PROGRAMADAS
Atención del 100% de las solicitudes de servicios de las áreas
|  | 3 Administrar los Recursos financieros | 1 | Administrar el Presupuesto del IEEZ de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental | Administración del presupuesto | Presupuesto | Presupuesto ejercido / ministrado * 100. % de cumplimiento
METAS PROGRAMADAS
Control del 100% del presupuesto
|  |  | 2 | Aplicar los recursos financieros | Aplicación de los recursos financieros | Recursos financieros | Recursos financieros aplicados / transferidos * 100. % de cumplimiento
METAS PROGRAMADAS
Aplicar el 100% de los recursos dotados
9 Manejo y control óptimo de los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones | Optimizar la administración de los recursos de las finanzas y Servicios del Instituto | 4 Rendición de Cuentas | 1 | Elaborar y Presentar los Informes sobre la Situación Financiera a los Órganos respectivos. | Presentación de informes | Informes | Num. de informes presentados/programados * 100. % de cumplimiento
METAS PROGRAMADAS
Atención al 100% de los informes que se deben rendir

## 9.1.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 9 | Manejo y control óptimo de los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Administrar los Recursos Humanos
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Gestionar la contratación del personal de plaza permanente de la Rama Administrativa | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración, Junta Ejecutiva, Secretaria Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Consejo General
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Establecer el procedimiento o mecanismo para la ocupación de plazas vacantes de carácter permanente | JE DEA | P
R
2 | Gestiones para determinar la Institución encargada de la aplicación de los respectivos exámenes | JE DEA | P
R
3 | Elaboración, aprobación y publicación de la convocatoria interna para concurso de ocupación de plazas permanentes de la Rama Administrativa | JE DEA | P
R
4 | Recepción y registro de la documentación de los aspirantes para integración de expediente y su validación | DEA | P
R
5 | Coordinar la aplicación de los exámenes respectivos: conocimientos generales, conocimientos técnico - electorales, conocimientos específicos para el cargo y psicométrico. | DEA | P
R
6 | Coordinar las entrevista a los aspirantes | JE DEA | P
R
7 | Valoración de resultados y emisión y aprobación del dictamen correspondiente | JE DEA | P
R
8 | Aprobación del Acuerdo para la contratación de personal | CG DEAJ | P
R
9 | Firma de contrato y entrega de nombramiento | SE, DEAJ, DEA | P
R
10 | Emitir en su caso, la convocatoria externa por no haberse ocupado la plaza por convocatoria interna. Recorrer la misma ruta para la ocupación de la plaza de manera permanente | DEA | P
R
11 | Realizar las gestiones administrativas para la modificación de salario o alta del personal en el IMSS, nómina, Infonavit, SAT, del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa. | DEA | P
R
12 | Cálculo y pago de prima vacacional, aguinaldo proporcional y días de descanso no disfrutados del personal | DEA | P | bar: JULIO 2; DICIEMBRE 2
R

## 9.1.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 9 | Implementar Sistemas en el Manejo y Control de los recursos y servicios del Instituto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 9 | Manejo y control óptimo de los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Administrar los Recursos Humanos
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Gestionar la contratación del Personal Eventual requerido para el Proceso Electoral 2017-2018 | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración, Consejo General, Junta Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dirección Ejecutiva de Sistemas, Secretaría Ejecutiva
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recepción e integración de los expedientes relativos a las propuestas de contratación de personal eventual para proceso electoral 2017-2018 | DEA | P | bar: ENERO 1 to JULIO 2
R
2 | Verificar los expedientes que cumplan los requisitos para efectos administrativos | JE DEA | P | bar: ENERO 1 to JULIO 2
R
3 | Presentar las propuestas de contratación de personal de los titulares de las áreas a la Junta Ejecutiva | SE JE DEA | P
R
4 | Contratación de personal para proceso electoral 2017-2018: Consejeros : 6 Coordinadora o Coordinador Asistente de Comisión | SE DEA DEAJ | P | bar: ENERO 1 to JULIO 4
R
5 | Contratación de personal para proceso electoral 2017-2018: Presidencia: 1 Técnica o Técnico Asistente de Presidencia | SE DEA DEAJ | P | bar: ENERO 1 to JULIO 4
R
6 | Contratación de personal para proceso electoral 2017-2018: Secretaria Ejecutiva: 1 Coordinadora o Coordinador Responsable de Encuestas por Muestreo, Encuestas de Salida y/o Conteos Rápidos 2 Coordinadora o Coordinador para los Consejos Distritales y Municipales Electorales 1 Técnica o Técnico en Sonido 1 Técnica o Técnico Asistente Electoral 2 Auxiliar Múltiple Electoral 3 Auxiliar Electoral de Oficialía de Partes 1 Técnica o Técnico Electoral de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral 3 Coordinadora o Coordinador de lo Contencioso Electoral 2 Notificador Electoral Oficialía Electoral 4 Coordinadora o Coordinador de la Oficialía Electoral | SE DEA DEAJ | P | bar: ENERO 1 to SEPTIEMBRE 4
R
7 | Contratación de personal para proceso electoral 2017-2018: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos: 6 Coordinadora o Coordinador Regional Electoral Central 2 Técnica o Técnico Electoral Central (ORG) 2 Técnica o Técnico en Diseño 2 Técnica o Técnico de supervisión y producción de Documentación y Material Electoral 1 Coordinadora o Coordinador Jurídico Electoral 1 Coordinadora o Coordinador de Informática 2 Técnica o Técnico Electoral Central (PPP) 20 Capturista y Acopiador de Apoyo Ciudadano y Registro de Candidaturas 6 Coordinadora o Coordinador de Registro de Candidaturas (PPP) 12 Auxiliar de Registro de Candidaturas (PPP) 17 Auxiliar de Recepción de solicitudes de Registro (PPP) 4 Capturista de Registro de Candidaturas | SE DEA DEAJ | P | bar: ENERO 1 to OCTUBRE 4
R
8 | Contratación de personal para proceso electoral 2017-2018: Dirección Ejecutiva de Administración: 3 Técnica o Técnico Electoral de Recursos Humanos 2 Técnica o Técnico Electoral de Recursos Financieros 1 Técnica o Técnico Electoral de Viáticos 1 Técnica o Técnico Electoral de Contabilidad Gubernamental 8 Enlace Administrativo 6 Auxiliar de Enlace Administrativo 3 Auxiliar Electoral de Fotocopiado 2 Auxiliar Electoral de Mantenimiento 1 Auxiliar Electoral de Bodega 3 Intendente Monitoreo de Espectaculares: 1 Coordinadora o Coordinador Electoral Monitarista A 8 Técnica o Técnico de Monitoreo | SE DEA DEAJ | P | bar: ENERO 1 to OCTUBRE 4
R
9 | Contratación de personal para proceso electoral 2017-2018: Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: 10 Técnica o Técnico Jurídico Electoral Oficinas Centrales | SE DEA DEAJ | P | bar: ENERO 1 to AGOSTO 1
R
10 | Contratación de personal para proceso electoral 2017-2018: Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos: 1 Técnica o Técnico de Mantenimiento encargado de bodegas DESI 3 Técnica o Técnico en Telecomunicaciones 1 Desarrollador de Software Electoral 2 Técnica o Técnico Electoral en Sistemas 1 Técnica o Técnico Electoral en Diseño Gráfico 1 Auxiliar Electoral de Análisis, Pruebas y Documentación de Software 8 Técnica o Técnico Informático Centrales Electoral 10 Auxiliares Operativos PREP 4 Asesor del Comité Técnico Asesor del PREP | SE DEA DEAJ | P | bar: ENERO 1 to SEPTIEMBRE 4
R
11 | Contratación de personal para proceso electoral 2017-2018: Dirección Ejecutiva Capacitación Electoral y Cultura Cívica: 1 Coordinadora o Coordinador de Capacitación Electoral y seguimiento al Programa de Integración de Casillas 6 Coordinadora o Coordinador Regional | SE DEA DEAJ | P | bar: ENERO 1 to JULIO 4
R
12 | Contratación de personal para proceso electoral 2017-2018: Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros: 1 Técnica o Técnico para la Potenciación del Género | SE DEA DEAJ | P | bar: MARZO 4 to DICIEMBRE 2
R
13 | Contratación de personal para proceso electoral 2017-2018: Unidad de Transparencia: 1 Técnica o Técnico de Transparencia 1Técnica o Técnico de Archivo Institucional | SE DEA DEAJ | P
R
14 | Contratación de personal para proceso electoral 2017-2018: Unidad de Comunicación Social: 1 Coordinadora o Coordinador Edición de Audio y Video 1 Coordinadora o Coordinador de Debates 1 Coordinadora o Coordinador de Difusión Institucional y Promoción de la Participación Ciudadana 1 Técnica o Técnico Auxiliar de Debates 1 Técnica o Técnico de Contratación de Medios 1 Técnica o Técnico Auxiliar de Fotografía 1 Técnica o Técnico Auxiliar en Redes Sociales 1 Técnica o Técnico Auxiliar de Edición de Audio y Video 1 Técnica o Técnico Auxiliar Camarógrafo 1 Auxiliar de Soporte Técnico 8 Técnica o Técnico de Monitoreo | SE DEA DEAJ | P
R
15 | Altas de personal eventual adscrito a Consejos Electorales; integración de expedientes, altas a nómina, IMSS, Infonavit, SAT | DEA | P
R
16 | Contratación de personal para proceso electoral 2017-2018: Distritos Electorales: 18 Consejera o Consejero Presidente Distrital 18 Secretaria o Secretario Ejecutivo Distrital 72 Consejera o Consejero Electorales Distritales 18 Coordinadora o Coordinador de Organización Distrital 52 Auxiliar de Armado en Consejos Distritales 18 Técnica o Técnico Electoral Jurídico Distrital 18 Técnica o Técnico Informático Distrital 18 Auxiliar Administrativo Distrital | CG JE DEAJ DEA DEOEPP DESI | P | bar: ENERO 1 to JULIO 4
R
17 | Contratación de personal para proceso electoral 2017-2018: Municipios Electorales: 58 Consejera o Consejero Presidente Municipal 58 Secretaria o Secretario Ejecutivo Municipal 232 Consejera o Consejero Electoral Municipal 9 Técnica o Técnico de Organización Municipal 58 Técnica o Técnico Informático Municipal 841 Auxiliar de mesas receptoras 265 Acopiador, Capturista, Digitalizador y Verificador PREP 58 Auxiliar Administrativo Municipal | CG JE DEAJ DEA DEOEPP DESI | P | bar: ENERO 1 to JULIO 4
R
18 | Contratación de personal para proceso electoral 2017-2018: SE y AE: 91 Supervisor Electoral 634 Asistente Electoral | SE DEOEPP DEA | P | bar: JUNIO 1 to JULIO 1
R
19 | Cálculo de prima vacacional, aguinaldo proporcional y días de descanso no disfrutados del personal | DEA | P
R

## 9.1.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 9 | Manejo y control óptimo de los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Administrar los Recursos Humanos
OBJETIVO PARTICULAR |  | 3 | Planear y Ejecutar el Programa de Capacitación Anual para el personal de la Rama Administrativa | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración, Junta Ejecutiva
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar la planeación de la capacitación, evaluación y promoción del personal de la Rama Administrativa | JE DEA | P
R
2 | Elaborar el Programa Anual de Capacitación que incluya la capacitación permanente y la especial, a propuesta de la Junta Ejecutiva | JE DEA | P
R
3 | Ejecutar el Programa Anual de Capacitación al personal de la Rama Administrativas | JE DEA | P | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Emitir los resultados de la evaluación de la capacitación permanente y especial de la Rama Administrativa | JE DEA | P | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Proponer a la Junta Ejecutiva el modelo de evaluación del desempeño del personal de la Rama Administrativa | JE DEA | P
R
6 | Proporcionar los recursos económicos para la formación del personal permanente de las Áreas Administrativas del Instituto según sus requerimientos | JE DEA | P
R
7 | Emitir las constancias de la capacitación del personal de la Rama Administrativa. | JE DEA | bar: OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 2
8 | Cubrir los estímulos económicos al personal del Instituto | DEA | P | bar: OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
9 | Realizar cursos de inducción al personal de nuevo ingreso a la Rama Administrativa | JE DEA | P
R
10 | Apoyo logístico a diferentes áreas del Instituto con la capacitación al personal eventual adscrito a los Órganos Desconcentrados del IEEZ | JE DEA | P | bar: ENERO 2 to JULIO 1
R

## 9.1.4
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 9 | Manejo y control óptimo de los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Administrar los Recursos Humanos
OBJETIVO PARTICULAR |  | 4 | Planear y Ejecutar las acciones del Programa de Seguridad, Protección e Higiene en el Trabajo | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración, Junta Ejecutiva
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar proyecto del programa de seguridad, protección e higiene en el trabajo | DEA | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 1
R
2 | Presentar a la Junta Ejecutiva el Proyecto de Programa Seguridad, Protección e Higiene en el Trabajo | JE DEA | P | bar: FEBRERO 1
R
3 | Presentar a los Consejeros (as) el Programa de Seguridad, Protección e Higiene en el Trabajo | DEA | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 3
R
4 | Implementar el Programa de Seguridad, Protección e Higiene en el Trabajo | JE DEA | P
R
5 | Darle seguimiento a las acciones del Programa de Seguridad, Protección e Higiene en el Trabajo | JE DEA | P
R

## 9.2.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 9 | Manejo y control óptimo de los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Febrero 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Administrar los Recursos Materiales
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Proveer de Bienes a las Áreas Administrativas | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración, Junta Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos, Consejo General
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Proponer al Comité el programa y calendario de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios 2018 | Comité DEA | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 1
R
2 | Proponer al Comité los procedimientos de adquisiciones de Material y Documentación Electoral, de bienes informáticos y de licencias, mobiliario y equipo, de uniformes, materiales de capacitación y del parque vehicular. | Comité DEA | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 1
R
3 | Realizar el procedimiento para la adquisición de mobiliario y Equipo de Administración aprobado por el comité. | Comité DEA | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4
R
4 | Realizar el procedimiento para la adquisición de materiales de capacitación aprobado por el comité. | Comité DEA | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
R
5 | Realizar el procedimiento para la adquisición de Bienes Informáticos y Licencias de Software aprobado por el comité. | Comité DEA | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4
R
6 | Realizar el procedimiento para la adquisición de Vehículos aprobada por el comité. | Comité DEA | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4
R
7 | Realizar el procedimiento de adquisición de Material y Documentación Electoral aprobado por el comité. | CG Comité DEA | P | bar: MARZO 1 to ABRIL 2
R
8 | Realizar el procedimiento de adquisición de Seguros de Vida aprobado por el comité. | Comité DEA | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; JUNIO 1 to JUNIO 4
R
9 | Realizar el procedimiento de adquisición de Uniformes aprobado por el comité. | Comité DEA | P | bar: FEBRERO 3 to JUNIO 3
R
10 | Realizar el procedimiento de Adjudicación e Invitación Restringida de Maquinaria y Equipo Eléctrico aprobado por el comité. | Comité DEA | P | bar: MARZO 1 to ABRIL 2
R
11 | Realizar el procedimiento de adquisición de tarimas, extinguidores, lámparas de emergencia, botiquines de primeros auxilios para el equipamiento de bodegas de regurado de Material y Documentación Electoral aprobado por el comité. | Comité DEA DEOEPP | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
R
12 | Adquisición de materiales y útiles de oficina, consumibles para equipo de cómputo. | DEA | P
R
13 | Adquisición de refacciones y accesorios de equipo de transporte, cómputo, cámaras fotográficas y de fotocopiado. | DEA DESI CS | P
R

## 9.2.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 9 | Manejo y control óptimo de los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Administrar los Recursos Materiales
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Brindar los Servicios requeridos a las Áreas Administrativas | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración, Junta Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos, Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Proponer al Comité el programa y calendario de arrendamientos y contratación de servicios 2018 | Comité DEOEPP DEA | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 1
R
2 | Proporcionar el apoyo logístico y de servicios a todas la áreas del Instituto en los eventos | DEA | P
R
3 | Dar mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular | DEA | P
R
4 | Impresión, publicación de materiales didácticos y difusión sobre la participación política de las mujeres | DEA | P
R
5 | Impresión de Legislación Electoral | SE DEA | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 1
R
6 | Impresión y reproducción de Cartografía Electoral | DEA DEOPP DECEyCC | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 2
R
7 | Impresión, publicación y difusión de convocatorias y eventos que promuevan la imagen institucional del IEEZ, encaminadas al proceso electoral local 2017-2018 | DEA UCS | P | bar: ENERO 1 to JULIO 1
R
8 | Contratación del servicio dedicado para la red con Consejos Distritales y Municipales Electorales | DEA DESI | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
9 | Impresión de lonas de identificación de los Consejos Municipales del proceso electoral local concurrente 2017-2018 | DEA DEOEPP | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2
R
10 | Recorridos de verificación y contratación de los inmuebles que albergarán los consejos electorales municipales en acompañamientos con Junta Ejecutiva del INE y los Consejeros Electorales del IEEZ | DEA DEOEPP DESI | P | bar: ENERO 1 to ENERO 3
R
11 | Acondicionamientos de inmuebles de los 58 Consejos Municipales | DEA DEOEPP DESI | P | bar: ENERO 1 to ENERO 3
R
12 | Contratación de servicios básicos para los Consejos Municipales | DEA | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
13 | Gestionar la contratación de líneas telefónicas para oficinas centrales, consejos y servicios de transferencia de datos | DESI DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 3
R
14 | Acondicionamiento y equipamiento de bodegas para el resguardo de Material y Documentación Electoral | DEA DEOEPP | P | bar: ENERO 1 to JUNIO 4
R
15 | Renta de plantas de luz para el cierre de registro de candidaturas, simulacros PREP, para el día de la jornada electoral y sesión de cómputo | DESI DEA | P | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4; JUNIO 2 to JULIO 1
R
16 | Renta de vehículos para los Mecanismos de Recolección de Material y Documentación el día de la Jornada Electoral | DESI DEA | P | bar: JULIO 1
R
17 | Renta de lonas, carpas, mobiliario para el día de la Jornada Electoral y sesión de cómputo | DESI DEA | P | bar: JULIO 1
R
18 | Contratación de servicios de datos en la nube PREP | DESI DEA | P | bar: ENERO 1 to JULIO 2
R
19 | Contratación de servicios de configuración y soporte técnico de seguridad e infraestructura de red | DESI DEA | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
20 | Contratación del servicio de auditoría PREP | DESI DEA | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
R
21 | Servicio de arrendamiento de licenciamiento de software de oficina | DESI DEA | P | bar: ENERO 1 to JULIO 4
R

## 9.3.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 9 | Manejo y control óptimo de los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 3 | Administrar los Recursos Financieros
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Administrar el Presupuesto del IEEZ de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración, Comisión de Administración, Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, Junta Ejecutiva, Unidad de Transparencia
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Proponer a la Comisión de Administración la distribución, aplicación y el calendario de ministración de ingresos presupuestales para el ejercicio fiscal 2018 | DEA CA | P | bar: ENERO 1 to ENERO 2
R
2 | Presentar a la Comisión de Administración el proyecto para la distribución y aplicación del presupuesto del Instituto aprobado por la Legislatura del Estado, para el ejercicio fiscal 2018 | DEA CA | P | bar: ENERO 2 to ENERO 4
R
3 | Revisar y dictaminar la distribución y aplicación del Presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal 2018 | CA | P | bar: ENERO 2 to ENERO 4
R
4 | Rendir ante la Secretaría de Finanzas la Información Presupuestal que requiera a efecto de consolidar la Cuenta Pública del Estado, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental | DEA | P | bar: ENERO 2 to ENERO 3; JULIO 1 to JULIO 2
R
5 | Elaborar y presentar el Informe anual del ejercicio del presupuesto correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, ante la Legislatura del Estado | DEA | P | bar: FEBRERO 4 to MARZO 3
R
6 | Elaborar y presentar el Informe Semestral del avance del ejercicio del presupuesto correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2018, ante la Legislatura del Estado | DEA | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
R
7 | Actualizar la Información Financiera-Presupuestal en la Página web del Instituto | DEA DESI | P
R
8 | Solicitar a las Unidades Administrativas del Instituto sus requerimientos para la integración del presupuesto de egresos 2019 | DEA | P | bar: AGOSTO 1
R
9 | Realizar reuniones de trabajo con directivos de las áreas Administrativas para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto 2019 | JE | P | bar: AGOSTO 1 to OCTUBRE 2
R
10 | Integrar el Anteproyecto de Presupuesto con base al Programa Operativo de Actividades | DEA | P | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 4
R
11 | Someter a aprobación de la Comisión de Administración, el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto que le presente el Consejero Presidente para su dictaminación | DEA CA PRESIDENCIA | P | bar: SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 2
R
12 | Dar contestación a los requerimientos de información Financiera-Presupuestal solicitados a través de la Unidad de Transparencia | DEA UT | P
R
13 | Facilitar la información que en su caso solicite el órgano de control interno | DEA | P
R
14 | Atender las recomendaciones y observaciones del órgano de control interno | DEA | P
R
15 | Presentar a la Comisión de Administración el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018 | DEA CA | P
R
16 | Proponer a la Comisión de Administración las transferencias presupuestales internas y externas entre diferentes partidas del gasto | DEA CA | P
R

## 9.3.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 9 | Manejo y control óptimo de los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones | [38 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 3 | Administrar los Recursos Financieros
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Aplicar los recursos financieros | [38 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración, Presidencia, Secretaría Ejecutiva
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Monitorear los recursos financieros que serán ministrados por la Secretaria de Finanzas y transferir a las cuentas específicas dependiendo el tipo proyecto. | DEA | P | bar: ENERO 2; ENERO 4; FEBRERO 2; FEBRERO 4; MARZO 2; MARZO 4; ABRIL 2; ABRIL 4; MAYO 2; MAYO 4; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 2; JULIO 4; AGOSTO 2; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 2; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 2; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 2; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 2; DICIEMBRE 4
R
2 | Recibir la documentación que ampara la solicitud de pago a proveedores por compra de bienes y/o servicios requeridos por las diversas áreas del Instituto. | DEA | P
R
3 | Revisar y verificar la validez de las facturas y cotizaciones que integran la solicitud de pago a proveedores. | DEA | P
R
4 | Solicitar la autorización del pago a proveedores y realizar la transferencia electrónica o cheque correspondiente al bien o servicio adquirido. | DEA SE PRESIDENCIA | P
R
5 | Recibir y atender las solicitudes de viáticos requeridos por las diversas áreas del Instituto. | AREAS ADMINISTRATIVAS | P
R
6 | Solicitar la autorización para realizar la transferencia electrónica de las solicitudes de viáticos. | DEA SE PRESIDENCIA | P
R
7 | Recibir, revisar y registrar las comprobaciones de viáticos | DEA | P
R
8 | Revisar las cuentas por cobrar de los empleados para determinar el importe a descuento o reintegro en la quincena que corresponda. | DEA | P | bar: ENERO 2; ENERO 4; FEBRERO 2; FEBRERO 4; MARZO 2; MARZO 4; ABRIL 2; ABRIL 4; MAYO 2; MAYO 4; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 2; JULIO 4; AGOSTO 2; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 2; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 2; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 2; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 2
R
9 | Clasificar y registrar las operaciones financieras realizadas por el Instituto. | DEA | P
R
10 | Retener y enterar los Impuestos Federales y locales, así como las cuotas obrero-patronales. | DEA | P | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
R
11 | Informar a los Responsables del ejercicio de los Recursos sobre la situación financiera que guarda la Institución respecto del presupuesto asignado. | DEA SE PRESIDENCIA | P
R
12 | Actualizar la Información Financiera en la Página de Acceso a la Información Pública y atender las solicitudes de información. | DEA | P
R

## 9.4.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 9 | Manejo y control óptimo de los Recursos y Servicios del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 4 | Rendición de Cuentas
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Elaborar y Presentar los Informes sobre la Situación Financiera a los Órganos respectivos | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración, Comisión de Administración, Unidad de Transparencia
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Dar seguimiento a la normatividad de armonización contable que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) | DEA | P
R
2 | Elaborar los informes contable-financieros por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, para su presentación a la Comisión de Administración | DEA | P
R
3 | Presentar a la Comisión para su revisión los estados financieros mensuales con sus anexos | CA DEA | P
R
4 | Alimentar el Sistema Integral del Información Financiera | DEA | P
R
5 | Rendir ante la Secretaría de Finanzas la información contable-financiera que requiera a efecto de consolidar la cuenta pública del Estado 2017 de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental | DEA | P | bar: ENERO 2 to ENERO 3
R
6 | Rendir ante la Secretaría de Finanzas la información contable-financiera que requiera respecto del avance de la gestión financiera correspondiente al primer semestre de 2018 de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental | DEA | P | bar: JULIO 1 to JULIO 2
R
7 | Elaborar los informes contable-financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, para su presentación ante la Legislatura del Estado | DEA | P | bar: MARZO 1 to MARZO 4
R
8 | Elaborar los informes contable-financieros correspondientes al primer semestre de ejercicio fiscal 2018, para su presentación ante la Legislatura del Estado | DEA | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
R
9 | Presentar la declaración informativa múltiple ante la SAT | DEA | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2
R
10 | Determinar y presentar la Prima de Riesgo Laboral del ejercicio fiscal 2017 | DEA | P | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 4
R
11 | Actualizar la Información Financiera-Presupuestal en la Página web del Instituto | DEA | P
R
12 | Dar contestación a los requerimientos de información contable-Financiera solicitados a través de la Unidad de Transparencia | DEA UT | P
R