## SIN EMBLEM DIP-AYUN
CALENDARIO DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PROCESO ELECTORAL 2017 - 2018 (VERSIÓN. 30 DE ENERO 2018) DEOEPP
ELECCIÓN ORDINARIA 1 DE JULIO DE 2018
PARTIDA | SOLICITUD DE COMPRA | ORDEN DE TRABAJO | CONCEPTO | CANTIDAD CONTRATO | ESTATUS DE VARIABLES | IEEZ ENTREGA ARCHIVOS A TALLERES GRAFICOS | TALLERES GRÁFICOS INICIA PRODUCCION | MUESTREO DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL IEEZ | TALLERES GRAFICOS TERMINA PRODUCCIÓN | TALLERES GRAFICOS ENTREGA AL IEEZ EN ZACATECAS
DOCUMENTACION SIN EMBLEMAS, ELECCION ORDINARIA 1 DE JUNIO DE 2018
ELECCIÓN DE DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS
|  |  | RECIBO DE ENTREGA DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO DISTRITAL | 2550 | ÚNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 13 DE FEBRERO DE 2018 | 15 DE FEBRERO DE 2018 | 17 DE FEBRERO DE 2018
|  |  | RECIBO DE ENTREGA DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO MUNICIPAL | 2550 | ÚNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 13 DE FEBRERO DE 2018 | 15 DE FEBRERO DE 2018 | 17 DE FEBRERO DE 2018
|  |  | ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRANSITO PARA CASILLAS ESPECIALES | 780 | ÚNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 13 DE FEBRERO DE 2018 | 15 DE FEBRERO DE 2018 | 17 DE FEBRERO DE 2018

## BOLSAS DIP AYUN
CALENDARIO DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PROCESO ELECTORAL 2017 - 2018 (VERSIÓN. 30 DE ENERO 2018) DEOEPP
ELECCIÓN ORDINARIA 1 DE JULIO DE 2018
PARTIDA | SOLICITUD DE COMPRA | ORDEN DE TRABAJO | CONCEPTO | CANTIDAD CONTRATO | CANTIDAD SIMULACRO | ESTATUS DE VARIABLES | IEEZ ENTREGA ARCHIVOS A TALLERES GRAFICOS | TALLERES GRÁFICOS INICIA PRODUCCION | MUESTREO DE MATERIAL POR PARTE DEL IEEZ | TALLERES GRAFICOS TERMINA PRODUCCIÓN | TALLERES GRAFICOS ENTREGA AL IEEZ EN ZACATECAS
DOCUMENTACION SIN EMBLEMAS, ELECCIÓN ORDINARIA 1 DE JULIO DE 2018
(BOLSAS) ELECCIÓN DIPUTADOS
|  | 1 | BOLSAS PARA BOLETAS DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES ENTREGADAS A LA O AL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA | 2550 |  | UNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018
|  | 2 | BOSA PARA SOBRES CON BOLETAS SOBRANTES, VOTOS VALIDOS Y NULOS DE LA ELECCION PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES | 2550 |  | UNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018
|  | 3 | BOSLSAPARA BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCION PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES | 2550 | 693 |  | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018
|  | 4 | BOLSA PARA VOTOS VALIDOS DE LA ELECCION PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES, SACADOS DE LA URNA | 2550 | 693 | UNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018
|  | 5 | BOLSA PARA VOTOS NULOS DE LA ELECCION PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES, SACADOS DE LA URNA | 2550 | 693 | UNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018
|  | 6 | BOLSA PARA EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCION PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES | 2550 | 693 | UNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018
|  | 7 | BOLSA PARA EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCION PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES | 25 | 693 | UNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018
|  | 8 | BOLSA PARA ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTODE LA ELECCION PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES (POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL) | 2550 | 693 | UNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018
|  | 9 | BOLSA PARA EL ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRÁNSITO | 25 | 693 | UNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018
(BOLSAS) ELECCION AYUNTAMIENTOS
|  |  | BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS A LA O LA PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA PARA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO | 2550 |  | UNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018
|  |  | BOLSA PARA SOBRES CON BOLETAS SOBRANTES, VOTOS VÁLIDOS Y NULOS DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO | 2550 |  | UNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018
|  |  | BOLSA PARA BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO | 2550 | 693 | UNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018
|  |  | BOLSA PARA VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO, SACADOS DE LA URNA | 2550 | 693 | UNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018
|  |  | BOLSA PARA VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO, SACADOS DE LA URNA | 2550 | 693 | UNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018
|  |  | BOLSA PARA EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO | 2550 | 693 | UNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018
|  |  | BOLSA PARA EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO | 25 | 693 | UNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018
|  |  | BOLSA PARA ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO (POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL) | 2550 | 693 | UNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018
|  |  | SOBRE PREP (BOLSA) | 2550 |  | UNICO | 2 DE FEBRERO DE 2018 | 7 DE FEBRERO | 05 DE MARZO DE 2018 | 08 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MARZO DE 2018

## CON EMBLEMAS
CALENDARIO DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PROCESO ELECTORAL 2017 - 2018 (VERSIÓN. 30 DE ENERO 2018) DEOEPP
ELECCIÓN ORDINARIA 1 DE JULIO DE 2018
PARTIDA | SOLICITUD DE COMPRA | ORDEN DE TRABAJO | CONCEPTO | CANTIDAD CONTRATO | CANTIDAD SIMULACRO | IEEZ ENTREGA ARCHIVOS A TALLERES GRAFICOS | TALLERES GRÁFICOS INICIA PRODUCCION | MUESTREO DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL IEEZ | TALLERES GRAFICOS TERMINA PRODUCCIÓN | TALLERES GRAFICOS ENTREGA AL IEEZ
BOLETAS DE ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS
|  |  | BOLETA PARA ELECIÓN DE AYUNTAMIENTOS | 1´275,365 |  | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018 | 13 DE JUNIO DE 2018 | 13 DE JUNIO DE 2018 | 14 DE JUNIO DE 2018
|  |  | BOLETA PARA ELECIÓN DE DIPUTACIONES | 1´275,365 |  | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018 | 13 DE JUNIO DE 2018 | 13 DE JUNIO DE 2018 | 14 DE JUNIO DE 2018
ACTAS, GUIAS, CUADERNILLOS Y CONSTANCIAS DE ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|  |  | ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL | 5100 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES. | 5100 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA | 40 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | 40 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA LEVANTADA EN EL CONSEJO DISTRITAL DE MAYORÍA RELATIVA DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES | 2550 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA LEVANTADA EN EL CONSEJO DISTRITAL DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES | 40 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA | 36 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | 36 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | ACTA FINAL DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, DERIVADA DEL RECUENTO DE CASILLAS | 36 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | ACTA FINAL DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DERIVADA DEL RECUENTO DE CASILLAS | 36 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | ACTA DE CÓMUTO ESTATAL DE DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | 3 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | PLANTILLA BRAILLE DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES | 2550 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO PARA CASILLAS BÁSICAS, CONTIGUAS Y EXTRAORDINARIAS (AQUÍ SE PLASMAN LOS RESULTADOS TANTO DE DIPUTACIONES LOCALES COMO AYUNTAMIENTOS) | 2550 | 693 | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | GUÍA DE APOYO PARA LA CLASIFICACIÓN DE VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES | 2550 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | CONSTANCIA INDIVIDUAL DE RESULTADOS ELECTORALES DE PUNTO DE RECUENTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA | 2550 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | HOJA DE INCIDENTES | 7750 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | RECIBO DE LA COPIA LEGIBLE DE LAS ACTAS DE CASILLA ENTREGADAS A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | 2550 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISIÓN DEL PAQUETE AL CONSEJO DISTRITAL | 2550 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | CARTEL DE RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN ESTA CASILLA (INCLUYE DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS) | 2550 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
ACTAS, GUIAS, CUADERNILLOS Y CONSTANCIAS DE ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS
|  |  | ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO | 5100 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE MAYORÍA RELATIVA | 40 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA LEVANTADA EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO POR EL PRINCIO DE MAYORÍA RELATIVA | 2550 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | ACTA DE CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE MAYORÍA RELATIVA | 116 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | ACTA DE CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | 116 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | ACTA FINAL DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN PARA LOS AYUNTAMIENTOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, DERIVADA DEL RECUENTO DE CASILLAS | 116 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | ACTA DE CÓMPUTO ESTATAL DE REGIDURIAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | 174 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO MUNICIPAL | 2550 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | PLANTILLA BRAILLE DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO | 2550 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | GUÍA DE APOYO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LOS AYUNTAMIENTOS | 2550 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | CARTEL DE RESULTADOS PRELIMINARES EN EL MUNICIPIO | 116 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | CARTEL DE RESULTADOS DE CÓMPUTO MUNICIPAL | 116 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018
|  |  | CONSTANCIA INDIVIDUAL DE RESULTADOS ELECTORALES DE PUNTO DE RECUENTO DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO | 2550 |  | 23 DE MARZO DE 2018 | 24 DE MARZO DE 2018 | 10 DE MAYO DE 2018 | 12 DE MAYO DE 2018 | 14 DE MAYO DE 2018