## MATRIZ 1
Misión | Fortalecer la democracia y el sistema de partidos políticos a través de organización de procesos electorales y de participación ciudadana, de la promoción de los valores democráticos y de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral, con apego a los principios constitucionales.
Visión | Ser un Instituto Profesional y Especializado; que incremente el interés de la participación ciudadana en los procesos electorales; que organiza ejercicios de participación ciudadana; que utiliza tecnología de manera innovadora; con prácticas de calidad; que mantiene confianza y prestigio entre la ciudadanía y los partidos políticos; actualizado en las reformas de la materia; que administra sus recursos de manera transparente y eficiente; que incrementa la cultura cívica, política, democrática y de equidad entre los géneros; garante de los principios rectores de la materia e impulsor de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | ESTRATEGIAS | OBJETIVOS PARTICULARES |  | META 2018 | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
2. Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | Incrementar la cultura cívica y la promoción del voto en el Proceso Electoral | 1. Fortalecer la campaña de participación ciudadana y de promoción del voto | 1 | Implementar capacitación cívica y electoral en línea. | Impartición de capacitación en línea | Visitas al sitio web | Num. de visitas realizadas / programadas * 100.% de cumplimiento
META PROGRAMADA
Incrementar las visitas a la sección de capacitación del sitio web del IEEZ
|  |  | 2 | Organizar dinámicas grupales para la promoción del voto y de la participación ciudadana con hombres y mujeres en edad de votar | Promoción de la participación ciudadana a través las técnicas grupales | Eventos | Num. de eventos realizados/ programados * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
10 eventos grupales
|  | 2. Difusión de la Cultura Cívica | 1 | Realizar elecciones escolares en los niveles de primaria, secundaria, bachillerato y profesional | Realización de elecciones escolares | Elecciones escolares | Num. de elecciones realizadas/ planeadas * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
10 elecciones escolares
|  |  | 2 | Organizar el Concurso Estatal Juvenil de Debate Político Escolar en secundaria, preparatoria y/o universidad | Realización de Debate Político Escolar | Escuelas | Num. de Escuelas participantes / programadas * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
10 escuelas participantes
2. Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | Incrementar la cultura cívica y la promoción del voto en el Proceso Electoral | 2. Difusión de la Cultura Cívica | 3 | Participar en el Quinto Encuentro Estudiantil Parlamentario organizado por la SEDUZAC, IEEZ e INE, para alumnos de 5° de Primaria y 2° de Secundaria | Participación en el Encuentro Estudiantil Parlamentario | Encuentro Estudiantil Parlamentario | Encuentro Estudiantil Parlamentario Realizado/ planeado * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
1 Encuentro Estudiantil Parlamentario
|  |  | 4 | Participar en el Cuarto Parlamento Joven de hombres y mujeres de 18 a 29 años con la Legislatura del Estado y el INJUZAC | Participación en el Parlamento | Parlamentarios | Num. de Parlamentarios participantes / Num. de Parlamentarios por participar * 100.% de cumplimiento
META PROGRAMADA
15 Parlamentarios Hombres y 15 Parlamentarias Mujeres
|  |  | 5 | En coordinación con el INE, organizar un ejercicio de participación infantil y juvenil | Coadyuvancia en el ejercicio de participación infantil y juvenil | Ejercicio de participación infantil y juvenil | Ejercicio realizado / planeado * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
1 ejercicio de participación infantil y juvenil
|  |  | 6 | Impartir Conferencias sobre Derechos Políticos y Procesos Electorales | Difusión de los derechos políticos | Conferencias | Num. de conferencias realizadas / planeadas * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
10 Conferencias
2. Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | Incrementar la cultura cívica y la promoción del voto en el Proceso Electoral | 2. Difusión de la Cultura Cívica | 7 | Realizar Talleres sobre Valores Democráticos | Difusión de los valores democráticos | Talleres | Num. de Talleres realizados / planeados * 100. % de cumpliento
META PROGRAMADA
10 Talleres
|  |  | 8 | Participar con el INE y con la SubSecretaría de la Juventud en el Debate Político Juvenil 2018 de hombres y mujeres de 12 a 29 años | Realización de Debate Político Juvenil | 5 Debates | Num. de Debates Realizados / planeados * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
4 Debates distritales 1 Debate Estatal
|  |  | 9 | Participar en el Congreso Estatal de Niñas y Niños Promotores de los Derechos Humanos y la Equidad entre los Géneros | Participación en el Congreso | Congreso | Congreso Realizado / planeado * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
1 Congreso Estatal
|  |  | 10 | Operar el Centro de Información y Documentación Electoral (CIDE) | Operación del CIDE | Visitas | Num. de visitas realizadas / proyectadas* 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención del 100% de las visitas al centro
2. Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | Incrementar la cultura cívica y la promoción del voto en el Proceso Electoral | 2. Difusión de la Cultura Cívica | 11 | Conmemoración del Día del Servidor Público Electoral | Conmemoración del Aniversario del IEEZ | Evento deportivo | Evento realizado / planeado * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
1 evento deportivo de convivencia
|  |  | 12 | Implementar en coadyuvancia con el INE la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 | Implementación de la ENCCÍVICA | Actividades de la ENCCÍVICA | Actividades realizadas / planeadas * 100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Participar en el 100% de actividades de la ENCCÍVICA
|  | 3. Instrumentar la estrategia de Comunicación Electoral para el Proceso Electoral 2017 - 2018 | 1 | Desarrollar campaña para la Promoción del Voto y de participación ciudadana para el Proceso Electoral Local 2017 - 2018 | Promoción del Proceso Electoral 2017-2018 | Acciones | No. De acciones realizadas/ planeadas * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100% de las acciones de promoción
|  |  | 2 | Desarrollar campaña de difusión para la Integración de los Órganos Electorales para el Proceso Electoral Local 2017 - 2018 | Difusión de la integración de los Órganos electorales | Acciones | No. De acciones realizadas/ planeadas * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100% de las acciones de difusión
|  |  | 3 | Desarrollar campaña de difusión de Observadores Electorales para el Proceso Electoral Local 2017 - 2018 | Difusión para la observación electoral | Acciones | No. De acciones realizadas/ planeadas * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100% de las acciones de difusión
2. Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | Incrementar la cultura cívica y la promoción del voto en el Proceso Electoral | 3. Estrategia de Comunicación Electoral para el Proceso Electoral 2017 - 2018 | 4 | Desarrollar Campaña de difusión para el Ejercicio de Participación Infantil y Juvenil, en Coordinación con el INE | Difusión del Ejercicio de Participación Infantil y Juvenil | Acciones | No. De acciones realizadas/ planeadas * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100% de las acciones de difusión
|  |  | 5 | Desarrollar campaña de difusión de la integración de las mesas directivas de casilla. Promoción respecto de la integración de la Casilla Única en el Proceso Electoral Local 2017 - 2018 | Difusión para integrar mesas directivas de casilla | Acciones | No. De acciones realizadas/ planeadas * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100% de las acciones de difusión
|  |  | 6 | Desarrollar campaña de difusión para la actualización del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, en coordinación con el INE. | Difusión de la actualización de credencial para votar | Acciones | No. De acciones realizadas/ planeadas * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100% de las acciones de difusión
|  |  | 7 | Desarrollar campaña de difusión para la prevención, combate, compra, coacción e inducción del voto en el Proceso Electoral Local 2017 - 2018 | Difusión para la prevención de delitos electorales | Acciones | No. De acciones realizadas/ planeadas * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100% de las acciones de difusión
|  |  | 8 | Desarrollar campaña para la difusión de los resultados electorales preliminares de la Jornada Electoral en el Proceso Electoral Local 2017 - 2018 | Difusión de los resultados electorales preliminares | Acciones | No. De acciones realizadas/ planeadas * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100% de las acciones de difusión
2. Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | Incrementar la cultura cívica y la promoción del voto en el Proceso Electoral | 3. Instrumentar Estrategia de Comunicación Electoral para el Proceso Electoral 2017 - 2018 | 9 | Desarrollar campaña de difusión de reconocimiento a la ciudadanía por su participación en el Proceso Electoral Local 2017 - 2018 | Difusión del reconocimiento a la participación ciudadana | Acciones | No. De acciones realizadas/ planeadas * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100% de las acciones de difusión
|  | 4.Organizar Debates | 1 | Coadyuvar en la promoción, organización, difusión y celebración de los debates. | Organización y difusión de los debates | Debates | No. De debates realizados/ debates concertados * 100.% cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100% de solicitudes de debates
|  | 5. Difusión de la cultura democrática | 1 | Producir y transmitir el Programa de Radio "Diálogos en Democracia". | Transmisión del programa | Emisiones | No. De emisiones realizadas/ Emisiones planeadas por * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
52 emisiones
|  |  | 2 | Administrar las Redes Sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, para la difusión de la cultura democrática y la imagen institucional | Administración de las redes sociales del IEEZ | Acciones | No. De acciones realizadas/ planeadas * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100% de las acciones
|  | 6. Seguimiento a medios de comunicación | 1 | Realizar el Monitoreo de prensa y programas de radio y televisión que difundan noticias del Proceso Electoral Local 2017 - 2018, en los períodos de Precampaña y Campaña. | Monitoreo de medios de comunicación. | Acciones | No. De acciones realizadas/ planeadas * 100. % cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100% de las acciones de monitoreo

## 2.1.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Fortalecer la campaña de participación ciudadana y de promoción del voto
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Implementar capacitación cívica y electoral en línea | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos y Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Diseño de materiales didácticos de capacitación electoral, educación cívica y participación ciudadana | DECECC DESI | P
R
2 | Publicar los materiales didácticos en la página web del IEEZ | DECECC DESI UCS | P
R
3 | Promoción de la página web del IEEZ en redes sociales | DECECC | P
R
4 | Publicación en la página web del IEEZ y redes sociales de eventos realizados en materia de educación cívica | DECECC DESI UCS | P
R
5 | Promoción y difusión de la participación ciudadana a través de redes sociales | DECECC DESI UCS | P
R
6 | Publicar en la página web del IEEZ convocatorias de concursos en materia de educación cívica y participación ciudadana | DECECC DESI | P
R
7 | Publicación en la página web del IEEZ y en redes sociales institucionales de eventos realizados en materia de educación cívica en coordinación con el INE | DECECC DESI | P
R

## 2.1.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2017
ESTRATEGIA |  | 1 | Fortalecer la campaña de participación ciudadana y de promoción del voto
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Organizar dinámicas grupales para la promoción del voto y de la participación ciudadana con hombres y mujeres en edad de votar | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2017
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Análisis y estudio de las dinámicas grupales para la promoción del voto y de la participación ciudadana | DECECC | P
R
2 | Practicar las dinámicas antes de su implementación con grupos focales | DECECC | P
R
3 | Establecer objetivos y metas a lograr mediante la implementación de las dinámicas grupales para la participación ciudadana | DECECC | P
R
4 | Concertación del público objetivo para la impartición de las dinámicas grupales | DECECC | P
R
5 | Diseño y adquisición de materiales didácticos y de apoyo | DECECC DESI DEA | P
R
6 | Impartición de las dinámicas grupales para la promoción del voto y la participación ciudadana | DECECC | P
R
7 | Difusión a través de la página web y redes sociales del IEEZ | DECECC DESI | P
R
8 | Gestionar con el área administrativa los recursos materiales y financieros necesarios | DECECC DEA | P
R

## 2.2.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Realizar elecciones escolares en los niveles de primaria, secundaria, bachillerato y profesional | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recepción de solicitudes para la realización de elecciones escolares | DECECC | P
R
2 | Diseño y elaboración de materiales didácticos | DECECC | P
R
3 | Integración de Consejo Electoral Escolar | DECECC | P
R
4 | Visita a escuelas para concertar fechas y actividades de integración de casillas | DECECC | P
R
5 | Calendarización de elecciones escolares | DECECC | P
R
6 | Diseño de documentación electoral escolar | DECECC DESI | P
R
7 | Impresión de documentación electoral escolar | DECECC DESI | P
R
8 | Capacitación a funcionarios de casilla | DECECC | P
R
9 | Realización de elección escolar | DECECC DESI | P
R
10 | Difusión de elección escolar a través de página web y redes sociales institucionales | DECECC DESI UCS | P
R
11 | Informar a la Comisión de la realización de elecciones escolares | DECECC | P
R
12 | Elaborar memoria gráfica de elecciones escolares | DECECC | P
R
13 | Elaborar los diseños de los materiales promocionales. | DECECC DESI | P
R

## 2.2.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Abril 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Organizar el Concurso Estatal Juvenil de Debate Político Escolar en secundaria, preparatoria y/o universidad | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar las bases de la Convocatoria | DECECC | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
R
2 | Establecer la premiación de las etapas regional y estatal | DECECC | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
R
3 | Diseño de la Convocatoria | DECECC DESI | P | bar: MAYO 1 to MAYO 4
R
4 | Presentación de la Convocatoria a la Junta Ejecutiva | DECECC | P | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
R
5 | Presentación de la Convocatoria a la CCEyCC | DECECC | P | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
R
6 | Aprobación de la Convocatoria por el Consejo General | CG | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
7 | Impresión de Convocatoria | DEA | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
8 | Impresión de folletos de las bases de la Convocatoria | DEA | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
9 | Publicación y Distribución de la Convocatoria | DECECC UCS | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
R
10 | Realización de etapa escolar o de plantel | DECECC | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
12 | Diseño de reconocimientos para participantes y ganadores | DECECC DESI | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
14 | Integración del Jurado para etapa estatal | DECECC | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
15 | Diseño de la manta para el evento estatal | DECECC DESI | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
16 | Reunión con los miembros del jurado | DECECC | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
17 | Fase Estatal y Ceremonia de Premiación | DECECC DEA | P | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
R
18 | Publicación de resultados | DECECC UCS DESI | P | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 1
R
19 | Grabación y edición de video del Evento Estatal | DECECC UCS | P | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R
20 | Publicación en página web y redes sociales institucionales de la participación institucional | DECECC UCS DESI | P | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
R

## 2.2.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y realizar la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Abril 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 3 | Participar en el Quinto Encuentro Estudiantil Parlamentario organizado por la SEDUZAC, IEEZ e INE, para alumnos de 5° de Primaria y 2° de Secundaria | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Julio 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Dirección Ejecutiva de Administración y Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Participación en reunión de presentación del evento | DECECC | P | bar: ABRIL 1 to JULIO 4
R
2 | Participación en Conferencia de Prensa de presentación del evento | DECECC | P | bar: ABRIL 1 to JULIO 4
R
3 | Participación en reunión para Planeación del evento | DECECC | P | bar: ABRIL 3 to JULIO 4
R
4 | Participación en reunión para distribución de apoyos | DECECC | P | bar: ABRIL 3 to JULIO 4
R
5 | Colaboración con material didáctico | DECECC DEA | P | bar: ABRIL 4 to JULIO 4
R
6 | Participación en reunión para distribución de mesas de trabajo | DECECC | P | bar: MAYO 1 to JULIO 4
R
7 | Participación en el evento estatal | DECECC | P | bar: MAYO 2 to JULIO 4
R
8 | Apoyo como responsable de mesa de trabajo | DECECC | P | bar: MAYO 2 to JULIO 4
R
9 | Elaboración de conclusiones | DECECC | P | bar: MAYO 2 to JULIO 4
R
10 | Difusión en redes sociales de la participación del IEEZ en el evento | DECECC UCS | P | bar: MAYO 2 to JULIO 4
R

## 2.2.4
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y realizar la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Mayo 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 4 | Participar en el Cuarto Parlamento Joven de hombres y mujeres de 18 a 29 años con la Legislatura del Estado y el INJUZAC | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Agosto 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Presidencia, Unidad de Comunicación Social, Presidencia
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Participación en reunión de presentación del evento | DECECC | P | bar: MAYO 1 to MAYO 4
R
2 | Participación en Conferencia de Prensa de presentación del evento | Presidencia DECECC | P | bar: MAYO 1 to MAYO 4
R
3 | Participación en reunión para Planeación del evento | DECECC | P | bar: MAYO 2 to JUNIO 1
R
4 | Participación en reunión para distribución de apoyos | DECECC | P | bar: MAYO 3 to JUNIO 2
R
5 | Participación en reunión para la coordinación de actividades | DECECC | P | bar: JUNIO 3 to JULIO 2
R
6 | Designación de Jurado y Calificación de los trabajos presentados por los jóvenes parlamentarios | DECECC | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
7 | Participación con una conferencia para las y los jóvenes Parlamentarios | DECECC | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
8 | Asistencia a la Sesión del Parlamento Joven | DECECC | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
9 | Publicación en página web y redes sociales institucionales de la participación institucional | DECECC UCS DESI | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R

## 2.2.5
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y realizar la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 5 | En coordinación con el INE, organizar un ejercicio de participación infantil y juvenil | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Septiembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Reuniones de coordinación con el INE | DECECC | P | bar: ENERO 1 to JUNIO 4
R
2 | Análisis del Programa Operativo del Ejercicio de Participación Infantil y Juvenil | DECECC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 4
R
3 | Diseño de materiales de difusión para el Ejercicio de Participación Infantil y Juvenil | DECECC DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 4
R
4 | Diseño de campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales | DECECC UCS | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 4
R
5 | Lanzamiento de campaña de difusión del Ejercicio de Participación Infantil y Juvenil | DECECC | P | bar: MAYO 1 to JUNIO 4
R
6 | Participación en el desarrollo del Ejercicio de Participación Infantil y Juvenil en coordinación con el INE | DECECC | P | bar: JUNIO 1 to JULIO 1
R
7 | Difusión en redes sociales de la participación del IEEZ en el Ejercicio de Participación Infantil y Juvenil | DECECC | P | bar: JUNIO 1 to JULIO 1
R
8 | Difusión de resultados del Ejercicio de Participación Infantil y Juvenil | DECECC UCS | P | bar: JULIO 2 to SEPTIEMBRE 4
R

## 2.2.6
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y realizar la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 6 | Impartir Conferencias sobre Derechos Políticos y Procesos Electorales | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Presidencia, Unidad Ejecutiva de Sistemas Informáticos y Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Concertación de la impartición de las conferencias con diversas instituciones | DECECC | P
R
2 | Programación de Conferencias con Instituciones | DECECC | P
R
3 | Informar a la Comisión de las Conferencias concertadas y realizadas | DECECC CCEYCC | P
R
4 | Aprobación de la impartición de la Conferencia | PRESIDENCIA CCEYCC | P
R
5 | Diseño y preparación de material didáctico | DECECC DESI | P
R
6 | Impartición de conferencia | DECECC | P
R
7 | Publicación en página web y redes sociales institucionales de la impartición de la Conferencia | DECECC DESI UCS | P
R

## 2.2.7
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y realizar la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 7 | Realizar Talleres sobre Valores Democráticos | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, Presidencia, Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Concertación de la impartición de los talleres con diversas instituciones | DECECC | P
R
2 | Programación del taller en las Instituciones | DECECC | P
R
3 | Informar a la Comisión de los Talleres concertados y realizados | DECECC CCEYCC | P
R
4 | Aprobación de la impartición del taller | PRESIDENCIA CCEYCC | P
R
5 | Investigación del tema | DECECC | P
R
6 | Diseño y preparación de material didáctico | DECECC DESI | P
R
7 | Impartición del Taller | DECECC | P
R
8 | Elaborar y difundir documentos didácticos sobre valores democráticos | DECECC DESI | P
R
9 | Publicación en página web y redes sociales institucionales de la impartición de los Talleres | DECECC DESI UCS | P
R

## 2.2.8
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Mayo 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Educación y Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 8 | Participar con el INE y con la SubSecretaría de la Juventud en el Debate Político Juvenil 2018 de hombres y mujeres de 12 a 29 años | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Octubre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Presidencia, Dirección Ejecutiva de Administración
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Participación en reunión de presentación, integración del Comité Organizador y aprobación de la Convocatoria | DECECC | P | bar: MAYO 1 to JULIO 2
R
2 | Participación en Conferencia de Prensa de presentación del evento | Presidencia DECECC | P | bar: MAYO 1 to JULIO 2
R
3 | Participación en reunión para Planeación del evento en sus diferentes etapas | DECECC | P | bar: MAYO 1 to JULIO 2
R
4 | Participación en reunión para distribución de apoyos | DECECC | P | bar: JUNIO 1 to AGOSTO 2
R
5 | Participación en reunión para la coordinación de actividades | DECECC | P | bar: JUNIO 1 to AGOSTO 2
R
6 | En su caso, asistencia a Sedes en la fase Distrital para actuar como jurado calificador | DECECC | P | bar: JULIO 1 to SEPTIEMBRE 2
R
7 | Gestionar apoyo económico del IEEZ para la fase Distrital de conformidad con la disponibilidad presupuestal | DECECC DEA | P | bar: JULIO 1 to SEPTIEMBRE 2
R
8 | Participación en la fase estatal como organizadores y jurado calificador | DECECC | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 3
R
9 | Publicación en página web y redes sociales institucionales de la participación institucional | DECECC UCS DESI | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 3
R

## 2.2.9
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Abril 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 9 | Participar en el Congreso Estatal de Niñas y Niños Promotores de los Derechos Humanos y la Equidad entre los Géneros | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Mayo 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Presidencia, Unidad de Comunicación Social, Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Participación en reunión de presentación del evento | DECECC | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
R
2 | Participación en Conferencia de Prensa de presentación del evento | Presidencia DECECC | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
R
3 | Participación en reunión para Planeación del evento en sus diferentes etapas | DECECC | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
R
4 | Participación en reunión para distribución de apoyos | DECECC | P | bar: ABRIL 3 to MAYO 1
R
5 | Colaboración con material didáctico | DECECC DESI | P | bar: ABRIL 4 to MAYO 2
R
6 | Asistencia a reunión para distribución de mesas de trabajo | DECECC | P | bar: MAYO 1 to MAYO 3
R
7 | Apoyo como responsable de mesa de trabajo | DECEC | P | bar: MAYO 2 to MAYO 4
R
8 | Elaboración de conclusiones de la Mesa de Trabajo | DECECC | P | bar: MAYO 2 to MAYO 4
R
9 | Publicación en página web y redes sociales institucionales de la participación institucional | DECECC UCS DESI | P | bar: MAYO 2 to MAYO 4
R

## 2.2.10
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 10 | Operar el Centro de Información y Documentación Electoral (CIDE) | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos, Dirección Ejecutiva de Administración
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Actualizar el Catálogo del CIDE | DECECC DESI | P
R
2 | Publicación del catálogo digital del CIDE en la página web del Instituto | DECECC DESI | P
R
3 | Difusión en instituciones educativas | DECECC | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4; MAYO 1 to JUNIO 4; OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 2
R
4 | Intercambio bibliográfico con organismos electorales y otras instituciones | DECECC | P
R
5 | Promoción de consulta interna | DECECC | P
R
6 | Promocionar bibliografía reciente | DECECC | P
R
7 | Actualizar y conservar el acervo bibliográfico y de jurisprudencia electoral | DECECC | P
R
8 | Elaborar tríptico y cartel promocional del CIDE | DECECC DESI DEA | P
R
9 | Adquisición de volúmenes y DVD sobre materia Jurídico Electoral | DEA DECECC | P
R

## 2.2.11
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Agosto 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 11 | Conmemoración del Día del Servidor Público Electoral | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Octubre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección Ejecutiva de Sistemas y Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del programa deportivo y cartel promocional | DECECC | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
2 | Concertación de canchas deportivas y árbitros para los juegos | DECECC | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
R
3 | Invitación de equipos para el cuadrangular de Futbol | DECECC | P | bar: SEPTIEMBRE 3 to OCTUBRE 2
R
4 | Apoyo logístico para el desarrollo del cuadrangular | DECECC SE | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
5 | Adquisición de trofeos para instituciones ganadoras | DECECC DEA | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
6 | Elaboración y diseño de reconocimientos de participación a las instituciones convocadas | DECECC DESI | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
7 | Desarrollo del cuadrangular | DECECC | P | bar: OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
R
8 | Publicación en página web y redes sociales institucionales de la participación institucional | DECECC UCS DESI | P | bar: OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
R

## 2.2.12
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 2 | Difusión de la Cultura Cívica
OBJETIVO PARTICULAR |  | 12 | Implementar en coadyuvancia con el INE la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos y Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Analizar los objetivos, ejes, líneas de acción y resultados de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, para determinar las acciones a seguir para su debido cumplimiento | DECECC | P
R
2 | Realizar sesiones de estudio de la Estrategia Nacional por parte de la Coordinación de Educación Cívica | DECECC | P
R
3 | Concertación de aliados estratégicos para la implementación de la Estrategia Nacional | DECECC | P
R
4 | Presentación a los integrantes de la Junta Ejecutiva de las actividades a implementar | DECECC | P
R
5 | Presentación a la CCECC de las actividades a implementar | DECECC | P
R
6 | En su caso, firma de Convenio con aliados estratégicos | DECECC | P
R
7 | Participación en reuniones de coordinación con el INE y aliados estratégicos | DECECC | P
R
8 | Participación en Encuentros y Foros Nacionales para intercambio de experiencias y coordinación para la implementación de la Estrategia Nacional | DECECC | P
R
9 | Asistencia y participación en reuniones de coordinación convocadas por el INE para la implementación de la Estrategia Nacional | DECECC | P
R
10 | Implementación de los programas de la Estrategia Nacional | DECECC | P
R
11 | Difusión de actividades a través de medios de comunicación, página web y redes sociales del IEEZ | DECECC DESI UCS | P
R

## 2.3.1 UCS
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 3 | Instrumentar la estrategia de Comunicación Electoral para el Proceso Electoral 2017 - 2018
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Desarrollar campaña para la Promoción del Voto y de participación ciudadana para el Proceso Electoral Local 2017 - 2018 | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Agosto 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad de Comunicación Social,Consejo General, Junta Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración, Secretaría Ejecutiva.
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Producir y publicar la imagen de la campaña de promoción del voto. (Slogan, colores, seccionamiento de mensajes) | UCS | P | bar: ENERO 1 to JULIO 1
R
2 | Producir Promocionales para prensa, radio, televisión, radio e internet redes sociales | UCS | P | bar: ENERO 1 to JULIO 1
R
3 | Publicar carteles, trípticos y/o dípticos para la promoción del voto | UCS | P | bar: ENERO 1 to JULIO 1
R
4 | Elaborar banco de imágenes del Proceso Electoral 2017 - 2018 | UCS | P | bar: ENERO 1 to JULIO 1
R
5 | Diseñar artículos promocionales para la Jornada Electoral | UCS | P | bar: ENERO 1 to JULIO 1
R
6 | Elaboración de las bases para la Tercera Convocatoria del concurso "Toma, cámara y acción por el voto" | UCS | P | bar: ENERO 1 to ENERO 3
R
7 | Diseño de la Convocatoria | UCS | P | bar: ENERO 4 to FEBRERO 1
R
8 | Revisión y aprobación de la convocatoria | UCS CG | P | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
R
9 | Impresión de la Convocatoria | UCS DEA | P | bar: FEBRERO 4 to MARZO 2
R
10 | Difusión de la Convocatoria | UCS JE | P | bar: FEBRERO 4 to ABRIL 3
R
11 | Periodo de votación en las redes sociales | UCS | P | bar: ABRIL 3 to JUNIO 2
R
12 | Premiación | UCS DEA SE | P | bar: JUNIO 3 to JULIO 4
R
R
13 | Elaboración de las bases para "Concurso de Fotografía Electoral" | UCS | P | bar: ENERO 1 to ENERO 3
R
14 | Diseño de la Convocatoria | UCS | P | bar: ENERO 4 to FEBRERO 1
R
15 | Revisión y aprobación de la convocatoria | UCS CG | P | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
R
16 | Impresión de la Convocatoria | UCS DEA | P | bar: FEBRERO 4 to MARZO 2
R
17 | Difusión de la Convocatoria | UCS JE | P | bar: FEBRERO 4 to JULIO 2
R
18 | Premiación | UCS DEA SE | P | bar: JULIO 4 to AGOSTO 4
R
R

## 2.3.2 UCS
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 3 | Instrumentar la estrategia de Comunicación Electoral para el Proceso Electoral 2017 - 2018
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Desarrollar campaña de difusión para la Integración de los Órganos Electorales para el Proceso Electoral Local 2017 - 2018 | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Julio 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos, Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Difundir la instalación de los Consejos Distritales Electorales, a través de los medios de comunicación y redes sociales. | UCS | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Difundir la instalación de los Consejos Municipales Electorales, a través de los medios de comunicación y redes sociales. | UCS DEOEPP | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
R
3 | Difundir las actividades relevantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el Proceso Electoral 2017 - 2018 a través de los medios de comunicación y redes sociales. | UCS | P | bar: ENERO 1 to JULIO 2
R

## 2.3.3 UCS
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 3 | Instrumentar la estrategia de Comunicación Electoral para el Proceso Electoral 2017 - 2018
OBJETIVO PARTICULAR |  | 3 | Desarrollar campaña de difusión de Observadores Electorales para el Proceso Electoral Local 2017 - 2018 | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Mayo 2018
RESPONSABLE |  |  | Junta Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos, Dirección Ejecutiva de Administración, Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Producir spot de radio para invitar a la ciudadanía para participar en el proceso Electoral 2017-2018 como observadora u observador electoral | UCS DEOEPP JE | P | bar: ENERO 1 to MAYO 4
R
2 | Difundir la convocatoria en prensa, radio, televisión e internet. | UCS DEA | P | bar: ENERO 1 to MAYO 4
R

## 2.3.4 UCS
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 3 | Instrumentar la estrategia de Comunicación Electoral para el Proceso Electoral 2017 - 2018
OBJETIVO PARTICULAR |  | 4 | Desarrollar Campaña de difusión para el Ejercicio de Participación Infantil y Juvenil, en Coordinación con el INE | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Agosto 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica , Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos y la Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Reunión UCS - DECECC para acopiar información de la campaña de difusión del Ejercicio de Participación Infantil y Juvenil, en Coordinación con el INE | UCS DECECC | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Elaboración de estrategias de difusión para el Ejercicio de Participación Infantil y Juvenil, en coordinación con el INE | UCS DECECC | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 3
R
3 | Producir spot de radio para la difusión del Ejercicio de Participación Infantil y Juvenil 2018 | UCS DECECC | P | bar: FEBRERO 4
R
4 | Producir spot de televisión para la difusión del Ejercicio de Participación Infantil y Juvenil 2018 | UCS DECECC | P | bar: FEBRERO 4
R
5 | Diseño de propaganda de espectaculares para la difusión del Ejercicio de Participación Infantil y Juvenil 2018 | UCS DECECC DESI | P | bar: FEBRERO 4 to MARZO 2
R
6 | Difusión de los resultados del Ejercicio de Participación Infantil y Juvenil 2018 | UCS DECECC | P | bar: MARZO 3 to AGOSTO 1
R

## 2.3.5 UCS
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Febrero 2018
ESTRATEGIA |  | 3 | Instrumentar la estrategia de Comunicación Electoral para el Proceso Electoral 2017 - 2018
OBJETIVO PARTICULAR |  | 5 | Desarrollar campaña de difusión de la integración de las mesas directivas de casilla. Promoción respecto de la integración de la Casilla Única en el Proceso Electoral Local 2017 - 2018 | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Julio 2018
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Producir spot de radio y televisión para invitar a las personas insaculadas, capacitadas y aptas a formar parte de las mesas directivas de casilla. | UCS DECECC | P | bar: FEBRERO 4 to MARZO 1
R
2 | Difundir en prensa, radio, televisión e internet propaganda para prensa con invitación a los ciudadanos a formar parte de las mesas directivas de casilla. | UCS | P | bar: MARZO 2 to JULIO 1
R
3 | Difundir en prensa, radio, televisión e internet la instalación del modelo de casilla única, para la elección concurrente, en la Jornada Electoral. | UCS | P | bar: MARZO 2 to JULIO 1
R

## 2.3.6 UCS
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 3 | Instrumentar la estrategia de Comunicación Electoral para el Proceso Electoral 2017 - 2018
OBJETIVO PARTICULAR |  | 6 | Desarrollar campaña de difusión para la actualización del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, en coordinación con el INE. | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Abril 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad de Comunicación Social.
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Coadyuvar en la difusión de la Campaña Anual Intensa 2017-2018 | UCS | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Difundir mensajes acerca del período para actualizar la credencial de elector con fotografía | UCS | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
R
3 | Difundir mensajes para informar sobre el período de reposición de la credencial para votar | UCS | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
R
4 | Difundir mensajes para informar sobre el período para solicitar la credencial para votar para las y los jóvenes que cumplan 18 años de edad hasta el 1 de Julio de 2018. | UCS | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
R
5 | Difundir mensajes para informar sobre el período de solicitud de reimpresión de la credencial de elector en caso de deterioro, extravío o robo, sin modificación de la información | UCS | P | bar: MARZO 1 to ABRIL 4
R
6 | Difundir mensajes acerca de la fecha límite para la entrega de credenciales tramitadas. | UCS | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2
R

## 2.3.7 UCS
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 3 | Instrumentar la estrategia de Comunicación Electoral para el Proceso Electoral 2017 - 2018
OBJETIVO PARTICULAR |  | 7 | Desarrollar campaña de difusión para la prevención, combate, compra, coacción e inducción del voto en el Proceso Electoral Local 2017 - 2018 | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Julio 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad de Comunicación Social, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Producir spot para radio y televisión con mensajes para la prevención de delitos electorales | UCS DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Difusión de mensajes para la prevención, combate, compra, coacción e inducción del voto | UCS | P | bar: FEBRERO 1 to JULIO 1
R
3 | Diseñar un cartel para la prevención de delitos electorales | UCS DEAJ | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
R
4 | Diseñar trípticos y folletos de difusión para la prevención, combate, compra, coacción e inducción del voto | UCS DEAJ | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 4
R
5 | Producir material audiovisual informativo para la prevención de los delitos electorales | UCS DEAJ | P | bar: ENERO 1 to MARZO 2
R
6 | Difundir cápsulas de video para la prevención de los delitos electorales, a través de redes sociales. | UCS | P | bar: MARZO 3 to JULIO 1
R
7 | Crear imágenes con mensajes para la prevención de los delitos electorales, para su difusión en redes sociales | UCS | P | bar: ENERO 1 to JULIO 1
R

## 2.3.8 UCS
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Mayo 2018
ESTRATEGIA |  | 3 | Instrumentar la estrategia de Comunicación Electoral para el Proceso Electoral 2017 - 2018
OBJETIVO PARTICULAR |  | 8 | Desarrollar campaña para la difusión de los resultados electorales preliminares de la Jornada Electoral en el Proceso Electoral Local 2017 - 2018 | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Difusión del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) | UCS | P | bar: JUNIO 3 to JULIO 1
R
2 | Diseño e instalación de Sala de Prensa para la jornada electoral | UCS | P | bar: JUNIO 3 to JULIO 1
R
3 | Acreditar a Medios de Comunicación para la Jornada Electoral | UCS | P | bar: MAYO 3 to JULIO 1
R
4 | Difusión de los Resultados Electorales Preliminares y de la Jornada Electoral en el canal de You Tube IEEZ TV | UCS | P | bar: JULIO 1
R
5 | Difusión de los Resultados Electorales Preliminares y de la Jornada Electoral en redes sociales | UCS | P | bar: JULIO 1
R
6 | Difusión de los Resultados Electorales Preliminares en prensa, radio y televisión. | UCS | P | bar: JULIO 1
R
7 | Producir un video memoria del Proceso Electoral 2017 - 2018 | UCS | P | bar: JUNIO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 2.3.9 UCS
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Mayo 2018
ESTRATEGIA |  | 3 | Instrumentar la estrategia de Comunicación Electoral para el Proceso Electoral 2017 - 2018
OBJETIVO PARTICULAR |  | 9 | Desarrollar campaña de difusión de reconocimiento a la ciudadanía por su participación en el Proceso Electoral Local 2017 - 2018 | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Septiembre2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Producir Spot para radio y televisión para su difusión para el reconocimiento a la ciudadanía por su participación en el Proceso Electoral Local 2017 - 2018 | UCS | P | bar: MAYO 3 to JUNIO 2
R
2 | Difusión en el canal de You Tube IEEZ TV campaña de agradecimiento a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, funcionariado de casilla por su participación en el proceso electoral 2017 – 2018. | UCS | P | bar: JULIO 1 to JULIO 4
R
3 | Difusión en redes sociales de la campaña de agradecimiento a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, funcionariado de casilla por su participación en el proceso electoral 2015 – 2016. | UCS | P | bar: JULIO 1 to JULIO 4
R
4 | Difusión en prensa de la campaña de agradecimiento a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, funcionariado de casilla por su participación en el proceso electoral 2017 – 2018. | UCS | P | bar: JULIO 1 to SEPTIEMBRE 4
R

## 2.4.1 UCS
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Abril 2018
ESTRATEGIA |  | 4 | Organizar Debates
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Coadyuvar en la promoción, organización, difusión y celebración de los debates. | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Junio 2018
RESPONSABLE |  |  | Consejo General, Unidad de Comunicación Social.
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recibir de los Consejos Electorales las solicitudes para la celebración de debates entre candidatos | CG | P | bar: ABRIL 3 to JUNIO 4
R
2 | Coadyuvar con los Consejos Electorales en la organización de los debates electorales | UCS | P | bar: ABRIL 3 to JUNIO 4
R
3 | Consensar con los representantes de los partidos y candidatos en los Consejos Electorales sobre la temática, formato, fecha y horario para la celebración de debates | UCS | P | bar: ABRIL 3 to JUNIO 4
R
4 | Celebración de los Debates Electorales y su difusión en los canales de comunicación al alcance de los Consejos Electorales (Radio, televisión e internet) | UCS | P | bar: ABRIL 3 to JUNIO 4
R

## 2.5.1 UCS
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 5 | Difusión de la cultura democrática
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Producir y transmitir el Programa de Radio "Diálogos en Democracia". | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración de guión para programa semanal de radio | UCS | P
R
2 | Grabación de guión para programa semanal de radio | UCS | P
R
3 | Post producción del programa semanal de radio | UCS | P
R
4 | Transmisión del programa de radio | UCS | P
R

## 2.5.2 UCS
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO |  |  |  |  | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 5 | Realización de actividades de seguimiento de medios y Difusión de la Cultura Democrática, Cívica y Política
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Administrar las Redes Sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, para la difusión de la cultura democrática y la imagen institucional | [37 empty] | FECHA TÉRMINO |  |  |  |  | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad de Comunicación Social, Dirección Ejecutiva de Sistema Informáticos, Junta Ejecutiva
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Difusión a través de las redes sociales de las actividades relevantes del Instituto | JE UCS | P
R
2 | Generar información para canal de TV en You Tube para la difusión de videos institucionales. | UCS | P
R
3 | Interactuar con la ciudadanía en redes sociales para responder dudas, inquietudes o aportaciones en el Período ordinario. | UCS | P
R
4 | Transmisión por internet de las Sesiones del Consejo General | UCS | P
R
5 | Transmisión por internet de las Sesiones relevantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. | UCS DESI | P | bar: ENERO 1 to JULIO 1
R
6 | Transmitir por internet los eventos especiales del Instituto | UCS | P
R

## 2.6.1 UCS
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 2 | Difundir la Cultura Cívica y Democrática y la promoción del voto | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 6 | Segumiento a medios de comunicación
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Realizar el Monitoreo de prensa y programas de radio y televisión que difundan noticias del Proceso Electoral Local 2017 - 2018, en los períodos de Precampaña y Campaña. | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Julio 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad de Comunicación Social
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Determinar Catálogo de programas de radio y televisión que difundan noticias | UCS | P | bar: ENERO 1
R
2 | Establecer la metodología para el monitoreo de programas noticiosos en radio y televisión | UCS | P | bar: ENERO 1
R
3 | Monitorear los programas noticiosos en radio y televisión en la fase de precampaña | UCS | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 2
R
4 | Monitorear los programas noticiosos en radio y televisión en la fase de campaña | UCS | P | bar: ABRIL 4 to JUNIO 4
R
5 | Elaborar reportes semanales de monitoreo de programas noticiosos en radio y televisión | UCS | P | bar: ENERO 1 to JULIO 1
R
6 | Monitorear medios de comunicación impresos para el registro de encuestas o sondeos de opinión | UCS | P | bar: ENERO 1 to JULIO 1
R
7 | Informar al Secretario Ejecutivo sobre la publicación de encuestas o sondeos de opinión | UCS | P | bar: ENERO 1 to JULIO 1
R