## MATRIZ UAIP
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
POLÍTICAS Y PROGRAMAS 2018
MATRIZ ESTRATÉGICA
Misión | Fortalecer la democracia y el sistema de partidos políticos a través de la organización de procesos electorales y de participación ciudadana, de la promoción de los valores democráticos y de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral, con apego a los principios constitucionales.
Visión | Ser un Instituto Profesional y Especializado; que incremente el interés de la participación ciudadana en los procesos electorales; que organiza ejercicios de participación ciudadana; que utiliza tecnología de manera innovadora; con prácticas de calidad; que mantiene confianza y prestigio entre la ciudadanía y los partidos políticos; actualizado en las reformas de la materia; que administra sus recursos de manera transparente y eficiente; que incrementa la cultura cívica, política, democrática y de equidad entre los géneros; garante de los principios rectores de la materia e impulsor de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | ESTRATEGIAS | OBJETIVOS PARTICULARES |  | META 2018 | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR
5. Garantizar a las personas la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales | Preservar un Instituto transparente | 1. Asegurar a las personas el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales en posesión del Instituto Electoral | 1 | Atender las solicitudes de información | Atención de las solicitudes de información que se presenten ante el Instituto | Solicitudes | Núm. De solicitudes atendidas / recibidas *100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención del 100% de solicitudes de información recibidas
|  |  | 2 | Actualizar la información relativa a las obligaciones de transparencia del Instituto en la Plataforma Nacional de Transparencia y replicarlas en el Portal de Transparencia Institucional | Actualización de los formatos con las obligaciones de transparencia del Instituto | Formatos | Núm. De formatos actualizados / programados *100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
122 formatos
|  |  | 3 | Elaborar informes sobre las solicitudes, consultas y descargas de información del Portal de Transparencia Institucional | Elaboración de informes en materia de transparencia | Informes | Núm. De informes Elaborados / programados *100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
41 Informes
|  |  | 4 | Recabar, actualizar y publicar el índice de expedientes clasificados como reservados en el Portal de Transparencia Institucional | Actualización del índice de expedientes clasificados como reservados | Índices | Núm. De índices actualizados / programados *100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
2 Índices
|  |  | 5 | Garantizar a las personas la protección de sus datos personales en posesión del Instituto, así como, el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) al manejo de sus datos personales | Atención de las solicitudes de los derechos ARCO de datos personales en posesión del Instituto | Solicitudes | Núm. De solicitudes atendidas / recibidas *100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención del 100% de las solicitudes ARCO recibidas
5. Garantizar a las personas la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales | Preservar un Instituto transparente | 1. Asegurar a las personas el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, y la protección de los datos personales en posesión del Instituto Electoral | 6 | Tramitar los Recursos de Revisión que se presenten en contra de actos del Instituto Electoral en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales | Trámite de los Recursos de Revisión | Recursos de revisión | Núm. De Recursos tramitados / interpuestos *100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención del 100% de los Recursos interpuestos
|  |  | 7 | Diseñar e implementar políticas de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y datos abiertos | Implementación de políticas para el ejercicio de los derechos en materia de transparencia | Políticas de transparencia | Núm. Políticas de transparencia implementadas / Políticas de transparencia diseñadas *100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Implementación del 100% de las Políticas de transparencia diseñadas
|  |  | 8 | Difundir la cultura de la transparencia, acceso a la información, y protección de datos personales | Difusión de las actividades que realiza el Instituto en materia de transparencia, acceso a la información, y protección de datos personales | Acciones de difusión | Núm. De acciones difundidas / programadas *100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
2 Acciones de difusión programadas
|  |  | 9 | Recopilar la normatividad en materia de transparencia, derecho de acceso a la información y protección de datos personales | Actualización de la normatividad en materia de transparencia, derecho de acceso a la información y protección de datos personales | Documento | Núm. De documentos actualizados / recopilados *100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Recopilación de normatividad
5. Garantizar a las personas la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales | Preservar un Instituto transparente | 1. Asegurar a las personas el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, y la protección de los datos personales en posesión del Instituto Electoral | 10 | Administrar el Archivo Institucional del IEEZ y capacitar al personal del Instituto. | Administración de los archivos | Acciones | Num. de acciones realizadoas / programadas *100. % de cumplimiento
META PROGRAMADA
Atención al 100% de las acciones de la administración documental.

## 5.1.1
PRESIDENCIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 5 | Garantizar a las personas la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales | [35 empty] | FECHA INICIO | [6 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Asegurar a las personas el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, y la protección de los datos personales en posesión del Instituto Electoral
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Atender las solicitudes de información | [35 empty] | FECHA TÉRMINO | [6 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Presidencia, Comité de Transparencia y Unidad de Transparencia
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Atender las solicitudes de acceso a la información | UT | P
R
2 | Asesorar a las personas en el llenado de la solicitud de acceso a la información | UT | P
R
3 | Gestionar ante las áreas generadoras de la información, la entrega de la misma a efecto de proporcionar las respuestas correspondientes a los solicitantes | UT Área generadora de la información | P
R
4 | Dar seguimiento al trámite interno de las solicitudes de acceso a la información, turnadas a las áreas del Instituto | UT | P
R
5 | Someter a consideración del Comité de Transparencia, las determinaciones y/o solicitudes que en materia de ampliación del plazo de respuestas, clasificación de la información, declaración de inexistencia o incompetencia, realicen las áreas del instituto, a efecto de su confirmación, modificación o revocación | UT CT | P
R
6 | Responder las solicitudes de acceso a la información que se presenten ante el Instituto | PRESIDENCIA CT UT | P
R
7 | Orientar a las personas en aquellas solicitudes de información que correspondan a otro sujeto obligado | UT | P
R
8 | Coordinar la atención de consultas, opiniones y sugerencias que se reciban a través del “Buzón de Sugerencias” del Portal de Transparencia Institucional | UT | P
R
9 | Elaborar y presentar un informe al Comité de Transparencia, sobre las consultas, opiniones y sugerencias que se reciban a través del apartado “Buzón de Sugerencias” del Portal de Transparencia Institucional | UT CT | P
R

## 5.1.2
PRESIDENCIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 5 | Garantizar a las personas la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales | [36 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Asegurar a las personas el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, y la protección de los datos personales en posesión del Instituto Electoral
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Actualizar la información relativa a las obligaciones de transparencia del Instituto en la Plataforma Nacional de Transparencia y replicarlas en el Portal de Transparencia Institucional | [36 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Presidencia y Unidad de Transparencia
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Solicitar a las áreas generadoras de la información actualicen en el plazo correspondiente, las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y replicarlas en el Portal de Transparencia Institucional | UT PRESIDENCIA Área generadora de la información | P
R
2 | Vigilar que las áreas generadoras de la información actualicen en el plazo correspondiente, las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y replicarlas en el Portal de Transparencia Institucional | UT Área generadora de la información | P
R
3 | Informar al Comité de Transparencia respecto a la actualización de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia y su replica en el Portal de Transparencia Institucional | UT | P
R
4 | Coordinarse con el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para la revisión del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Instituto Electoral en la Plataforma Nacional de Transparencia y su replica en el Portal de Transparencia Institucional | UT | P
R

## 5.1.3
PRESIDENCIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 5 | Garantizar a las personas la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales | [36 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Asegurar a las personas el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, y la protección de los datos personales en posesión del Instituto Electoral
OBJETIVO PARTICULAR |  | 3 | Elaborar informes sobre las solicitudes, consultas y descargas de información del Portal de Transparencia Institucional | [36 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Presidencia, Unidad de Transparencia y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Contabilizar los accesos a la información publicada en el Portal de Transparencia Institucional | UT DESI | P
R
2 | Contabilizar las descargas de la información publicada en el Portal de Transparencia Institucional | UT DESI | P
R
3 | Elaborar un informe estadístico trimestral, del trámite de solicitudes de información, accesos y descargas de información publicada en el Portal de Transparencia Institucional | UT | P
R
4 | Presentar al Comité de Transparencia, el informe estadístico trimestral del trámite de solicitudes de información, accesos y descargas de información publicada en el Portal de Transparencia Institucional | UT | P
R
5 | Publicar en el Portal de Transparencia Institucional, el informe estadístico del trámite de solicitudes de información, accesos y descargas de información pública | UT DESI | P
R
6 | Informar a la Secretaría Ejecutiva, sobre el cumplimiento de las actividades de la Unidad de Transparencia | UT | P
R
7 | Informar al Comité de Transparencia, sobre el trámite y estado que guardan las solicitudes de información, así como las relativas a la protección de datos personales | UT | P
R
8 | Informar al Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre el trámite y estado que guardan las solicitudes de acceso a la información | UT PRESIDENCIA | P
R
9 | Elaborar y presentar al Comité de Transparencia un informe anual respecto a las actividades de la Unidad de Transparencia | UT | P
R

## 5.1.4
PRESIDENCIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 5 | Garantizar a las personas la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales | [36 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Asegurar a las personas el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, y la protección de los datos personales en posesión del Instituto Electoral
OBJETIVO PARTICULAR |  | 4 | Recabar, actualizar y publicar el índice de expedientes clasificados como reservados en el Portal de Transparencia Institucional | [36 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Septiembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Presidencia, Unidad de Transparencia y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Solicitar a las Áreas generadoras de la información, los índices de expedientes clasificados como reservados | UT PRESIDENCIA | P
R
2 | Compilar los índices de expedientes clasificados como reservados generados por las Áreas del Instituto | UT | P
R
3 | Presentar al Comité de Transparencia el índice de los expedientes clasificados como reservados generados por las Áreas del Instituto | UT | P
R
4 | Publicar el índice de expedientes clasificados como reservados en el Portal de Transparencia Institucional | UT DESI | P
R

## 5.1.5
PRESIDENCIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 5 | Garantizar a las personas la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales | [36 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Asegurar a las personas el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, y la protección de los datos personales en posesión del Instituto Electoral
OBJETIVO PARTICULAR |  | 5 | Garantizar a las personas la protección de sus datos personales en posesión del Instituto, así como, el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) al manejo de sus datos personales | [36 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Presidencia, Unidad de Transparencia, Comité de transparencia y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recibir las solicitudes que se presenten con motivo del ejercicio de los derechos ARCO | UT | P
R
2 | Asesorar a las personas en el llenado de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO | UT | P
R
3 | Gestionar ante las áreas del Instituto Electoral la información necesaria para dar respuesta a las solicitudes presentadas con motivo del ejercicio de los derechos ARCO | UT | P
R
4 | Tramitar las solicitudes que se presenten con motivo del ejercicio de los derechos ARCO | UT | P
R
5 | Responder las solicitudes que se presenten con motivo del ejercicio de los derechos ARCO | UT PRESIDENCIA CT | P
R
6 | Identificar las fuentes, usos, procesos y archivos que contiene datos personales | UT | P
R
7 | Solicitar a las Áreas generadoras de la información los inventarios de datos personales y los sistemas de tratamiento | UT | P
R
8 | Compilar los inventarios de datos personales en posesión de las Áreas y los sistemas de tratamiento | UT | P
R
9 | Presentar al Comité de Transparencia el inventario de datos personales generados por las Áreas del Instituto y los sistemas de tratamiento | UT | P
R
10 | Actualizar y publicar la relación de programas o sistemas con datos personales generados en las Áreas | UT DESI | P
R

## 5.1.6
PRESIDENCIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 5 | Garantizar a las personas la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales | [36 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Asegurar a las personas el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, y la protección de los datos personales en posesión del Instituto Electoral
OBJETIVO PARTICULAR |  | 6 | Tramitar los Recursos de Revisión que se presenten en contra de actos del Instituto Electoral en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales | [36 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Presidencia, Unidad de Transparencia, Presidencia
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Tramitar los Recursos de Revisión que se presenten en contra de las respuestas proporcionadas a las solicitudes de acceso a la información, y protección de datos personales | UT Área generadora de la información | P
R
2 | Elaborar la contestación al Recurso de Revisión y ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos para sustentar el acto que se recurra | UT PRESIDENCIA | P
R
3 | Cumplir las resoluciones del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, e informarle de su cumplimiento | UT PRESIDENCIA | P
R

## 5.1.7
PRESIDENCIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 5 | Garantizar a las personas la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales | [36 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Asegurar a las personas el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, y la protección de los datos personales en posesión del Instituto Electoral
OBJETIVO PARTICULAR |  | 7 | Diseñar e implementar políticas de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y datos abiertos | [36 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad de Transparencia, Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Comité de Transparencia
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Fomentar en las Áreas del Instituto la implementación de políticas en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, proactividad y datos abiertos | UT CT | P
R
2 | Capacitar a los servidores públicos del Instituto Electoral en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales | CT UT | P
R
3 | Colaborar en la promoción de la apertura institucional, el uso estratégico de la información y el conocimiento público, para el ejercicio de derechos, la toma de decisiones y solución de problemáticas específicas, con el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto de Zacatecas y el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. | PRESIDENCIA SE UT | P
R

## 5.1.8
PRESIDENCIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 5 | Garantizar a las personas la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales | [36 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Asegurar a las personas el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, y la protección de los datos personales en posesión del Instituto Electoral
OBJETIVO PARTICULAR |  | 8 | Difundir la cultura de la transparencia, acceso a la información, y protección de datos personales | [36 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad de Transparencia, Comité de Transparencia, Unidad de Comunicación Social, Dirección Ejecutiva de Administración
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar en coordinación con la Unidad de Comunicación Social, trípticos o carteles con la finalidad de dar a conocer la transparencia, el derecho humano del acceso a la información, y la protección de los datos personales | UT UCS CT | P
R
2 | Difusión de trípticos o carteles alusivos a la transparencia, el derecho humano del acceso a la información, y la protección de datos personales | UT UCS DEA | P
R
3 | Elaborar en coordinación con la Unidad de Comunicación Social, spots para radio y televisión, con la finalidad de dar a conocer la transparencia, el derecho humano del acceso a la información, y la protección de datos personales | UT UCS CT | P
R
4 | Difusión de los spots para radio y televisión alusivos a la transparencia, el derecho humano del acceso a la información, y la protección de datos personales | UT UCS CT | P
R

## 5.1.9
PRESIDENCIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 5 | Garantizar a las personas la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales | [36 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Asegurar a las personas el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, y la protección de los datos personales en posesión del Instituto Electoral
OBJETIVO PARTICULAR |  | 9 | Recopilar la normatividad en materia de transparencia, derecho de acceso a la información y protección de datos personales | [36 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad de Transparencia
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recopilar la normatividad en materia de acceso a la información y protección de datos personales | UT | P
R
2 | Informar al Comité de Transparencia, integrantes de la Junta Ejecutiva y Unidades Técnicas sobre la actualización de la normatividad en materia de acceso a la información y protección de datos personales | UT | P
R

## 5.1.10
PRESIDENCIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 5 | Garantizar a las personas la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales | [36 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2018
ESTRATEGIA |  | 1 | Asegurar a las personas el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, y la protección de los datos personales en posesión del Instituto Electoral
OBJETIVO PARTICULAR |  | 10 | Administrar el Archivo Institucional del IEEZ y capacitar al personal del Instituto. | [36 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2018
RESPONSABLE |  |  | Unidad de Transparencia, Junta Ejecutiva
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del proyecto de Reglamento del Archivo del IEEZ. | CG JE SE DEAJ UT | P
R
2 | Elaboración del proyecto del Manual de Normas y Procedimientos para la administración del Archivo del IEEZ. | CG JE SE DEAJ UT | P
R
3 | Capacitación para la implementación del Archivo del IEEZ. | SE UT | P
R
4 | Administración del archivo de trámite. | SE UT | P
R
5 | Administración del archivo de concentración. | SE UT | P
R
6 | Administración del archivo histórico. | SE UT | P
R
7 | Administración de baja documental. | SE UT | P
R