## 2.1.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 2 | Educación Cívica y Democrática
OBJETIVO GENERAL |  | 2.1 | Promoción de la cultura cívica, democrática y del voto,
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 2.1.1 | Elaborar los ejercicios y acciones de participación ciudadana y de promoción del voto, así como elaborar y ejecutar el Plan Integral de Educación Cívica 2019-2021
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.1.1 Implementar capacitación de mecanismos de participación ciudadana, electoral y cívica en línea
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración y publicación de volantes y trípticos para la promoción de la participación ciudadana y promoción del voto en la página web del IEEZ | DECECC DESI | P | bar: ENERO 3 to ENERO 4
R
2 | Promoción de los materiales en la pagina web del IEEZ | DECECC DESI | P | bar: FEBRERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Impresión de volantes y trípticos para eventos de promoción del voto y participación ciudadana | DECECC DESI | P | bar: FEBRERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Realizar campaña en las redes sociales para promoción del voto y participación ciudadana | DECECC UCS | P | bar: FEBRERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Publicación en la página web del IEEZ y redes sociales de los eventos realizados en materia de Educación Cívica y participación ciudadana | DECECC UCS | P | bar: FEBRERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.1.2 Realización de Podcasts: "Valores para la Vida" y "Mecanismos de Participación Ciudadana"
NO | ACCIONES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Diseño de contenidos | DECECC UCS | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Producción de contenidos | DECECC | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
R
3 | Difusión de los contenidos en redes sociales y medios de comunicación | DECECC UCS | P | bar: MARZO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.1.3 Impartir pláticas sobre derechos políticos y de participación ciudadana
NO | ACCIONES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración y diseño del material didáctico | DECECC | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Solicitud de impartición de la plática por alguna institución del sector educativo, autoridades gubernamentales u organizaciones civiles | DECECC | P | bar: FEBRERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Impartición de pláticas | DECECC | P | bar: FEBRERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.1.4 Establecer vínculos con OPLEs que realicen eventos de participación ciudadana
NO | ACCIONES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Investigación de la normatividad electoral de los OPLEs que realizaran eventos de participación ciudadana | DECECC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Concertación con OPLEs para programar reuniones de trabajo y capacitación sobre mecanismos de participación ciudadana | DECECC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.1.5 Elaboración del Plan integral de Educación Cívica 2019-2021
NO | ACCIONES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del diagrama de integración del Plan Integral | DECECC | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Elaboración de ejes transversales | DECECC | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
3 | Elaboración del marco referencial | DECECC | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
4 | Elaboración de líneas de acción | DECECC | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R

## 2.1.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 2 | Educación Cívica y Democrática
OBJETIVO GENERAL |  | 2.1 | Promoción de la cultura cívica, democrática y del voto
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 2.1.2 | Promover la cultura cívica y democrática
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.2.1 Realizar elecciones escolares en los niveles de primaria, secundaria, bachillerato y profesional
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recepción de solicitudes para la realización de elecciones escolares, visitas a escuelas para concertar fechas y calendarización de elecciones escolares | DECECC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Diseño, elaboración e impresión de materiales didácticos y documentación electoral escolar | DECECC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Capacitación a funcionarios de casilla | DECECC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Realización de debates | DECECC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Realización de elección escolar | DECECC DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
6 | Difusión de elección escolar a través de redes sociales institucionales | DECECC DESI UCS | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
7 | Informar a la CCEyCC de la realización de elecciones escolares | DECECC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
8 | Elaborar memoria gráfica de elecciones escolares | DECECC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.2.2 Organizar el Concurso Estatal Juvenil de Debate Político Escolar en secundaria, preparatoria y/o universidad
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar las bases, diseño de la convocatoria, reconocimientos para participantes y de la manta para el evento estatal | DECECC DESI | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
2 | Establecer la premiación de las etapas regional y estatal | DECECC | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
3 | Presentación de la Convocatoria a la Junta Ejecutiva, CCEyCC y al Consejo General | DECECC JE CCEyCC y CG | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 1
R
4 | Impresión de folletos y Convocatoria | DEA | P | bar: SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 1
R
5 | Publicación y Distribución de la Convocatoria | DECECC UCS | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
6 | Realización de etapas de plantel, zona escolar y regional | DECECC | P | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
R
7 | Integración y reunión con los miembros del Jurado | DECECC | P
R | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
8 | Fase Estatal y Ceremonia de Premiación | DECECC DEA | P
R | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
9 | Publicación de resultados | DECECC UCS DESI | P
R
10 | Grabación y edición de video del Evento Estatal | DECECC UCS | P | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.2.3 Participar en el Quinto Encuentro Estudiantil Parlamentario de niños y niñas de 5° grado de primaria y 2° de secundaria en coadyuvancia con la SEDUZAC
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Vinculación con la SEDUZAC para la planeación y organización del evento | DECECC | P | bar: ENERO 3 to MARZO 4
R
2 | Reunión para concertación de apoyos | DECECC DEA | P | bar: MARZO 3 to MARZO 4
R
3 | Apoyo en la realización del evento | DECECC | P | bar: MAYO 1 to MAYO 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.2.4 Participar en el Sexto "Parlamento Joven de hombres y mujeres de 18 a 29 años" en coadyuvancia con la H. Legislatura del Estado
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Vinculación con la H. Legislatura del Estado para la presentación, planeación y coordinación del evento | DECECC | P | bar: ENERO 4 to FEBRERO 2
R
2 | Reunión para concertación de apoyos | DECECC DEA | P | bar: FEBRERO 2
R
3 | Impartición de Conferencia a jóvenes parlamentarios | DECECC | P | bar: ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
4 | Asistencia a la Sesión del Parlamento Joven | DECECC | P | bar: ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.2.5 Operar el Centro de Información y Documentación Electoral (CIDE)
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Actualizar el Catálogo del CIDE | DECECC DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Publicación del catálogo digital del CIDE en la página web del Instituto | DECECC DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Difusión en instituciones educativas | DECECC | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4; JUNIO 1 to JUNIO 4; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
4 | Intercambio bibliográfico con organismos electorales | DECECC | P | bar: ENERO 2 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JUNIO 4; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 1
R
5 | Promoción de consulta interna | DECECC | P | bar: ENERO 2 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JUNIO 4; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 1
R
6 | Organizar mesas de lectura en el instituto | DECECC | P | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 1
R
7 | Promocionar bibliografía reciente | DECECC | P | bar: ENERO 2 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JUNIO 4; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 1
R
8 | Actualizar y conservar el acervo bibliográfico y de jurisprudencia electoral, con el objeto de contar con un sustento legal y doctrinal | DECECC | P | bar: ENERO 2 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JUNIO 4; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 1
R
9 | Elaborar Tríptico y Cartel promocional del CIDE | DECECC DESI DEA | P | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
10 | Adquisición de volúmenes y DVD sobre materia Jurídico Electoral | DEA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.2.6 Realizar Taller sobre Valores Democráticos
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración y diseño del material didáctico | DECECC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Solicitud de impartición del taller por alguna institución | DECECC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Difusión de documentos didácticos e impartición del taller | PRESIDENCIA | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.2.7 Participar en el Debate Político Juvenil 2018 de hombres y mujeres de 12 a 29 años en coadyuvancia con el INJUVE
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Vinculación con el INJUVE para la presentación, planeación y coordinación del evento | DECECC | P | bar: MAYO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
2 | Reunión para concertación de apoyos | DECECC DEA | P | bar: MAYO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
3 | Apoyo en la realización del evento | DECECC | P | bar: MAYO 1 to JULIO 2; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.2.8 Participar en el Congreso Estatal de Niñas y Niños Promotores de los Derechos Humanos y la Equidad entre los Géneros en coadyuvancia con la SEDUZAC
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Vinculación con la SEDUZAC para la presentación, planeación y coordinación del evento | DECECC | P | bar: MARZO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to MAYO 4
R
2 | Reunión para concertación de apoyos | DECECC DEA | P | bar: MARZO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to MAYO 4
R
3 | Apoyo en la realización del evento | DECECC | P | bar: MARZO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to MAYO 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.2.9 Conmemoración del día del Servidor Público Electoral
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del programa deportivo y cartel promocional | DECECC | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
2 | Concertación de canchas deportivas y árbitros para los juegos | DECECC | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
3 | Invitación de equipos para el cuadrangular de Futbol | DECECC | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
4 | Apoyo logístico para el desarrollo del cuadrangular | DECECC | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
5 | Adquisición de trofeos para instituciones ganadoras | DECECC DEA | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
6 | Elaboración y diseño de reconocimientos de participación a las instituciones convocadas | DECECC DESI | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
7 | Desarrollo del cuadrangular | DECECC | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
8 | Publicación en página web y redes sociales institucionales de la participación institucional | DECECC UCS DESI | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.2.10 Semana de Derecho Electoral
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Concertación del lugar para las conferencias, participación con escuelas participantes, panelistas e instituciones electorales | DECECC | P | bar: MAYO 1 to JULIO 2
R
2 | Diseño e impresión de manta, invitaciones y trípticos sobre los temas de las conferencias | DECECC DESI | P | bar: MAYO 1 to JULIO 2
R
3 | Realización del evento | IEEZ DECECC | P | bar: MAYO 1 to JULIO 2
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.2.11 Concurso "Ser Presidente y Consejeros del IEEZ"
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar las bases de la Convocatoria y establecer la premiación a ganadores | DECECC | P | bar: MARZO 1 to MARZO 4
R
2 | Diseño de la Convocatoria, reconocimientos para participantes, ganadores, jurados y manta para el evento de premiación | DECECC DESI | P | bar: MARZO 1 to MARZO 4
R
3 | Presentación de la Convocatoria a la Junta Ejecutiva, CCEyCC y aprobación por el Consejo General | DECECC | P | bar: MARZO 1 to MARZO 4
R
4 | Publicación de la Convocatoria en la Página del IEEZ y Redes Sociales | DECECC UCS | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2; ABRIL 4
R
5 | Recepción de los trabajos participantes | DECECC | P | bar: MAYO 1 to MAYO 4
R
6 | Integración y reunión con miembros del Jurado | DECECC | P | bar: MAYO 1 to MAYO 4
R
7 | Integración del Consejo del IEEZ por ganadores y Ceremonia de Premiación | DECECC DEA | P | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
R
8 | Publicación de resultados en la Página del IEEZ y Redes Sociales | DECECC UCS DESI | P | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
R
9 | Grabación y edición de video del Evento Estatal | DECECC UCS | P | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.2.12 "Cuento Narrativo Estatal" en Escuelas Primarias
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar las bases de la Convocatoria y establecer la premiación a ganadores | DECECC | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
R
2 | Diseño de la Convocatoria, reconocimientos para participantes, ganadores, jurados y manta para el evento de premiación | DECECC DESI | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
R
3 | Presentación de la Convocatoria a la Junta Ejecutiva, CCEyCC y aprobación por el Consejo General | DECECC | P | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
R
4 | Publicación de la Convocatoria en la Página del IEEZ y Redes Sociales | DECECC UCS | P | bar: MARZO 1 to MARZO 4
R
5 | Recepción de los trabajos participantes | DECECC | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2; ABRIL 4
R
6 | Integración y reunión con los miembros del Jurado | DECECC | P | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2; ABRIL 4
R
7 | Publicación de resultados en la Página del IEEZ y Redes Sociales | DECECC UCS DESI | P | bar: MAYO 1 to MAYO 4
R
8 | Realización del evento | DECECC UCS | P | bar: MAYO 1 to MAYO 4
R
9 | Publicación de resultados en la Página del IEEZ y Redes Sociales | DECECC UCS DESI | P | bar: MAYO 1 to MAYO 4
R
10 | Grabación y edición de video del Evento Estatal | DECECC UCS | P | bar: MAYO 1 to MAYO 4; NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 1
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.2.13 Concurso de Oratoria en Escuelas Secundarias
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar las bases, diseño de la convocatoria, reconocimientos para participantes y de la manta para el evento estatal | DECECC DESI | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
2 | Establecer la premiación de las etapas regional y estatal | DECECC | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
3 | Presentación de la Convocatoria a la Junta Ejecutiva, CCEyCC y al Consejo General | DECECC JE CCEyCC y CG | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
4 | Impresión de folletos y Convocatoria | DEA | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
5 | Publicación y Distribución de la Convocatoria | DECECC UCS | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
6 | Realización de etapas de plantel, zona escolar y regional | DECECC | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
7 | Integración y reunión con los miembros del Jurado | DECECC | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
8 | Fase Estatal y Ceremonia de Premiación | DECECC DEA | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
9 | Publicación de resultados | DECECC UCS DESI | P | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
R
10 | Grabación y edición de video del Evento Estatal | DECECC UCS | P | bar: OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
R
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.2.14 Torneo de Futbol con Valores
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaboración del proyecto de implementación del Torneo Estudiantil Fut Bol con valores | DECECC DESI | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Presentación de la Convocatoria a la Junta Ejecutiva, CCEyCC y al Consejo General | DECECC JE CCEyCC y CG | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
3 | Presentar el proyecto a las escuelas primarias seleccionadas | DECECC | P | bar: ENERO 4 to FEBRERO 2
R
4 | Adquisición de materiales deportivos para el torneo | DECECC | P | bar: FEBRERO 3 to ABRIL 2; ABRIL 4
R
5 | Realización del Torneo | DECECC | P | bar: FEBRERO 3 to ABRIL 2; ABRIL 4
R
6 | Difusión a través de la página web y redes sociales del IEEZ | DECECC UCS | P | bar: FEBRERO 3 to ABRIL 2
R

## 2.1.3
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 2 | Educación Cívica y Democrática
OBJETIVO GENERAL |  | 2.1 | Promoción de la cultura cívica, democrática y del voto,
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 2.1.3 | Diseñar y ejecutar programas acordes a los ejes estratégicos de la ENCCIVICA
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.3.1 Realización de actividades derivadas de la ENCCIVICA
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Revisar los objetivos, líneas de acción y resultados de la ENCCIVICA, y determinar las acciones a seguir para su debido cumplimiento | DECECC | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Asistencia y participación en reuniones de coordinación convocadas por el INE para llevar a cabo acciones de la ENCCIVICA | DECECC DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
3 | Realización y difusión de acciones de la ENCCIVICA | DECECC DESI | P | bar: ENERO 1 to ABRIL 2; ABRIL 4 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 2.1.4
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS
PROGRAMA DE TRABAJO
COMPONENTE |  | 2 | Educación Cívica y Democrática
OBJETIVO GENERAL |  | 2.1 | Promoción de la cultura cívica, democrática y del voto
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | 2.1.4 | Instrumentar el total de acciones jurídicas, logísticas y operativas que posibiliten el voto de los zacatecanos residentes en el extranjero
OBJETIVO OPERACIONAL 2.1.4.1 Implementar acciones que aumenten la participación de los ciudadanos zacatecanos residentes en el extranjero
NO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | P/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar un diagnóstico de participación nacional del voto de los mexicanos en el extranjero | DECECC P | P
R
2 | Elaborar un diagnóstico de participación estatal del voto de los zacatecanos en el extranjero | DECECC P | P
R
3 | Realizar acciones de difusión en medios masivos de comunicación del procedimiento de credencialización en el extranjero | DECECC P UCS | P
R
4 | Elaboración, impresión y distribución en el Programa PAISANO de trípticos y folletos de difusión del procedimiento de credencialización en el extranjero | DECECC P DESI | P
R
5 | Asistencia y participación en Foros, Encuentros y reuniones relacionados con el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero | DECECC P | P
R
6 | Coordinación con Instituciones Educativas, Asociaciones y Legisladores Migrantes, con la Secretaría del Zacatecano Migrante del Gobierno del Estado entre otros, a fin de intercambiar información relacionada con el voto de los zacatecamos residentes en el extranjero | DECECC P | P
R
7 | Coordinación con los Módulos de Atención Ciudadana del INE en Zacatecas, a fin de orientar a los zacatecanos residentes en el extranjeros en su proceso de credencialización en la entidad | DECECC P | P
R
8 | Elaborar un diagnóstico de trámites de credencialización, a fin de difundir acciones que permitan elevar la votación de los ciudadanos zacatecanos residentes en el extranjero | DECECC P | P
R