## MATRIZ DEA
ÓRGANO ELECTORAL
POLÍTICAS Y PROGRAMAS 2015
MATRIZ ESTRATÉGICA
Misión | Fortalecer la democracia y el sistema de partidos políticos a través de organización de procesos electorales y de participación ciudadana, de la promoción de los valores democráticos, y de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral, con apego a los principios constitucionales.
Visión | Ser un Instituto Profesional y Especializado; que incremente el interés de la participación ciudadana en los procesos electorales; que organiza ejercicios de participación ciudadana; que utiliza tecnología de manera innovadora; con prácticas de calidad; que mantiene confianza y prestigio entre la ciudadanía y los partidos políticos; actualizado en las reformas de la materia; que administra sus recursos de manera transparente y eficiente; que incrementa la cultura cívica, política, democrática y de equidad entre los géneros; garante de los principios rectores de la materia e impulsor de la paridad entre los géneros en el ámbito electoral.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | INDICADOR | ESTRATEGIAS | OBJETIVOS PARTICULARES |  | META 2015 | INDICADOR
5 Implementar Sistemas de Calidad | Fortalecer planeación estratégica | Seguimiento y evaluación de la gestión directiva | 1 Incrementar la competitividad del IEEZ | 1 | Dar seguimiento de las 5 "s" | Realizar dos auditorías | Calificación Global del IEEZ
[6 empty] | Proyectos de Mejora | % de Proyectos Implementados
|  |  |  | 2 | Dar seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Armonización Contable, Presupuestal y Financiera | Certificación | Certificación, Armonización Contable Presupuestal y Financiera
|  |  | 2 Consolidar la gestión | 1 | Seguimiento al Sistema de Gestión Directiva | Cumplimiento Resultados 100% | % de Avance en Metas Planteadas
|  |  |  | 2 | Fortalecimiento y Desarrollo Institucional | Garantizar el Cumplimiento de los Fines de IEEZ | Cumplimiento de las actividades
[6 empty] | Ejecutar las Actividades de su Competencia | No. de actividades ejecutadas
Otras funciones de la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas:
Supervisar las actividades encomendadas a la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas
Presentar al Consejo General los dictámenes que correspondan (CAP)
Informar al Consejo General de las actividades de la comisión (CAP)
Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la conducción de la administración del IEEZ (SE y DEAP)
Adecuación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015 y transferencias presupuestales (DEAP)
Coadyuvar con la Presidencia y el Secretario Ejecutivo en materia de recursos humanos (PCIA, SE y DEAP)
Apoyar con recursos materiales, humanos y financieros a los órganos del instituto en el cumplimiento de sus tareas
Funciones y actividades programadas (DEAP)
Actuar como secretaria técnica de la comisión de administración del Consejo General (DEAP)
Actuar como secretaria técnica del comité de adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios del instituto (DEAP)
Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia (SE y DEAP)

## 5.1.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 5 | Implementar Sistemas de Calidad | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 1 | Incrementar la competividad del IEEZ
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Dar siguimiento de las 5 "s" | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Realizar auditorías 5 "s" | DEAP | P | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
R
2 | Implementar proyectos de mejora continua | DEAP | P | bar: ENERO 2 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 5.1.2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 5 | Implementar Sistemas de Calidad | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 1 | Incrementar la Competividad del IEEZ
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Dar seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, Armonización Contable, Presupuestal y Financiera | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Realizar auditoria interna al plan de calidad para documentación que ingresa y egresa dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008 | DEAP SE Comité de Calidad | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
2 | Realizar auditoria interna al plan de calidad para la formación de desarrollo del personal dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008 | DEAP SE USPEyRA Comité de Calidad | P | bar: ENERO 2 to FEBRERO 2
R
3 | Realizar auditoria interna al plan de calidad para evaluación del personal dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008 | DEAP SE USPEyRA Comité de Calidad | P | bar: ENERO 3 to FEBRERO 2
R
4 | Realizar auditoria interna al plan de calidad para mantenimiento de infraestructura dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008 | DEAP Comité de Calidad | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Realizar auditoria interna al plan de calidad para mantenimiento preventivo de bienes informáticos dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008 | DEAP DESPI Comité de Calidad | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
6 | Realizar auditoria interna al plan de calidad para desarrollo de software dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008 | DEAP DESPI Comité de Calidad | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
7 | Auditoria externa a los planes de calidad dentro del programa de certificación ISO 9001: 2008 | Dueños de Procesos y Comité de Calidad | P | bar: ENERO 2 to MARZO 1
R
8 | Dar Seguimiento a la armonización contable que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) | DEAP | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 5.2.1
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 5 | Implementar Sistemas de Calidad | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Consolidar la gestión
OBJETIVO PARTICULAR |  | 1 | Seguimiento al Sistema de Gestión Directiva | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Realizar la planeación operativa | JE DEAP | P | bar: JULIO 2; AGOSTO 1 to OCTUBRE 1
R
2 | Realizar la presupuestación 2016 | DEAP | P | bar: AGOSTO 2 to OCTUBRE 4
R
3 | Integrar el plan estratégico para el 2016 | DESPI | P | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 4
R
4 | Organizar y realizar reuniones de Revisión de la Gestión del IEEZ | SE | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R

## 5.2.2 C
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 5 | Implementar Sistemas de Calidad | [37 empty] | FECHA INICIO | [5 empty] | Enero 2015
ESTRATEGIA |  | 2 | Consolidar la gestión
OBJETIVO PARTICULAR |  | 2 | Fortalecimiento y Desarrollo Institucional | [37 empty] | FECHA TÉRMINO | [5 empty] | Diciembre 2015
RESPONSABLE |  |  | Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas
NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/R | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Aplicación y distribución del presupuesto de egresos aprobado por Legislatura del Estado | DEAP | P | bar: ENERO 1 to ENERO 4
R
2 | Remitir a la Secretaria de Finanzas propuesta de calendario de ministraciones de ingresos 2015 | DEAP | P | bar: ENERO 1 to ENERO 3
R
3 | Elaboración de los informes financieros mensuales del Instituto | DEAP | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
4 | Revisar los estados financieros mensuales, del Instituto respecto de la aplicación del presupuesto, formule la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas | DEAP CAP | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
5 | Consolidar la información y proponer el anteproyecto de presupuesto anual del Instituto del ejercicio fiscal 2016 | DEAP | P | bar: AGOSTO 1 to OCTUBRE 2
R
6 | Revisar y dictaminar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del instituto 2016 que presente la Presidencia. | DEAP CAP | P | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
R
7 | Elaborar y actualizar el inventario de los bienes patrimoniales del instituto | DEAP | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
8 | Rendir ante la Secretaría de Finanzas la información que requiera a efecto de consolidar la cuenta pública del Estado de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental | DEAP | P | bar: ENERO 1 to ENERO 3; JULIO 1 to JULIO 2
R
9 | Elaborar los informes contable-financieros del ejercicio fiscal 2014, para su presentación ante la Legislatura del Estado | DEAP | P | bar: FEBRERO 1 to MARZO 4
R
10 | Elaborar los informes contable-financieros correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2015,para su presentación ante la Legislatura del Estado | DEAP | P | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 3
R
11 | Elaborar los informes contable-financieros por el período comprendido del primero de enero al 30 de noviembre 2016, para su presentación ante la Legislatura del Estado | DEAP | P | bar: ENERO 1 to MARZO 4; ABRIL 2 to JULIO 2; AGOSTO 1 to DICIEMBRE 2
R
12 | Brindar asesoría sobre la declaración patrimonial del personal del instituto ante la Auditoria Superior del Gobierno del Estado | DEAP | P | bar: MAYO 1 to MAYO 4
R
13 | Acuerdo del Consejo General del IEEZ, por el que se aprueban las transferencias entre diversas partidas presupuestales | DEAP | P | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
R